Document în lucru

Anexa 1

PLANUL DE ACŢIUNI

al Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru anii 2014-2020

| Perioada: | 2014 – 2020 | Bugetul total: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instituţia responsabilă: | Ministerul Tineretului şi Sportului |  |  |

# Acţiuni pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor aşteptate:

| Prioritatea I: Participarea tinerilor Obiectiv general 1: Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-prioritatea 1.1: Cadrul legal de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1: Perfecționarea cadrului legal până la finele anului 2017, pentru asigurarea participării tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, în toate procesele decizionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.1: Cadrul legislativ şi normativ conţine prevederi ce permite şi stimulează participarea activă și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Acțiuni | Indicatori de realizare | Perioada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Buget (mii lei) |  |  |  | Responsabil |  |  |  |  |  |  |  |  | Parteneri |  |  |  |  |  |  |
|  | Adoptarea noului proiect de lege cu privire la tineret | Legea cu privire la tineret adoptată | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |
|  | Modificarea Legii cu privire la descentralizarea administrativă, pentru includerea activităților / serviciilor de tineret ca domeniu propriu de activitate a APL de nivelul II | APL de nivelul II au inclus activitățile / serviciile de tineret ca domeniu propriu de activitate, în baza Legii cu privire la descentralizarea administrativă | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat, CALM |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea și adoptarea regulamentului cadru a structurilor de co-management | Regulamentul-cadru al structurilor de co-management adoptat | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea și actualizarea strategiilor raionale de tineret în baza Strategiei Naționale de dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 - 2020 | Toate raioanele țării dispun de Strategii Locale de Tineret | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | ProComunitate |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizuirea regulamentului Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret | Regulamentul Comisiei revizuit, astfel încât să fie asigurată funcționarea acesteia | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.2: 100% APL de nivelul II implică tinerii în procesul decizional până la sfârșitul anului 2018, având la bază structuri consultative de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studiu privind barierile de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor | Studiu elaborat, cu identificarea opțiunilor de politici pentru depășirea barierelor de implicare a tinerilor în luarea deciziilor | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Training-uri de instruire pentru APL de nivelul II privind mecanismele de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor | Nr. lucrătorilor din APL de nivelul II instruiți | 2014 – 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea structurilor de co-management la nivel raional în minim 50% din APL de nivelul II | Structuri de co-management create și funcționabile la nivel raional | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Concursuri de granturi mici la nivel raional | Nr. raioanelor care oferă granturi mici și nr. / impactul inițiativelor susținute. | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplicații electronice care să stimuleze participarea tinerilor în luarea deciziilor prin intermediul Internetului | Nr. aplicații electronice lansate și nr. de beneficiari care o utilizează. | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | Centrul de Guvernare Electronică (CGE) |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.3: 30% de APL de nivelul I asigură implicarea tineriilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Training-uri de instruire pentru APL de nivelul I și a tinerilor din comunitate privind mecanismele de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor | Nr. tinerilor și lucrătorilor din APL de nivelul I instruiți | 2014 – 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitorizarea bugetelor la nivel local de către tineri, prin crearea unui mediu propice de participare. | Rapoartele de monitorizare a bugetelor | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.4: APC consultă sistematic tinerii privind politicile publice ce-i vizează. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ședințe ale Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret | Cel puţin 4 ședințe anuale desfășurate. | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanie de informare cu privire la necesitatea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor | Instrumentele de informare; numărul şi tipul beneficiarilor campaniei. | 2014 - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.5: Cadrul legislativ asigură dreptul la vot de la 16 ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studiu naţional asupra capacităţii tinerilor de a vota de la 16 ani şi experiențele internaționale în promovarea și acordarea votului de la 16 ani. | Studiu calitativ cu concluzii şi recomandări. | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanie de comunicare asupra impactului votului la 16 ani. | % cetățenilor care susțint votul la 16 ani | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |
|  | Modificarea Codului Electoral și a Constituției în vederea introducerii votului de la 16 ani. | Codul Electoral modificat, Constituția modificată | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisia Electorală Centrală (CEC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruirea tinerilor vizavi de procedura de votare. | Numărul instruirilor şi numărul beneficiarilor | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEC |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 1.2: Activismul civic al tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.2: Creșterea nivelului de activism civic al tinerilor din Republica Moldova, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.2.1: Cel puţin 30% de tineri asociați și activ implicați în structuri formale și neformale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studiu privind gradul de activism civic în rândul tinerilor | Studiu cantitativ de măsurare a gradului de activism civic al tinerilor | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanii de comunicare și promovare a practicilor pozitive de activism civic al tinerilor | Instrumentele de comunicare; numărul şi tipul beneficiarilor campaniei de comunicare. | 2016 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Granturi de stimulare a participării tinerilor, inclusiv celor neasociați şi din grupurile cu oportunităţi reduse | Numărul de granturi; numărul de beneficiari; Rezultatele acţiunilor finanţate. | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Training-uri de formare a tinerilor lideri | Numărul de training-uri; numărul de beneficiari | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Susţinerea directă a acţiunilor comunitare care ar răspunde la necesităţile comunităţii. | Numărul de acţiuni comunitare; numărul şi tipul de necesităţi comunitare rezolvate; numărul de beneficiari | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.2.2: Cel puţin 80% de tineri din populaţia activă sunt conştienţi de importanţa participării la vot şi se implică direct în acest proces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanie de comunicare privind importanța participării tinerilor la vot | Instrumentele de comunicare; numărul de beneficiari. | 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEC, CNTM |  |  |  |  |  |  |
| R1.2.3: Activitatea de voluntariat consolidată prin infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şi funcţională, recunoscută la nivel formal şi practic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea structurii de acreditare a instituțiilor-gazdă în subordinea MTS | Structură de acreditare a instituțiilor-gazdă creată și funcționabilă | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanie de informare despre legea voluntariatului | Campanie de informare a tinerilor asupra implicării în activități de voluntariat | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfășurarea anuală a Săptămânii Naționale a Voluntariatului | Nr. de activități desfășurate anual în cadrul SNV | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea anuală a festivalului voluntarilor | Nr. premiilor oferite anual în cadrul SNV | 2014 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea conferinței naționale a volutarilor, odată la 2 ani | Calitatea şi numărul de propuneri de politici în domeniul voluntariat recomandate | 2015, 2017, 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruiri pentru coordonatorii de voluntari | Nr. coordonatorilor de voluntari instruiți în raport cu nr. instituțiilor gazdă existente | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de voluntariat in fiecare raion | Numărul şi eficienţa planurilor de voluntariat raionale | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APL II |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea de campanii pentru mobilizarea voluntarilor (ex. Hai Moldova) | Numărul de campanii; numărul de voluntari implicaţi; numărul şi tipul acţiunilor în cadrul campaniilor | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 1.3: Consiliile Locale de Tineret (CLT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.3: Consolidarea CLT sporind cu 30% numărul tinerilor implicați, având o reprezentare teritorială de cel puțin 80% până în anul 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.3.1: CLT activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, având la bază un parteneriat consolidat cu APL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adoptarea Regulamentului-cadru al CLT | Regulamentul-cadru adoptat | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfărurarea activităților comune dintre CLT și APL, cel puțin trimestrial | Numărul de activităţi comune APL-CLT | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruiri pentru APL si rolul lor in functionarea CLT | Numărul de instruiri, numărul de beneficiari. | 2015 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Includerea în Fișa de post a specialistului de tineret / APL a responsabilității de susținere și dezvoltare a CLT | Fişa de post a specialistului de tineret / APL actualizată | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APL |  |  |  |  |  |  |
| R1.3.2: Până la finele anului 2016 activează rețele raionale ale CLT în toate regiunile RM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruiri privind crearea şi funcţionarea unui CLT | Nr. beneficiarilor de instruiri privind crearea şi funcţionarea unui CLT | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea Rețelelor raionale a CLT în toate regiunile țării | Rețele raioanele ale CLT create în toate regiunile țări | Tr. IV 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ședințe ale rețelelor raionale ale CLT | Minim 6 ședințe pe an ale rețelei raionale ale CLT | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.3.3: CLT sunt reprezentate de o rețea națională consolidată până la finele anului 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea Rețelei Naționale a CLT | Rețeaua națională creată și funcționabilă | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ședințe ale rețelei naționale ale CLT | Minim 4 ședințe anuale ale Rețelei naționale | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport tehnic pentru crearea paginii web a rețelei naționle CLT | Pagina web a rețelei naționale CLT creată | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CGE |  |  |  |  |  |  |
|  | Forumuri anuale ale rețelei CLT | Reprezentarea teritorială și gender egală a tinerilor la Forumul anual | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suport în planificarea și implementarea activităților rețelei naționale CLT | Volumul suportului oferit rețelei naționale CLT | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schimburi de experiențe între CLT | Nr. schimburilor realizate între CLT | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.3.4: CLT dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din partea statului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programe de granturi din partea statului | Mărimea şi numărul granturilor oferite pentru CLT și impactul acestora la nivel de rezultate | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruiri pentru CLT privind asigurarea durabilității financiare | % tinerilor membri ai CLT instruiți în durabilitatea financiară | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.3.5: Cel puţin 30% de tineri cu vârsta de 13-18 ani, inclusiv cei cu oportunități reduse, implicați în activitatea CLT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activități cu implicarea directă a tinerilor cu oportunități reduse | Numărul de tineri din grupurile cu oportunităţi reduse implicaţi în activitatea CLT | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruirea persoanelor resurse din CLT privind participarea incluzivă a tinerilor cu oportunități reduse | Numărul de instruiri; numărul de beneficiari ai instruirilor. | 2014 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 1.4: Mobilitatea tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.4: Creșterea nivelului de mobilitate al tinerilor la nivel național de la X% în 2013 la Y% în 2020 și internațional de la X% în 2013 la Y% în 2020, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.4.1: Cel puţin 30% de tineri, inclusiv cei cu oportunităţi reduse, au beneficiat de programe de mobilitate la nivel naţional, european şi internaţional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea unui program național de mobilitate a tinerilor | Nr. tinerilor beneficiari ai programului de mobilitate în baza programului elaborat | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promovarea programului ERASMUS Plus şi alte programe europene | Nr. tinerilor beneficiari ai Programului Erasmus Plus şi alte programe europene | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALTO |
|  | Elaborarea unui ghid al programelor de mobilitate | Ghid de accesare a programelor de mobilitate elaborat | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Susţinerea schimbului de beneficiari dintre CLT | Nr. tinerilor beneficiari ai schimburilor dintre CLT | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.4.2: Cel puţin 30% de beneficiari ai programelor de mobilitate au abilități și cunoștințe competitive pieții muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studiu privind rolul mobilității în sporirea competitivității tinerilor pe piața muncii | Studiu care prezintă opțiuni de politici publice cu privire la sporirea competitivității tinerilor pe piața muncii prin programele de mobilitate | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evenimente de transferuri de cunoștințe altor tineri de către beneficirii programelor de mobilitate | Numărul de evenimente şi eficacitatea acestora | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 1.5: Informarea tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.5: Diversificarea metodelor de acces la informație ale tinerilor, inclusiv asigurarea securității în mediul on-line al acestora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.5.1: Până la finele 2020, cel puţin 80% de tineri au acces la informație corectă și sigură. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acces după orele de studiu la sălile de calculatoare și internet a tinerilor din grupurile cu oportunități reduse | Nr. instituțiilor de învățământ care asigură accesul tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse la sălile de calculatoare din instituția de învățământ | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruiri de creare și gestionare a blog-urilor | Nr. tinerilor care și-au creat un blog ca rezultat al participării la instruiri | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fortificarea rețelei naționale a presei tinerilor | Vizibilitatea şi eficienţa reţelei naţionale a presei tinerilor. | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTJM |
|  | Crearea unei pagine web pentru tineri | Pagină web pentru tineri funcționabilă şi accesibilă tuturor | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.5.2: Cel puţin 50% de tineri sunt conștienți de riscurile mediului on-line. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campanie de informare privind riscurile mediului on-line a tinerilor – securitatea cibernetică | Campanie de informare realizată; instrumentele de informare; numărul şi tipurile beneficiarilor | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centrul pentru Securitatea Cibernetică (CSC) |
|  | Includerea unei sesiuni de informare despre securitatea cibernetică în cadrul cursului de informatică din şcoli, licee, universităţi etc. | Cursul de informatică din instituţiile educative conţin sesiunea de informare despre securitatea cibernetică | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |
|  | Desfășurarea anuală a campaniei „No hate speech” | Campanie desfăşurată cu măsurarea impactului acesteea. | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |
|  | Elaborarea unui ghid privind criteriile de selectare a informaţiei online sigure de către tineri. | Ghid elaborat și accesibil online într-un format interactiv | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSC, CGE |
| R1.5.3: Cadrul legal funcțional ce asigură protecția și securitatea pe internet a tinerilor și adolescenților. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revederea cadrului legal naţional ce asigură securitatea cibernetică, prin prisma necesităţilor informaţionale ale tinerilor | Cadrul legal revazut şi ajustat conform necesităţilor informaţionale ale tinerilor | 2015 - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSC, CGE |
| Prioritatea II: Serviciile pentru sectorul tineret Obiectiv general 2: Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 2.1: Prestatorii de servicii prietenoase tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1: Asigurarea calității și eficienței serviciilor de tineret, oferite de către prestatorii de servicii, astfel încât, până la finele anului 2020, nivelul de corespundere a acestora, conform necesităților și gradului de satisfacție, să fie accesibile la cel puțin 90% din numărul de tineri, care au solicitat și au beneficiat de aceste servicii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.1.1: Până la finele anului 2015 MTS are un mecanism funcţional de asigurarea calităţi şi eficienţei serviciilor prestate tinerilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Constituirea Agenției de Acreditare și Asigurare a Calității Serviciilor pentru Tineri | Agenţia creată şi funcţională; Regulament de funcționare elaborat și aprobat; | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF, UNFPA, UNDP, UE, APL I-II RN PSPT, CNTM |
|  | Crearea unui sistem de acreditare a prestatorilor şi a serviciilor prestate tinerilor | Regulament şi mecanism de acreditare a prestatorilor şi a serviciilor prestate tinerilor | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP UE, APL I-II RN PSPT, CNTM |
| R2.1.2: Până la finele anului 2015, este asigurat mediul legal şi metodologic la asigurarea calităţii serviciilor prestate tinerilor de către prestatorii de servicii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a unei structuri de tineret, care prestează servicii prietenoase tinerilor | Regulament-cadru de activitate al unei structuri de tineret elaborat şi aprobat | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA, CNTM, |
|  | Elaborarea şi aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase de tineret | Standardele minime de calitate pentru serviciile prietenoase de tineret | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA, CNTM, |
|  | Includerea în Legea cu privire la tineret, inclusiv în alte legi conexe, noile prevederi despre prestatorii şi serviciile prestate tinerilor | Legislaţia relevantă completată/amendată | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.1.3: Începând cu anul 2014, sunt create condiţii pentru autodezvoltare a prestatorilor de servicii pentru tineri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Facilitarea implicării prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii | Mecanism efectiv de comunicare și relaționare sectorială elaborat şi aprobat; Şedinţe consultative trimestriale; Nr de documente de politici publice consultate | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APL I-II RN PSPT CRT DACIA |
|  | Desfăşurarea forumurilor anuale ale prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor | Nr. de forumuri anuale desfăşurate; Rezoluţii anuale aprobate pe marginea politicilor publice ce vizează tinerii | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | AAACST MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA |
|  | Acordare de suport tehnic pentru consolidarea instituţională a RN PSPT | Mecanism de acordare de suport tehnic elaborat; % de acoperire a PSPT în cadrul RN; | 2014 - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP UE |
|  | Elaborarea suportului metodologic, necesar prestatorilor de servicii la asigurarea standardelor minime de calitate | Suportul metodologic | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP RN PSPT CRT DACIA |
|  | Desfăşurarea de programe de formare continuă a lucrătorului de tineret | Nr de programe de formare şi nr de beneficiari | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP UE |
|  | Facilitarea schimburilor de experienţe în cadrul RN PSPT şi la nivel european şi internaţional | Nr de schimburi de experienţe naţional şi internaţional; Nr de beneficiari | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP |
| R2.1.4: Începând cu anul 2015, serviciile prietenoase tinerilor sunt consolidate şi extinse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acreditarea a cel puţin 90% până în 2020 de prestatori şi servicii prietenoase tinerilor | % de prestatori şi servicii prietenoase tinerilor acreditate în fiecare an | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APL I-II |
|  | Elaborarea şi aplicarea unui sistem unic național, de monitorizare și evaluare a calității serviciilor prietenoase tinerilor. | Sistemul unic de M&E existent şi funcţional | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP APL I-II |
|  | Extinderea serviciilor prietenoase tinerilor în toate centrele raionale, astfel ca minim 60% din localităţi sunt acoperite cu servicii prietenoase tinerilor acreditate | Nr de prestatori de servicii prietenoase tinerilor la nivel naţional, raional, şi local acreditaţi | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 000,0 |  |  |  |  |  |  | MTS APL I-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP |
| Sub-prioritatea 2.2: Servicii out-reach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.2: Dezvoltarea serviciilor prietenoase de tineret în afara instituțiilor, astfel încât, până la finele anului 2020, prestatorii de servicii pentru tineret, să ofere acest tip de servicii în proporție de cel puțin 45% din oferta totală de servicii, care vor cuprinde tinerii din localități dezavantajate economic şi tineri cu oportunități reduse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.2.1: Începând cu anul 2015, sunt create oportunităţi de iniţiere şi prestare a serviciilor out-reach tinerilor, inclusiv ce ţine de cadrul legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea unui studiu la nivel naţional privind necesităţile specifice ale serviciilor out-reach şi cartografierea necesităţilor de servicii out-reach la nivel naţional | Studiu elaborat; document de cartografiere a serviciilor de out-reach | 2015- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS APL I-II AAACST |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA RN PSPT CRT DACIA |  |  |  |  |
|  | Elaborarea şi aprobarea standardelore minime de calitate pentru serviciul out-reach | Standardele minime de calitate | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA |  |  |  |  |
|  | Elaborarea suportului metodologic necesar pentru prestarea serviciilor out-reach | Suportul metodologic | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA |  |  |  |  |
|  | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de finanțare a serviciilor out-reach acreditate | Mecanismul de finanţare a serviciilor out-reach | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA |  |  |  |  |
| R2.2.2: Până la finele anului 2015, 30% din prestatorii de servicii, prestează tinerilor servicii out-reach acreditate la standardele minime de calitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lansarea unui program de granturi pentru iniţierea serviciilor out-reach | Nr de beneficiari de granturi | 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP |  |  |  |  |
|  | Implementarea unui program de pregătire a prestatorilor la inițierea servicii out-reach | Nr de prestatori pregătiţi; % de prestatori care prestează tinerilor servicii out-reach acreditate la standardele minime de calitate | 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | AAACST |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT CRT DACIA |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 2.3: Servicii de promovare a modului sănătos de viață |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.3: Intensificarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor, astfel încât, spre finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul total de tineri să beneficieze de acest suport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.3.1: Începând cu anul 2015, sunt intensificate măsurile de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lansarea unui program de granturi pentru susţinerea prestatoriilor de servicii pentru tineri acreditaţi şi a ONG-urilor în realizarea acţiunilor de promovare a modului sănătos de viaţă | Nr beneficiarilor de granturi şi eficienţa granturilor | 2015 -2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA UNDP UE |
|  | Extinderea Reţelei de voluntari ca educatori de la egal la egal, astfel ca aceasta să acopere 100% toate oraşele din ţară | Gradul de acoperire al reţelei per raion şi ţară | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA ONG RN PSPT |
|  | Editatarea de ghiduri cu bune practici în domeniul de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor | Nr de ghiduri editate şi distribuite | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA ONG RN PSPT |
|  | Asigurarea tuturor căminelor studenţeşti cu puncte de distribuire de materiale informative în domeniul sănătății tinerilor, produse de contracepție și prezervative | Nr de puncte de distribuire şi eficacitatea acestora | 2017 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA ONG |
| R2.3.2: Începând cu anul 2015, sunt create condiţii optime pentru organizaţiile de tineret la monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea unui Consiliu naţional pentru monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri | Consiliu format şi funcţional; nr de şedinţe consultative desfăşurate trimestrial | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RN PSPT ONG |
|  | Realizarea de studii anuale referitor la nivelul de satisfacție a tinerilor în raport cu serviciile medicale oferite | Studiile anuale referitor la nivelul de satisfacţie a tinerilor | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICEF UNFPA RN PSPT ONG |
| Prioritatea III: Oportunități economice pentru tineri Obiectiv general 3: Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în special a celor cu oportunități reduse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 3.1: Abilitarea economică și antreprenoriatul în rândul tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1: Abilitarea economică a tinerilor, în special a celor din mediul rural, de la x% în 2013 la x% în 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.1.1: Cadrul legal stimulează antreprenoriatul în rândul tinerilor inclusiv a celor din mediul rural şi din grupurile cu oportunităţi reduse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajustarea cadrului legal fiscal, astfel să permită o perioadă de graţiere (start-up) la partea de impozite pentru tinerii antreprenori. | Cadrul legal modificat | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MF |
| R3.1.2: Ponderea tinerilor în rândul antreprenorilor crescută cu Xp.p. până în 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informarea tinerilor privind oportunitățile de antreprenoriat existente (PNAET, etc) | Nr. de tineri informaţi | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ODIMM |
|  | Desfăşurarea anuală a forumului național al tinerilor antreprenori | Nr. tinerilor antreprenori participanți la Forumul național și nivelul preluării de către instituțiile publice a recomandărilor oferite | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JCI |
|  | Organizarea de programe de mentorat pentru noii tineri antreprenori | Nr. tinerilor antreprenori beneficiar de programe de mentorat | 2016 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JCI |
|  | Promovarea și informarea tinerilor privind incubatoarelor de afacere | Nr. activităților de informare şi nr de beneficiari | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ODIMM |
|  | Crearea unei platforme electronice de invatare în domeniul antreprenorial (de ex. e-learning.md) | Plaftormă electronică funcționabilă | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JCI |
|  | Crearea unui fond de investitii pentru tineri | Nr. de investiții și mărimea acestora realizate anual | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ODIMM |
|  | Crearea clusterilor de afaceri pentru tineri | Nr de clustere de afaceri create şi funcţionale | 2015 - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JCI |
| R3.1.3: X afaceri durabile implementate anual grație programelor de abilitare economică. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stimularea programelor de cooperare transfrontalieră pentru tineri | Nr. tinerilor beneficiari de programe de cooperare transfrontaliere | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ODIMM |
| Sub-prioritatea 3.2: Oportunități de angajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.2: Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor de la 17,6% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la 45,7% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani, cu accent pe tinerii cu oportunități reduse și tinerele femei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.2.1:Rata șomajului scăzut de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfăşurarea de cursuri de scurtă durată privind re-orientarea profesională | Nr. beneficiarilor de re-orientare profesională | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | AOFM |  |
|  | Oferirea de cursuri de consiliere profesională în cadrul CRT și școli | Nr. beneficiarilor de consiliere profesională din cadrul CRT și școli | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CRT, ME |  |
| R3.2.2:Rata de angajare crescută de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ??????? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.2.3: Rata de părăsire a locului de muncă scăzută de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adoptarea politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți în câmpul muncii | Nr. politicilor adoptate de stimulare a angajării tinerilor absolvenți | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  | AOFM |  |  |
|  | Realizarea traseismului profesional al tinerilor | Traseism profesional al tinerilor elaborat şi eficient utilizat | 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  | AOFM |  |  |
| Sub-prioritatea 3.3: Internship-uri (stagii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.3: Creșterea numărului de beneficiari ai programelor de internship de lungă durată din sistemul preuniversitar și universitar pentru sporirea gradului de orientare profesională și dezvoltarea competențelor acestora în raport cu necesitățile pieții muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.3.1: Mecanism calitativ de realizare a internship-urilor de lungă durată (6-9 luni) pentru studenții din sistemul universitar și cel preuniversitar existent. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modificarea regulamentului privind stagiile de lungă durată | Regulament modificat | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
|  | Studiu referitor la experiența internațională privind realizarea internship-urilor | Studiu elaborat cu propuneri de politici publice recomandate | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
|  | Elaborarea de instrumente de evaluare a calității internship-urilor | Instrument de evaluare a calității internship-urilor elaborat | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
| R3.3.2: Numărul ridicat al tinerilor din sistemul preuniversitar și universitar care au realizat internship național sau internațional până la finele anului 2020, în baza cooperării dintre sistemul educațional, organizațiile de tineret și companii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea unei pagine web privind oportunitățile de internship | Accesibilitatea şi funcţionalitatea paginii web | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
|  | Stabilirea de parteneriate dintre universități, companii, organizații de tineret, în scopul organizării de internship-uri | Nr. parteneriatelor stabilite și nr. tinerilor beneficiari ai acestor parteneriate | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
|  | Elaborarea unei baze de date cu evidența numărului beneficiarilor de intershipuri | Baza de date completă | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
|  | Oferirea de suport financiar pentru tinerii cu oportunități reduse în realizarea interniship-urilor | Nr. tinerilor cu oportunități reduse care au beneficiat de suport financiar în realizarea internship-ului | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  | ME, CNTM |  |  |  |
|  | Desfăşurarea unei campanii de informare privind oportunitățile oferite de internship | Instrumente de informare; nr de beneficiari ai campaniei; eficienţa campaniei | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  | ME |  |  |  |
| R3.3.3: Numărul ridicat de beneficiari ai programelor de interniship angajați în câmpul muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea unui studiu naţional privind % de tineri angajaţi care ulterior au beneficiat de internship-uri | Studiu naţional realizat | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea unui ghid informativ pentru tineri vizavi de privilegiile experienţei de internship la angajarea în câmpul muncii | Ghid pentru tineri elaborat | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritatea IV: Consolidarea sectorului de Tineret Obiectiv general 4: Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 4.1: Sectorul asociativ de tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.1: Fortificarea capacităților, rolului și percepției publice a sectorului asociativ de tineret care să răspundă eficient necesităților tinerilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.1.1: Cel puţin 50% de organizații de tineret au asigurată viabilitatea financiară și durabilitatea activităților de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dezvoltarea capacităților și serviciilor de auto-finanțare | Nr. persoanelor instruite și nivelul de asigurare a auto-finanțării serviciilor organizațiilor de tineret | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea de parteneriate dintre sectorul public și cel asociativ privind contractarea de servicii | Nr. de parteneriate stabilite cu ONG de tineret, în baza mecanismului de contractare a serviciilor | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crearea unei rețele de persoane resursă în politici de tineret ca suport MTS | Rețea de persoane resursă în politicile de tinert funcționabilă și reprezentantivă în profil teritorial și de gen | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruirea ONG-urilor privind accesarea fondurilor europene | Nr. reprezentanților ONG de tineret instruiți | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.1.2: Sporirea, cu cel puţin 15% până în 2020 a încrederii tinerilor în sectorul asociativ de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea unui studiu privind gradul de încredere a tinerilor în sectorul asociativ și statutul tinerilor în cadrul acestuia | Studiu de incredere realizat | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promovarea experiențelor pozitive din sectorul asociativ | Instrumentele de promovare; nr de experienţe pozitive promovate | 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea anuală a unui Târg a ONG-urilor de tineret la nivel raional si local | Nr de participanţi şi nr de beneficiari ai târgului de ONG-uri pentru tineri | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.1.3: Cel puţin 50% din numărul organizațiilor de tineret au beneficiat de programe de dezvoltare instituțională și răspund calitativ la necesitățile tinerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruiri în domeniul dezvoltării instituționale | Nr. ONG-uri instruite pe domeniile specifice dezvoltării instituționale | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program de granturi de susținere a organizațiilor de tineret | Nr. ONG-urilor de tineret care au beneficiat de suport din partea statutului în dezvoltarea instituțională | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 4.2: Lucrul de tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.2: Crearea până la sfârșitul anului 2016 și dezvoltarea până la finele anului 2020 a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței lucrului de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.2.1: Mecanism și structură de certificare a lucrătorului de tineret elaborate și funcționale începând cu anul 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea unui set de indicatori a competențelor lucrătorului de tineret | Indicatori pentru competențele lucrătorului de tineret elaborați | 2014 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instituirea programului de masterat în domeniul de tineret | Programul de master funcționabil și nr. de beneficiari ai acestuia | 2016 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  |  |  |  |
|  | Introducerea profesiei de lucrător de tineret în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova | Profesia de lucrător de tineret introdusă în Clasificatorul Ocupațiilor | 2015 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME, MPSF |  |  |  |  |  |
|  | Crearea comisiei de evaluatori a competențelor lucrătorului de tineret | Comisia de evaluatori funcţională | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  |  |  |  |
| R4.2.1: Majoritatea lucrătorilor de tineret formați profesional anual, care dispun de competențe în implementarea politicilor de tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formarea continuă a lucrătorului de tineret prin intermediul Academiei Lucrătorului de Tineret | Nr. și calitatea lucrătorilor de tineret beneficiari ai Academiei | 2014 – 2020 |  |  |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM, UNFPA |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfăşurarea Forumullui național al lucrătorului te tineret | Nr. participanților la Forum în profil teritorial și de gen | 2014 – 2020 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | ProComunitate |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea şi implementarea unui program de mobilitate al lucrătorului de tineret | Nr. beneficiarilor programului de mobilitate | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 4.3: Cadrul legislativ inter-sectorial în domeniul de tineret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.3: Fortificarea continuă a cadrului de politici publice naţional, astfel încât acestea să răspundă transversal nevoilor tinerilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.3.1: Pînă la finele anului 2020, 80% din politicile publice sectoriale reflectă necesitățile tinerilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea mecanismului de analiză a politicilor publice prin prisma necesităților tinerilor (youth mainstreaming) | Mecanism elaborat şi funcţional | 2014 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analiză a cadrului normativ inter-sectorial și elaborarea de recomandări ce vizează tinerii | Nr. de politici publice sectoriale în care MTS a propus recomandări pentru reflectarea nevoilor tinerilor | 2014 – 2020 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  | CNTM |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.3.2: Mecanism de monitorizare viabil ce vizează nivelul de implementare a activităţilor pentru tineri prin intermediul politicilor publice sectoriale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitorizarea nivelului de implementare a activităților ce vizează tinerii în politicile publice sectoriale | Raport anual de evaluare a nivelului de reflectare a nevoilor tinerilor în politicile publice | 2014 – 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Training-uri de instruire a angajaților MTS privind analiza politicilor inter-sectoriale prin prisma necesităților tinerilor | % angajaților din MTS instruiți în analiza transversală a politicilor publice prin prisma necesităților tinerilor | 2014 – 2020 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.3.2: Cooperarea inter-instituțională eficientă și continua în domeniul de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea de evenimente (ședințe, mese-rotunde) comune inter-sectoriale ce vizează tinerii | Nr. evenimentelor organizate | 2014 – 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-prioritatea 4.4: Educația non-formală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.4: Extinderea până în 2020 a serviciilor de educație non-formală, astfel încât cel puţin 80% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la acestea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.4.1: Sistem robust de recunoaștere a competențelor obținute în procesul educației non-formale, aprobat și aplicat până la finele anului 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adoptarea mecanismului de recunoaștere a competențelor formate în sistemul non-formal de educație | Mecanism de recunoaștere a competențelor în sistemul non-formal de educație funcțional | 2015 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promovarea programelor de educație non-formală: școli de vară, cercuri pe interese, inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse | Nr. beneficiarilor activităților de educație-non-formală, inclusiv tineri din grupurile cu oportunităţi reduse | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instruirea instituțiilor prestatoare de servicii de educație non-formală: instruiri etc | Nr. persoanelor instruite | 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfăşurarea Laboratorului educaţiei non-formale | Nr. participanților anuali la Laboratorul eduației non-formale | 2015 – 2020 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.4.2: Cel puţin 50% de tineri beneficiari ai serviciilor de educație non-formală integrați pe piața muncii anual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanism de monitorizare (sondaj de opinie) a tinerilor pe piața muncii | Mecanism de monitorizare eficient aplicat | 2015 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |