Proiect în lucru

Anexa 2

PLANUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

al Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru anii 2014 – 2020

| Perioada: | 2014 – 2020 |
| --- | --- |
| Instituția responsabilă: | Ministerul Tineretului și Sportului |

| Obiectivele și rezultatele supuse monitorizării și evaluării | Indicatori | Baseline | Target |  |  | Sursa datelor | Metodele de colectare a datelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2018 | 2020 |  |  |
| Obiectivul general 1: Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfecționarea cadrului legal până la finele anului 2017, pentru asigurarea participării tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, în toate procesele decizionale. | Modificările aportate până în 2017 la cadrul legal existent; | Cadrul legal existent | Aliza cadrului legal existent | Cadrul legal 100% asigură participarea tinerilor | - | Cadrul legal perfecţionat; cadrul legal nou adoptat | Analiza cadrului legal perfecţionat şi/sau nou adoptat |
|  | Cadrul legal nou adoptat până în 2017; |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficacitatea cadrului legal pefecţionat şi/sau nou adoptat ce asigură participarea tinerilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv al celor din grupurile cu oportunităţi reduse; |  |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.1: Cadrul legislativ şi normativ conţine prevederi ce permite şi stimulează participarea activă și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional. | Nr. actelor legislative aprobat / modificat pentru stimularea participării active și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional | Acte legislative şi normative existente | Analiza cadrului existent | Cadru legislativ amendat/ aprobat | Cadrul legislativ asigură participarea | Acte legislative şi normative amendate şi/sau aprobate | Analiză legislativă şi normativă |
|  | Impactul prevederilor normative ce permit şi stimulează participarea tinerilor la procesele decizionale la toate nivelele, inclusiv tinerii din grupurile cu oportunităţi reduse |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.2: 100% APL de nivelul II implică tinerii în procesul decizional până la sfârșitul anului 2018, având la bază structuri consultative de tineret. | % APL de nivelul II care implică tinerii în procesul decizional până la sfârșitul anului 2018, având la bază structuri consultative de tineret. | Nu există | 50% | 100% | - | Rapoarte de activitate APL II şi structuri consultative de tineret | Studiu cantitativ şi calitativ |
|  | % APL de nivelul II care consultă tinerii prin intermediul structurilor de co-management | 8% (Cahul, Ialoveni,Ungheni) | 28% | 42% | 50% |  |  |
| R1.1.3: 30% de APL de nivelul I asigură implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local. | % APL de nivelul I care asigură implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, inclusiv a tinerilor din grupurile cu oportunităţi reduse | Nu există | 15% | 20% | Cel puţin 30% | Rapoarte de activitate APL I şi structuri consultative de tineret | Studiu cantitativ şi calitativ |
| R1.1.4: APC consultă sistematic tinerii privind politicile publice ce-i vizează. | Nr. de consultări pe care le desfășoară APL cu tinerii anual | Nu există | - | - | - | Rapoarte de activitate APC | Studiu cantitativ şi calitativ |
|  | Tematicile abordate în cadrul consultărilor |  |  |  |  |  |  |
| R1.1.5: Cadrul legislativ asigură dreptul la vot de la 16 ani. | Constituția și Codul Electoral asigură votul tinerilor la 16 ani | Cadrul legislativ existent | Studiu de analiză | Cadrul legislativ amendat | Cadrul legislativ implementat | Rezultatele participării la vot la nivel local şi central | Analiza rezultatele participării la vot la nivel local şi central |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea nivelului de activism civic al tinerilor din Republica Moldova, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse. | % tinerilor membri ai Consiliului Local în cadrul APL de nivelul I | ??? |  |  |  | Rapoarte de activitate CLT, CRT, APL I-II, APC | Analiză rapoarte şi date statistice |
|  | % tinerilor membri ai Consiliului Raional în cadrul APL de nivleul II | ??? |  |  |  |  |  |
|  | % tinerilor membri ai parlamentului | ??? |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.2.1: Cel puţin 30% de tineri asociați și activ implicați în structuri formale și neformale. | % tinerilor asociați în cadrul ONG de tineret | ??? |  |  |  | Rapoarte de activitate ONG de tineret, partide politice, etc | Analiză rapoarte, studiu cantitativ şi calitativ |
|  | % tinerilor asociați în cadrul grupurilor de inițiativă | ??? |  |  |  |  |  |
|  | % tinerilor asociați în aripile de tineret ale partidelor politice | ??? |  |  |  |  |  |
| R1.2.2: Cel puţin 80% de tineri din populaţia activă sunt conştienţi de importanţa participării la vot şi se implică direct în acest proces. | % tinerilor care au participat la vot în alegerile locale | ??? |  |  |  | Rezultatele participării la vot la nivel local şi central | Analiza rezultatele participării la vot la nivel local şi central |
|  | % tinerilor care au participat la vot în alegerile parlamentare | ??? |  |  |  |  |  |
|  | % tinerelor femei care au participat la vot | ??? |  |  |  |  |  |
| R1.2.3: Activitatea de voluntariat consolidată prin infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şi funcţională, recunoscută la nivel formal şi practic. | Gradul de dezvoltare a infrastructurii de voluntariat, accesibilitatea şi funcţionalitatea pentru tineri | Infrastrcutură de voluntariat slab dezvoltată | Structură de acreditare a instituţiilor gazdă | Cel puţin 75% de tineri practică voluntariatul | Infrastructură de voluntariat dezvoltată şi accesibilă | Structura de acreditare a instituţiilor gazdă | Studiu cantitativ şi calitativ |
|  | % tinerilor care practică activitatea de voluntariat | 61,1% |  |  |  |  |  |
|  | Gradul de satisfacţie al tinerilor care practică volutariatul | Nu există informaţie exhaustivă |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidarea CLT sporind cu 30% numărul tinerilor implicați, având o reprezentare teritorială de cel puțin 80% până în anul 2020. | Nr de reţele raionale de CLT | 6 | 12 | 24 | 35 | Raportul de activitate al specialiștilor raioanali de tineret | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Reţea naţională de CLT | Nu există | Reţea existentă | - | - |  |  |
|  | % de tineri implicaţi în CLT-uri, inclusiv cei cu oportunităţi reduse | Nu există | - |  | Sporirea cu cel puţin 30% |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.3.1: CLT activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, având la bază un parteneriat consolidat cu APL. | Regulamentul cadru al CLT | Nu există | Adoptat | - | - | Rapoarte de activitate APL, CLT | Analiza rapoarte de activitate APL, CLT |
|  | Numărul de activităţi comune CLT-APL şi impactul acestora pentru sectorul de tineret | - | - | - | - |  |  |
| R1.3.2: Până la finele anului 2016 activează rețele raionale ale CLT în toate regiunile RM. | % raioanelor în care activează rețele ale CLT | 17% | 40% | 60% | 80% | Raportul de activitate al specialiștilor raioanali de tineret | Analiza rapoarte de activitate |
| R1.3.3: CLT sunt reprezentate de o rețea națională consolidată până la finele anului 2018. | Rețeaua națională a CLT funcțională | Nu există | - | Rețea activă | - | Rapoarte de activitate CLT-uri | Analiza rapoartelor de activitate |
| R1.3.4: CLT dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din partea statului. | Nr. instrumentelor elaborate de instituțiile publice pentru asigurarea sustanabilității CLT (colectare de fonduri, prestare servicii etc.) | Nu există | 2 | 3 | 4 | Raportul de activitate al specialiștilor raioanali de tineret | Analiza rapoarte de activitate |
| R1.3.5: 10% de tineri cu vârsta de 13-18 ani, inclusiv cei cu oportunități reduse, implicați în activitatea CLT. | Nr. tinerilor de 13 – 18 ani care sunt implicați direct în activitatea CLT (consilieri/membri) | 1300 | 2600 | 5200 | 7800 | Lista consilierilor CLT | Analiza rapoarte de activitate CLT |
|  | % tinerilor de 13 – 18 ani implicați în alegerile CLT | Nu există date | 5% | 15% | Cel puţin 25% | Lista participanților la alegerile CLT |  |
|  | % tinerilor din grupurile cu oportunităţi reduse implicaţi în activitatea şi alegerile CLT | Nu există date | 10% | 20% | Cel puţin 30% | Rapoarte de activitate CLT |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea nivelului de mobilitate a tinerilor la nivel național de la X% în 2013 la Y% în 2020 și internațional de la X% în 2013 la Y% în 2020, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse. | Nr. programelor de mobilitate la nivel național existente | ??? | Program de mobilitate, ghid, schimburi | Schimburi dintre tineri | Schimburi dintre tineri | Rapoarte de activitate ME, MTS | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Nr. tinerilor beneficiari anual ai programelor de mobilitate națională | ??? |  |  |  |  |  |
|  | Nr. programelor de mobilitate la nivel international existente | ??? |  |  |  |  |  |
|  | Nr. tinerilor beneficiari anual ai programelor de mobilitate internațională | ??? |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.4.1: Cel puţin 30% de tineri, inclusiv cei cu oportunităţi reduse, au beneficiat de programe de mobilitate la nivel naţional, european şi internaţional. | Nr. tinerilor care au beneficiat anual de Programe de mobilitate naţională | Nu există date |  |  | Cel puţin 30% | Rapoarte de activitate ME şi MTS | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Nr. tinerilor din Moldova care au beneficiat anual de Programe de mobilitate prin Programul Erasmus Plus | ??? |  |  |  |  |  |
|  | Nr. tinerilor din Moldova care au beneficiat anual de programe de mobilitate internaționale, altele decât Erasmus Plus | ??? |  |  |  |  |  |
|  | Nr. tinerilor din grupurile cu oportunităţi reduse au beneficiat de programe de mobilitate natională şi internaţională | Nu există date |  |  |  |  |  |
| R1.4.2: Cel puţin 30% de beneficiari ai programelor de mobilitate au abilități și cunoștințe competitive pieții muncii. | Nr. tinerilor beneficiari de programe de mobilitate care s-au angajat, inclusiv cei din grupurile de tineri cu oportunităţi reduse | Nu există date |  |  | Cel puţin 30% | Rapoarte de activitate ME, MTS, AOFM | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Durata de căutare a unui loc de muncă a tinerilor beneficiari de programe de mobilitate, în raport cu alți tineri | Nu există date |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Diversificarea metodelor de acces la informație a tinerilor, inclusiv asigurarea securității în mediul on-line a acestora. | Nr de acţiuni întreprinse cu scop de diversificare a metodelor de acces a tinerilor la informaţie | 0 | 2 | 4 | 6 | MTS, ME, CSC | Rapoarte de activitate |
|  | Nr de acţiuni întreprinse în scopul asigurării securităţii online a tinerilor |  |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R1.5.1: Până la finele 2020, cel puţin 80% de tineri au acces la informație corectă și sigură. | % de tineri care au acces la cel puţin 3 surse de informare sigură şi corectă | Nu există date exhaustive |  |  | Cel puţin 80% | MTIC/BNS/CSC | Studiu sociologic cantitativ |
|  | % tinerilor de 14 – 19 ani care au acces la Internet | 25 | 45 | 65 | 85 | MTIC / BNS | Studiu sociologic cantitativ |
|  | % tinerilor de 20 – 24 ani care au acces la Internet | 24 | 44 | 64 | 84 | MTIC / BNS | Studiu sociologic cantitativ |
|  | % tinerilor de 25 – 34 ani care au acces la Internet | 23 | 43 | 63 | 83 | MTIC / BNS | Studiu sociologic cantitativ |
|  | % de tineri pe cap de locuitori care gestionează un blog | Nu există date exhaustive |  |  | 30% | MTIC / OECD | Studiu sociologic cantitativ |
| R1.5.2: Cel puţin 50% de tineri sunt conștienți de riscurile mediului on-line. | Nr campaniilor naţionale de informare despre riscurile mediului online pentru tineri | 0 | 2 | 4 | Cel puţin 6 | MTS/ME/CSC | Rapoarte de activitate |
|  | Ghidul pentru tineri referitor la riscurile mediului online | - | Elaborat | - | - | MTS/ME/CSC | Ghidul |
|  | Sesiunea de informare despre riscurile mediului online în cadrul orelor de informatică | - |  |  |  | ME | Rapoarte şcolare de activitate |
| R1.5.3: Cadrul legal funcțional asigură protecția și securitatea pe internet a tinerilor și adolescenților. | Cadrul legal revazut şi ajustat conform necesităţilor informaţionale ale tinerilor | Cadrul legal existent | Modificat | - | - | MTIC/CSC | Amendamente la cadrul legal |
| Obiectivul general 2: Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea calității și eficienței serviciilor de tineret, oferite de către prestatorii de servicii, astfel încât, până la finele anului 2020, nivelul de corespundere a acestora, conform necesităților și gradului de satisfacție, să fie accesibile la cel puțin 90% din numărul de tineri, care au solicitat și au beneficiat de aceste servicii. | Eficacitatea serviciilor prietenoase tinerilor oferite de către prestatorii de servicii pentru tineri | - |  |  |  | RN PSPT, MTS, ONG-uri | Studiu cantitativ şi calitativ, sondaj de opinie |
|  | % beneficiarilor serviciilor prietenoase tinerilor | Nu există date exhaustive |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.1.1.Până la finele anului 2015, MTS dispune de un mecanism funcţional de asigurare a calităţi şi eficienţei serviciilor prestate tinerilor. | Agenţia de Acreditare și Asigurare a Calității Serviciilor pentru Tineri | Nu există | Create şi funcţionale |  |  | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS |
|  | Regulamentul şi mecanismul de acreditare a prestatorilor şi a serviciilor prestate tinerilor |  |  |  |  |  |  |
| R2.1.2.Până la finele anului 2015, este asigurat mediul legal şi metodologic de asigurare a calităţii serviciilor prestate tinerilor de către prestatorii de servicii. | Regulament-cadru de activitate a structurilor de tineret | Nu există | Elaborate |  |  | MTS | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Standardele minime de calitate pentru serviciile prietenoase de tineret |  |  |  |  |  |  |
|  | Legislaţia relevantă completată/amendată | Legislaţia existentă |  |  | Amendată | Legislaţia modificată/amendată | Analiza legislaţiei |
| R2.1.3.Începând cu anul 2014, sunt create condiţii pentru autodezvoltare a prestatorilor de servicii pentru tineri. | % de lucrători de tineret care au beneficiat de instruiri | 0 | 30% | 60% | Cel puţin 90% | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
|  | Nr de evenimente anuale (locale, naţionale şi internaţionale) cu participarea prestatorilor de servicii pentru tineri | Nu există date exhaustive | Cel puţin 5 | Cel puţin 10 | Cel puţin 20 | MTS, RN PSPT |  |
| R2.1.4.Începând cu anul 2015, sunt consolidate şi extinse serviciile prietenoase tinerilor. | % de prestatori de servicii prietenoase tinerilor acreditaţi | 0 | 30% | 60% | Cel puţin 90% | MTS, AN PSPT | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
|  | % de prestatori de servicii prietenoase tinerilor la nivel naţional, raional, şi local acreditaţi | 0 | 20% | 40% | Cel puţin 60% | MTS, AN PSPT | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor în afara instituțiilor, astfel încât, până la finele anului 2020, prestatorii de servicii pentru tineret, să ofere aceste servicii în proporție de cel puțin 45% din oferta totală de servicii, care vor cuprinde tinerii din localități dezavantajate economic şi tineri cu oportunități reduse. | % prestatorilor de servicii out-reach tinerilor | Nu sunt date exhaustive | 15% | 30% | Cel puţin 45% | MTS, RN PSPT | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
|  | % de tineri beneficiari ai serviciilor de out-reach, tinerii din localități dezavantajate economic şi tineri cu oportunități reduse. | Nu sunt date exhaustive |  |  | Cel puţin 60% | MTS, RN PSPT | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT, studiu sociologic |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.2.1.Începând cu anul 2015, sunt create oportunităţi de iniţiere şi prestare tinerilor a serviciilor out-reach, inclusiv ce ţine de cadrul legal. | Cartografierea serviciilor out-rich | - |  | Realizat |  | MTS | Analiza document de cartografiere |
|  | Standarte minime de calitate ce ţine de serviciile out-rich pentru tineri | Nu există |  | Aprobate |  | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
|  | Durabilitatea financiară a serviciilor de out-rich | - |  | Durabile |  | MTS, RN PSPT | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
| R2.2.2.Până la finele anului 2015, 30% din prestatorii de servicii, prestează tinerilor servicii out-reach acreditate la standardele minime de calitate. | % de prestatori de servicii out-rich de calitate tinerilor | - | 10% | 20% | Cel puţin 30% | MTS, RN PSPT | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensificarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor, astfel încât, spre finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul total de tineri să beneficieze de acest suport. | % de tineri beneficiari ai serviciilor de promovare a modului sănătos de viaţă | - | 30% | 60% | Cel puţin 80% | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS, RN PSPT |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R2.3.1.Începând cu anul 2015, sunt intensificate măsurile de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor. | Gradul de acoperire al Reţelei de voluntari ca educatori de la egal la egal | ???? |  |  | 100% | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS |
|  | Nr de evenimente organizate despre promovarea modului sănătos de viaţă în rândul tinerilor | - |  |  |  |  |  |
| R2.3.2.Începând cu anul 2015, sunt create condiţii optime pentru organizaţiile de tineret la monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri. | Nivelul de satisfacţie al tinerilor vizavi de serviciile de sănătate pentru ei | - |  |  |  | MTS | Sondaj de opinie |
|  | Nr de consultări cu tinerii ce ţine de serviciile de sănătate pentru ei | - |  |  |  | MTS | Analiza rapoarte de activitate |
| Obiectivul general: Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în special a celor cu oportunități reduse. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilitarea economică a tinerilor, în special a celor din mediul rural, de la x% în 2013 la x% în 2020. | Nr de programe naţionale de abilitare economică a tinerilor | ??? |  |  |  | MTS, JCI, ME | Analiza rapoarte JCI, date statistice |
|  | % de tineri abilitaţi economic | ??? |  |  |  |  |  |
|  | % de tineri din mediul rural abilitaţi economic | ??? |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.1.1.Cadrul legal stimulează antreprenoriatul în rândul tinerilor, inclusiv a celor din mediul rural şi din grupurile cu oportunităţi reduse. | Cadrul legal modificat/amendamentele la cadrul legal ce stimulează antreprenoriatul în rândul tinerilor | Cadrul legal existent | Modificat |  |  | MJ, MTS, MMPSF | Analiza legislativă relevantă |
| R3.1.2.Ponderea tinerilor în rândul antreprenorilor crescută cu Xp.p. până în 2020. | % tinerilor antreprenori, inclusiv din mediul rural şi grupurile de tineri cu oportunităţi reduse | ??? |  |  |  | JCI | Studiu cantitativ |
|  | % de afaceri gestionate de tineri, inclusiv în mediul rural | ??? |  |  |  |  |  |
|  | Nr de programe de mentorat pentru tineri, inclusiv studierea online | ??? |  |  |  |  |  |
| R3.1.3.X afaceri durabile implementate anual grație programelor de abilitare economică. | Nr de afaceri iniţiate anual de către tineri, inclusiv în mediul rural | ???? |  |  |  |  | Studiu cantitativ |
|  | Nr de tineri participanţi la programele de cooperare transfrontalieră |  |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor de la 17,6% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la 45,7% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani, cu accent pe tinerii cu oportunități reduse și tinerele femei. | Rata de ocupare pe piaţa muncii a tinerilor 15-24 ani | 17,6% |  |  |  | BNS | Analiza datelor BNS, studii cantitative |
|  | Rata de ocupare pe piaţa muncii a tinerilor 25-34 ani | 45,7% |  |  |  |  |  |
|  | Rata de ocupare pe piaţa muncii a tinerilor din grupurile cu oportunităţi reduse şi tinerele femei, divizaţi pe vârste de 15-24 ani şi 35-34 ani | Nu există date |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.2.1.Rata șomajului scăzut de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani. | Rata şomajului în rândul tinerilor de vârstă 15-24 ani | ???? |  |  |  | BNS | Analiza datelor BNS, studii cantitative |
|  | Rata şomajului în rândul tinerilor de vârstă 25-34 ani | ???? |  |  |  |  |  |
| R3.2.2.Rata de angajare crescută de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani. | Rata de angajare în rândul tinerilor de vârstă 15-24 ani | ???? |  |  |  | BNS | Analiza datelor BNS, studii cantitative |
|  | Rata de angajare în rândul tinerilor de vârstă 15-24 ani | ???? |  |  |  |  |  |
| R3.2.3.Rata de părăsire a locului de muncă scăzută de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la X% în 2013 la x% în 2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani. | Rata de părăsire a locului de muncă în rândul tinerilor de vârstă 15-24 ani | ???? |  |  |  | BNS | Analiza datelor BNS, studii cantitative |
|  | Rata de părăsire a locului de muncă în rândul tinerilor de vârstă 15-24 ani | ???? |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea numărului de beneficiari ai programelor de internship de lungă durată din sistemul pre și universitar pentru sporirea gradului de orientare profesională și dezvoltarea competențelor acestora în raport cu necesitățile pieții muncii. | Nr/% de tineri din sistemul pre şi universitar beneficiari ai programelor de internship de lungă durată | Nu se cunosc date complete |  |  |  | ME, MTS | Studiu calitativ şi cantitativ |
|  | Impactul internship-urilor la orientarea profesională şi angajare a tinerilor | Nu se cunosc date |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R3.3.1.Mecanism calitativ de realizarea a internship-urilor de lungă durată (6-9 luni) pentru studenții din sistemul universitar și cel preuniversitar. | Regulement de efectuare a internship-urilor funcţional şi calitativ | Regulamentul existent | Modificat |  |  | MTS, ME | Analiza funcţionalitate regulament |
|  | Instrumente de evaluare a calităţii internisp-urilor | Nu există | Elaborate |  |  | MTS, ME | Analiza eficacităţii instrumentelor |
| R3.3.2.Numărul ridicat al tinerilor din sistemul preuniversitar și universitar care au realizat internship național sau internațional până la finele anului 2020, în baza cooperării dintre sistemul educațional, organizațiile de tineret și companii. | Numărul de parteneriate dintre sistemul educaţional, organizaţii de tineret şi companii | Nu se cunosc date |  |  |  | ME, MTS, ONG | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Nr/% de tineri din sistemul preunivirsitar beneficiari de internship | Nu se cunosc date complete |  |  |  | ME, MTS | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Nr/% de tineri din sistemul univirsitar beneficiari de internship |  |  |  |  |  |  |
| R3.3.3.Numărul ridicat de beneficiari ai programelor de interniship angajați în câmpul muncii. | Nr/% de tineri beneficiari ai programelor de internship angajaţi în cîmpul muncii | Nu se cunosc date |  |  |  | MTS, AOFM, ME | Studiu cantitativ |
| Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortificarea capacităților, rolului și percepției publice a sectorului asociativ de tineret care să răspundă eficient necesităților tinerilor | Nr de ONG-uri pentru tineri viabile financiar şi durabile instituţional | Nu există date |  |  |  | MTS, CNTM | Studiu calitativ şi cantitativ |
|  | Gradul percepţiei publice faţă de ONG-urile de tineret | Nu există date complete |  |  |  | BOP | Analiza informaţiei, sondaj de opinie |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.1.1.Cel puţin 50% de organizaţii de tineret au asigurată viabilitatea financiară și durabilitatea activităților de tineret. | Nr de ONG-uri de tineret beneficiare de instruiri despre viabilitatea şi durabilitatea financiară | 0 |  |  |  | MTS, ONG-uri | Rapoarte de activitate ONG-uri, MTS, studiu sociologic |
|  | % de ONG-uri de tineret durabile financiar | Nu există date |  |  | Cel puţin 50% |  |  |
| R4.1.2.Sporirea, cu cel puţin 15% până în 2020, a încrederii tinerilor în sectorul asociativ de tineret | Gradul de încredere a tinerilor în sectorul asociativ | 39,4% | 45% | 50% | Cel puţin 55% | BOP | Analiza sondajului de opinie |
| R4.1.3.Cel puţin 50% din numărul organizațiilor de tineret au beneficiat de programe de dezvoltare instituțională și răspund calitativ la necesitățile tinerilor | Nr de ONG-uri pentru tineri beneficiare a programelor de dezvoltare instituţională | Nu există date complete |  |  | Cel puţin 50% | ONG-uri, MTS | Rapoarte de activitate |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea până la sfârșitul anului 2016 și dezvoltarea până la finele anului 2020 a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței lucrului de tineret. | Profesia de lucrător de tineret recunoscută legal | Există doar la nivel practic, dar nu şi formal | Recunoscută legal |  |  | MTS, ME, MMPSF | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Eficienţa mecanismului de asigurare a calităţii şi eficienţei lucrului de tineret | Nu există | instituit |  |  | MTS, ME, MMPSF | Analiza rapoarte de activitate |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.2.1.Mecanism și structură de certificare a lucrătorului de tineret elaborate și funcționale începând cu anul 2016. | Profesia de lucrător de tineret instituită şi introdusă în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Molodva | Există doar la nivel practic, dar nu şi formal | instituită |  |  | ME, MMPSF | Clasificatorul Ocupaţiilor din RM |
|  | Criterii şi mecanism de evaluare a lucrătorului de tineret | Nu există | existente |  |  | ME, MTS | Analiza rapoarte ME, MTS |
| R4.2.2.Majoritatea lucrătorilor de tineret formați profesional anual, dispun de competențe în implementarea politicilor de tineret | Nr de instruiri anuale pentru lucratorii de tineret | Nu există | 30% | 60% | Cel puţin 90% | MTS, CNTM | Analiza rapoarte MTS, CNTM |
|  | Nr de lucratori de tineret instruiţi anual | 0 |  |  |  |  |  |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortificarea continuă a cadrului de politici publice astfel încât acestea să răspundă transversal nevoilor tinerilor. | Dimensiune de tineret şi necesităţile acestora integrată în politicile publice sectoriale | Nu există informaţii |  |  |  | Politicile publice amendate | Analiza politicilor publice sectoriale |
|  | Nr de parteneriate între MTS şi alte ministere pe segmentul tineret | ???? |  |  |  | MTS | Rapoarte de activitate |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.3.1.Pînă la finele anului 2020, 80% din politicile publice sectoriale reflectă necesităţile tinerilor. | Numărul de amendamente la politicile publice existente cu reflectarea necesităţilor tinerilor | Politicile publice existente |  |  | Amendate | Politicile publice amendate | Analiza de politici publice sectoriale |
| R4.3.2.Mecanism de monitorizare viabil ce vizează nivelul de implementare a activităților pentru tineri, prin intermediul politicilor publice sectoriale. | Eficienţa mecanismului de monitorizare a politicilor publice sectoriale | Nu există |  |  | Eficient | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS |
| R4.3.2.Cooperarea inter-instituțională eficientă și continuă în domeniul de tineret | Nr de evenimente în comun organizate împreună cu instituţii din variate domenii | Nu există date complete |  |  |  | MTS | Analiza rapoarte de activitate MTS |
| - Obiectiv specific: |  |  |  |  |  |  |  |
| Extinderea până în 2020 a serviciilor de educație non-formală, astfel încât cel puţin 80% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la acestea. | % tinerilor de 15 – 24 ani care au participat în activități de educație non-formală și training, media europeană | 9,1% | 20% | 60% | Cel puţin 80% | Eurostat | Banca de Date |
|  | % tinerelor fete de 15 – 24 ani care au participat în activități de educație non-formală și training, media europeană | 9,4% |  |  |  |  |  |
|  | % tinerilor băieți de 15 – 24 ani care au participat în activități de educație non-formală și training, media europeană | 8,9% |  |  |  |  |  |
| Rezultate așteptate: |  |  |  |  |  |  |  |
| R4.4.1.Sistem robust de recunoaștere a competențelor obținute în procesul educației non-formale, aprobat și aplicat până la finele anului 2016. | Eficienţa mecanismului de recunoaștere a competențelor în sistemul non-formal de educație. | Nu există mecanism | Mecanism creat |  | Eficient | MTS, ME | Analiza rapoarte de activitate |
|  | Nr de tineri beneficiari ai educaţiei non-formală | Nu există date complete |  |  |  | MTS, ONG-uri | Rapoarte anuale de activitate, studiu cantitativ |
|  | Nr de instituţii prestatoare de servicii beneficiare a instruirilor în educație non-formală |  |  |  |  |  |  |
| R4.4.2.Cel puţin 50% de tineri beneficiari ai serviciilor de educație non-formală integrați pe piața muncii anual | % de tineri beneficiari ai serviciilor de educaţie non-formală integraţi pe piaţa muncii | Nu există date |  |  | Cel puţin 50% | MTS, ONG-uri | Rapoarte anuale de activitate, studiu cantitativ şi calitativ, sondaj de opinie |

Rețele ale CLT sunt în raioanele Criuleni, Fălești, Ungheni, Edineț, Ialoveni și Soroca.

Serviciile noi in mediul on-line. Realitatea utilizatorilor de internet - trenduri, stranietati si ritualuri. Magenta Consulting, http://prezi.com/-h5ucdggw2qf/serviciile-noi-in-mediul-on-line-realitatea-utilizatorilor-de-internet-trenduri-stranietati-si-ritualuri-magenta-consulting/

Ibidem

ibidem