**RAPORTUL DE ACTIVITATE**

 **al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru semestrul I al anului 2016**

1. **Sumar executiv**

|  |
| --- |
|  În Planul anual de acțiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru semestrul I al anului 2016 au fost planificate, spre realizare, 13 obiective, cu un număr total de 70 acțiuni. Reieșind din nivelul de realizare a acțiunilor planificate, realizate sînt 50, ceea ce constituie 72%; În proces de realizare se află acțiunile, ale căror termen de realizare este stabilit pînă la finele anului 2016, și anume– 28 de acțiuni din numărul total ale acestora**,** ceea ce constituie 15,9%.  |

1. **Implementarea Planului anual de acțiuni**

|  |
| --- |
| ***Obiectivul nr.1: Perfecţionarea cadrului juridic în domeniul tineretului şi sportului:*** |
| **Acțiuni** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Termen de realizare** | **Responsabil****(subdiviziune)** | **Nivel de realizare/Descriere succintă*****realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0)*** |
| ***1.1. Proiecte de acte legislative:*** |
| 1.1. Definitivarea Legii cu privire la tineret | Proiectul legii definitivat și înaintat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Proiectul legii cu privire la tineret a fost avizat, definitivat, examinat si aprobat în ședinta Guvernului din 4 mai 2016. Proiectul Legii cu privire la tineret a fost aprobat prin HG nr.776 din 21.06.2016 și prezentat, la data de 15.07.2016, în ședința de plen a Parlamentului. |
| 1.2. Elaborarea proiectului legii privind modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 ,,Cu privire la cultura fizică și sport” | Proiectul legii elaborat și înaintat spre aprobare | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 ,,Cu privire la cultura fizică și sport”se află în proces de elaborare.  La etapa următoare, proiectul nominalizat urmează a fi supus procesului de consultare și avizare. |
| ***1.2. Proiecte de acte normative:*** |
| 1.2.1. Elaborarea proiectului Regulamentului-cadru al prestatorului de servicii prietenoase tinerilor | Regulament-cadru de activitate al prestatorilor de servicii pentru tineri elaborat şi prezentat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Proiectul Regulamentului-cadru a fost elaborat. În prezent, proiectul nominalizat este în proces de consultare cu membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.  |
| 1.2.2. Elaborarea proiectului privind standardele minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor | Standarde minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor elaborate și prezentate spre aprobare | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** Proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor a fost elaborat și este supus procesului de pilotare de către membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.  |
| 1.2.3. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modi- ficarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 04.12. 2002 „Pentru aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă” | Proiectul hotărîrii Guvernului definitivat și prezentat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat și expediat în adresa Ministerului Finanțelor, pentru avizare prin scrisoarea nr. 03/441 din 14.04.2016.   |
| 1.2.4. Elaborarea proiectului hotă- rîrii Guvernului privind modifica -rea și completarea Hotărîrii Guver nului nr. 639 din 28.07.2014 „Pentru aprobarea Regulamentu- lui cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă” | Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și prezentat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Proiectul a fost consultat, avizat, definitivat și expediat Guvernului spre examinare și aprobare.  |
| 1.2.5. Elaborarea proiectului hotă- rîrii Guvernului cu privire la modi ficarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” | Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și prezentat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | Acțiunea nominalizată a fost transferată spre realizare pentru trimestrul IV al anului curent, din motivul de austeritate bugetară.  |
| 1.2.6. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.356 din 26.03.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale” | Proiectul hotărîrii elaborat și înaintat spre aprobare | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.356 din 26.03.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale” se află în proces de elaborare. |
| 1.2.7. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la premierea sportivilor și antrenorilor pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice și Paralimpice din anul 2016” | Proiectul hotărîrii elaborat și înaintat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 17.05.2016Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de Janeiro, Brazilia.  |
| 1.2.8. Monitorizarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.639 din 28.07.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă” | Raportul de monitorizare a implementarii Hotărîrii Guvernului nr.639 din 28.07.2014 întocmit cu propunerile de rigoare si prezentat Ministerului Justiției | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Pe parcursul semestrului I, în conformitate cu preve- derile Hotărîrii Guvernului nr.59 din 04.02.2016 ”Cu privire la aprobarea Listei actelor legislative şi norma tive, care vor fi monitorizate de către organele cent- rale de specialitate ale administraţiei publice pe par- cursul anului 2016”, a fost inițiat procesul de moni -torizare a implementării a 2 acte normative.  Au fost elaborate și plasate, pe pagina oficială a MTS, la data de 12.03. 2016 anunțul și 2 Chestionare privind inițierea procesului de monitorizare a implementării a 2 acte normative (HG nr. 639 din 28.07.2014 și HG nr. 463 din 28.04.2006).  La etapa următoare, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului vor fi analizate propune- rile parvenite și va fi inițiat procesul de elaborare a 2Rapoarte privind monitorizarea procesului de imple- mentare a 2 acte normative, care vor fi prezentate Ministerului Justiției în termenii stabiliți. |
| 1.2.9. Monitorizarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.463 din 28.04.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şcolilor sportive” | Raportul de monitorizare a implementarii Hotărîrii Guvernului nr.463 din 28.04.2006 întocmit cu propunerile de rigoare si prezentat Ministerului Justiției  | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |
| 1.2.10. Elaborarea proiectului ordinului ministrei tineretului și sportului „Cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.653 din 15.11.2012 „Cu privire la aprobarea statelor-tip de funcții ale școlilor sportive” | Proiectul ordinului elaborat și înaintat spre aprobare | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Proiectului Ordinului ministrului tineretului și sportului „Cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.653 din 15.11.2012 „Cu privire la aprobarea statelor-tip de funcții ale școlilor sportive” se află în proces de realizare.  |
| 1.2.11. Elaborarea Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Lotului Naţional al Republicii Moldova | Regulamentul elaborat și aprobat | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Lotului Naţional al Republicii Moldova a fost aprobat prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. B/85 din 05.04.2016.  |
| 1.2.12. Revizuirea și modificarea Regulamentului privind acordarea premiului pentru tineret | Regulament ajustat și prezentat spre aprobare | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Au fost elaborate propuneri pentru modificarea Regulamentului privind acordarea pemiului pentru tineret. Proiectul respective urmează a fi supus consultării cu instituţiile, care deţin expertiza pe domeniile acordării premiilor pentru tineret.  |
| 1.2.13. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind completarea anexelor Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” | Proiectul Hotărîrii Guvernului elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 a fost elaborat, avizat și prezentat Guvernului, spre examinare și aprobare. |
| ***Obiectivul nr.2: Elaborarea documentelor de politici în domeniul tineretului şi sportului*** |
| 2.1. Definitivarea proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova 2020 | Proiectul strategiei definitivat și înaintat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova 2020 se află la etapa de revizuire și completare, urmare con- sultărilor publice desfășurate. La etapa următoare, proiectul nominalizat va fi supus procesului de avizare cu toate părțile interesate, pentru a fi definitivat și prezentat Guvernului, spre aprobare.  |
| 2.2. Elaborarea și actualizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineret și sport pe anii 2017-2019 | Proiectul Strategiei elaborat şi prezentat spre aprobare | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului |  Reieșind din faptul, că Ministerul Finanțelor nu a inițiat procesul de elaborare a Strategiilor Sectoriale de Cheltuieli pe sectoare, prin emiterea circularei corespunzătoare, nu a fost posibilă organizarea și desfășurarea ședințelor Grupului de lucru responsabil de actualizarea/revizuirea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului și sportului pe 2017-2019. |
| 2.3. Elaborarea proiectului Programului de propagare a modului de viaţă sănătos și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia | Proiectul Programului elaborat şi prezentat spre aprobare | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului;Grupul de lucru  | **În proces de realizare**Proiectului Programului de propagare a modului de viaţă sănătos și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia se află în proces de elaborare. La etapa următoare, proiectul nominalizat va fi supus procesului de avizare cu toate părțile interesate, pentru a fi definitivat și aprobat. |
| 2.4. Elaborarea Planului anual de acțiuni al Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2016 | Plan elaborat și aprobat | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Planul anual de acțiuni al Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2016 a fost elaborat, consultat și aprobat prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.12 din 21 ianuarie 2016. |
| ***Obiectivul nr.3: Consolidarea capacităților umane ale tinerilor, lucrătorilor de tineret, reprezentanților ONG-urilor, a centrelor de resurse pentru tineri în domeniul tineretului:*****(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)** |
| 3.1. Organizarea și desfășurarea modulelor (sesiunilor) de perfecționare continuă, în conformitate cu necesitățile politicii de tineret, a specialiștilor de tineret din cadrul APL, lucrătorilor de tineret și liderilor de tineret | Numărul sesiunilor organizate și desfășurateNumărul lucrătorilor din APL și liderilor de tineret instruiți | Trim.I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  **Realizat** 1. În perioada 10-16 iunie, în colaborare cu A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” au fost desfăşurate 3 module de instruire cu tematica “Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului” pentru 20 specialişti din cadrul Cetrelor de Resurse pentru Tineri. În colaborare cu A.O. “DACIA”, la data de 23 iunie a fost desfăşuratăşedinţa Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, în cadrul căreia s-a asigurat schimbul de informaţii şi experienţă dintre prestatorii de servicii şi a fost prezentat proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. La şedinţă au participat 32 prestatori de servicii prietenoase tinerilor. 2. În colaborare cu A.O. “Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova”, în perioada 30 mai – 2 iunie, 6 – 9 iunie, 17-18 iunie au fost realizate 3 module de instruire pentru 30 reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret în domeniul dezvoltării instituţionale.  |
| 3.2. Asigurarea coordonării procesului de instruire a coordonatorilor de voluntari  | Numărul coordonatorilor de voluntari instruiți  | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**A fost iniţiat, în colaborare cu Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ,,ARTICO” proiectul privind formarea Coordonatorilor de voluntari. Actualmente, este în proces de realizare etapa privind identificarea necesităţilor de formare şi elaborarea agendei de formare. Atelierile de instruire sunt planificate pentru luna septembire al anului curent.  |
| 3.3. Acordarea suportului financiar și metodologic pentru organizarea și desfășurarea trainingurilor de formare și perfecționare continuă a lucrătorilor de tineret, tinerilor lideri și reprezentanților ONG-urilor de tineret  | Numărul de traininguri organizate și desfășurateNumărul de beneficiari | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Suportul financiar și metodologic pentru organizarea și desfășurarea trainingurilor de formare și perfecționare continuă a lucrătorilor de tineret, tinerilor lideri și reprezentanților ONG-urilor de tineret va fi acordat pe parcursul semestrului II al anului current. |
| 3.4. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor reţelelor raionale ale consiliilor locale ale tinerilor | Fişa postului specialistului de tineret elaborată și recomandată autorităţilor administraţiei publice locale | Trim IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Pe parcursul semestrului I al anului current, au fost desfăşurate următoarele şedinţe plenare: 1. Consiliului Municipal al Tinerilor din Chişinău, la data de 18 februarie 2016; 18 martie 2016;
2. Consiliului raional al Tinerilor Ialoveni, la data de 20 februarie 2016;
3. Consiliului Raional al Tinerilor Orhei, la data de

12 martie 2016;1. Consiliului Raional al Tinerilor Ungheni. La data de

04 martie 2016.  |
| 3.5. Acordarea suportului financiar și metodologic pentru crearea rețelei naționale ale consiliilor locale ale tinerilor  |  Eveniment de consultare la nivel național cu consi liile locale ale tinerilor; Numărul proiectelor susținute financiar și me- todologic ale consiliilor locale ale tinerilor privi- nd consolidarea instituți- onală, participarea tinerilor | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Ministerul Tineretului şi Sportului în colaborare cu Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova a lansat procesul de consultare pentru elaborarea conceptului programului de activitate al structurilor de co-management la nivel rational, în conformitate cu misiunea acestora şi în acelaşi timp, să fie asigurată durabilitatea acestora.  |
| 3.6. Acordarea suportului metodologic și consultanței necesare în scopul asigurării funcționalității Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.733 din 29.09.2011  | Numărul de documente la care a fost oferită consultanță | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului; APL | **Realizat** A fost oferit suport și consultanță Cancelariei de Stat privind organizarea, în data de 26 aprilie curent a ședinței Comisiei. Au fost pregătite materialele pentru subiectele discutate, au fost invitați participanții la ședință și a fost coordonat procesul ulterior desfășurării ședinței.  De asemenea, a fost asigurat suport logistic pentru membrii Comisiei din partea organizațiilor societății civile. În conformitate cu deciziile adoptate de către Comisie, au fost create grupuri de lucru mixte pentru soluționarea problemelor abordate în cadrul ședinței Comisiei.  La data de 3 iunie curent, Ministerul Tineretului și Sportului a prezentat secretariatului Comisiei nominalizate rezultatele studiului privind problemele cu care se confruntă studenţii şi organizaţiile studenţeşti, precum și soluțiile de îmbunătățire a structurilor de autoguvernare studențească.  |
| 3.7. Elaborarea setului de documente necesare formării profesionale și recunoașterii juridice a profesiei lucrătorului de tineret  | Set de documente elaborat și consultat | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Setul de documente necesar formării profesionale și recunoașterii juridice a profesiei lucrătorului de tineret, se află în proces de realizare.. |
| 3.8. Organizarea și desfășurarea Programului de Granturi, dedicat susținerii sectorului neguverna -mental de tineret, prin selectarea și aprobarea, spre finanțare a pro- punerilor de proiecte parvenite/ap- licate din partea ONG de tineret | Numărul proiectelor finanțateNumărul rapoartelor de implementare a proiectelor cîștigătoare recepționate1 raport general elaborat | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** A fost lansat Programul de granturi, în cadrul căruia au fost depuse 79 de dosare, dintre care au fost selectate 23 de organizaţii care implementează proiectele pe parcursul anului 2016. Cele 23 de proiecte sunt în proces de implementare, până la data de 31.12.2016.  |
| ***Obiectivul nr.4: Sporirea gradului de participare la nivel local, regional și național a organizațiilor de tineret, grupurilor de inițiativă, precum și a lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor de tineret sectoriale (voluntariat, educație nonformală, mass-media, protecția socială, cultură, sănătate, etc.)******(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)***  |
| 4.1. Realizarea unui studiu complex privind situația tinerilor în Republica Moldova | Studiu realizat | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** Studiul complex privind situația tinerilor în Republica Moldova se află în proces de realizare. În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar MTS, au fost realizate următoarele acțiuni pentru elaborarea studiului nominalizat:-au fost elaborați termenii de referință pentru contractarea organizației;- a fost selectată și contractată organizația;- s-a elaborat și aprobat termenele de realizare a studiului;-au fost elaborate chestionarele și alte instrumente sociologice de realizare a studiului;- a demarat cercetarea sociologică.  |
| 4.2. Asigurarea organizării ședințelor Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activității de voluntariat  | Numărul de ședințe organizate și desfășurate ale ComisieiNumărul de instituții gazdă a activității de voluntariat acreditateNumărul de carnete de voluntar oferite | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe ale Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat. În cadrul ședințelor a fost acordat statutul de instituţii gazdă a activităţii de voluntariat la 48 de organizaţii nonguvernamentale şi instituţii publice.De asemenea, în această perioadă au fost oferite 96 de carnete de voluntar.  |
| 4.3. Organizarea și susținerea acțiunilor pentru tineret în cadrul proiectului „Capitala Tineretului” și selectarea UAT ce va continua realizarea proiectului în anul 2017 | Numărul de acțiuni realizate/susținuteConcurs lansat și localitate selectată pentru anul 2017 | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** Titlul ,,Capitala Tineretului 2016” a fost cîştigat de către oraşul Ialoveni.Conform Planului de acţiuni pînă în prezent au fost realizate 6 acţiuni, cu susținerea ministerului:1. MTS a susţinut organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale a Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, care s-a desfăşurat în data de 30-31 ianuarie 2016 la Complexul Turistic din satul Costeşti. La Conferință au participat actorii instituţiilor statului în domeniul tineretului, alături de reprezentanţii consiliilor raionale/municipale de tineret: Ialoveni, Orhei, Anenii Noi, Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi Chişinău;
2. MTS a susţinut organizarea şi desfăşurarea Festivităţii de inaugurare a Capitalei Tineretului 2016, care s-a desfăşurat la data de 18 februarie 2016;
3. MTS a susţinut desfăşurarea rundelor de primăvară şi toamnă ale Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”;
4. La data de 05 mai curent în or. Ialoveni a avut loc Conferinţa Naţională a Consiliului Naţional al Elevilor, la eveniment au participat în jur de 100 de persoane, elevi şi profesori din toată ţară;
5. MTS a coordonat şi susţinut ,,Ziua Sportivului şi a Mişcării Olimpice”, care a avut loc pe 21 mai în raionul Ialoveni;

 6. În contextul Proiectului ,,Ialoveni-Capitala Naţională a Tineretului 2016”, la 28 mai 2016, în or. Ialoveni, s-a desfăşurat concursul ,,Ce? Unde? Cînd?”, la care au participat 20 de echipe, 10 din liceele raionului Ialoveni şi 10, din liceele municipiului Chişinău.  |
| 4.4. Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a tineretului și desemnarea laureaților Premiului pentru Tineret, ediția 2016 | Evenimentul de decernare a Premiului pentru Tineret organizat și desfășuratNumărul de laureați desemnați  | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  Evenimentul respectiv va fi organizat și desfășurat pe parcursul trimestrului IV al anului curent. |
| 4.5. Coordonarea organizării și desfășurării de către APL și ONG-uri a acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului  | Numărul de activități coordonate | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  Acțiunile respective vor fi organizate și desfășurate pe parcursul trimestrului IV al anului curent. |
| 4.6. Susținerea organizării și desfășurării Săptămînii naționale a voluntariatului  | Numărul de activități desfășurate în cadrul Săptămînii naționale a voluntariatuluiNumărul tinerilor implicați în SNV | Trim. II-III | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare**Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) urmează a fi organizată de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” – beneficiar al Programului de Granturi 2016. SNV se va desfăşura în luna septembrie 2016, cu deschiderea în Capitala Tineretului 2016 – Ialoveni. În cadrul SNV se vor desfăşura circa 150 activităţi naţionale, cu participarea directă a peste 1500 tineri.  |
| 4.7. Susținerea organizării și desfășurării Festivalului Voluntarilor | Festival organizat și desfășuratNumărul tinerilor participanți la concursNumărul de premianți | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  Festivalul Voluntarilor urmează a fi organizat de către A.O. „Serviciul pentru Pace” – beneficiar al Programului de Granturi 2016 şi cu care s-a încheiat un contract de finanțare.  Festivalul Voluntarilor va avea loc la data de 4 decembrie 2016 şi e orientat spre un public de cel puţin 700 de persoane fizice şi juridice.  |
| 4.8. Susținerea organizării şi desfăşurării Forumurilor pentru tineret, şcolilor și taberelor de vară, seminarelor și conferinţelor tematice  | 5 acțiuni realizate cu participarea a circa 200 de beneficiari  | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** A fost asigurată coordonarea procesului de organizare a următoarele acţiuni:1. Training „Local Trening Management Course” cu Anna Gumbau Martinez – Communications Director, membru Comite Directeur a AEGEE Europe, în perioada 8-10 aprilie. La eveniment au participat 20 tineri membri AEGEE dintre care 18 din Republica Moldova, 1 din Rusia şi 1 din România.
2. Realizate 3 module de instruire pentru 30 delegaţi ai organizaţiilor de tineret în domeniul dezvoltării instituţionale, în perioada 30 mai – 2 iunie, 6 – 9 iunie, 17-18 iunie.
3. S-a acordat suport în organizarea forumurilor antreprenoriale pentru tineri (ANTiM,CEDA), etc.

În acest context, mai comunicăm că alte acţiuni cu participarea tinerilor urmează a fi realizate până la data de 31.12.2016, cum ar fi:1. Şcoala de vară “Wave Week Moldova 2016”, ce va fi desfășurată în luna iulie, pentru 100 tineri, care este un program de liderism şi voluntariat ce dezvoltă spiritul civic în rândul tinerilor şi îi promovează ca şi membri ai societăţii ce pot aduce schimbări benefice
2. Şcoala de vară ”Importanța orientării profesionale, pentru o alegere corectă a profesiei”, ce va fi desfășurată în luna iulie.

 6. Forumul de Afaceri ”Realitățile şi potențialul de dezvoltare a afacerilor de către tinerii antreprenori în Republica Moldova”, care va fi desfășurat la data de 25 noiembrie curent.  |
| 4.9. Organizarea și desfășurarea forumului rețelei consiliilor locale ale tinerilor  | Forum organizat și desfășuratNumărul participanților la Forum | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În perioada 30-31 ianuarie 2016, în r-nul Ialoveni a fost desfăşurată Şedinţa Reţelei Consiliilor Locale ale Tinerilor la care au participat 40 persoane; În perioada 23-24 aprilie 2016, în r-nul Anenii Noi a fost desfăşurată Şedinţa Reţelei Consiliilor Locale ale Tinerilor la care au participat 40 persoane; Urmatoarea şedinţă a fost desfășurată în perioada 16-17 iulie 2016, în mun. Chişinău.  |
| 4.10. Promovarea și susținerea tinerilor prin manifestări publice, participări la acțiuni cultural-artistice, dezvoltarea creativității și diversității culturale, solidarității etc.  | Numărul de activități realizate/susținute | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**1. A fost susţinută organizarea Concursului Naţional Cel mai Bun Elev Inovator ”GENIUS”, în scopul stimulării creativităţii şi capacităţilor inovaţionale în rândul tinerii generaţii;
2. A fost desfăşurat Festivalul Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF, în mun. Chişinău în cadrul căruia au fost proiectate filme şi s-a acordat un premiu în valoare de 10000 lei la secţiunea „Un LIKE pentru documentar”;
3. A fost susţinut evenimentul “Gala UNITEM 2016”, în cadrul căreia au fost oferite două premii “Pentru cel mai valoros debut”. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Teatrală din Moldova şi a avut peste 300 de participanţi;
4. Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea şi desfăşurarea Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia XX-a, la salon au fost prezente peste 120 de edituri și distribuitori de carte din 9 țări care au pus la dispoziția vizitatorilor peste 15 mii de titluri de publicaţii, evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile (14-17 aprilie 2016);
5. Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea şi desfăşurarea Expoziţiei – Concurs de artă plastică contemporană ,,NOI: TINERETUL CREATOR”, evenimentul a întrunit peste 200 de participanţi, ministerul a oferit un premiu special în valoare de 3000 de lei MDL;

 6. A fost susţinut evenimentul ,,Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor”, în cadrul căreia au fost oferite două premii ,,Premiul pentru debut” în valoare a cîte 5000 lei fiecare.  |
| 4.11. Susținerea presei de tineret și stimularea lansării rubricilor dedicate tinerilor în mass-media națională și locală  | Susţinerea a 3 mijloace de informare pentru tineri | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** A fost asigurată participarea la emisiuni radiofonice la postul de radio online “Studentus”, la emisiuni în cadrul cărora s-au discutat problemele tinerilor dar şi oportunităţile oferite de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instrumentele sale de sprijin şi finanţare. O atenţie deosebită a fost acordată procesului de implementare a Strategiei Naţionale a Sectorului de Tineret 2020 (SNDST 2020).  |
| 4.12. Promovarea activităților de educație nonformală | Numărul de activități promovate și/sau susținute financiarNumărul de beneficiari ai activităților de educație nonformală | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** Prin intermediul Programului de Granturi 2016, au fost organizate activităţi de promovare și instruire privind aplicarea metodelor de educaţie nonformală în cadrul activităților și serviciilor de tineret pentru 20 de reprezentanţi ai Centrelor de Tineret. Proiectul este implementat de către Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”. În acest context, pentru reprezentanţii Centrelor de Tineret urmează să fie desfășurate încă două module de instruire în materie de educaţie nonformală.  Majoritatea activităților realizate de către minister în cooperare cu organizațiile de tineret și structurilor neformale de tineret, au la bază promovarea și aplicare metodelor de educație nonformală.  |
| 4.13. Susținerea activităților rețelei de tineri educatori „De la egal la egal”  | Numărul de acțiuni susținute și organizate în comunNumărul tinerilor implicați în activități | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea a 2 Ateliere internaţionale în cadrul iniţiativei ONU Educaţia pentru Cetăţenie Globală (Global Citizenship Education):1. Atelierul de instruire în educaţia pentru cetăţenie globală pentru cetăţenie globală pentru liderii din domeniul advocacy din regiunea Europei de Est
2. Atelierul internaţional de evaluare a iniţiativelor de advocacy privind educaţia pentru cetăţenie globală.

Beneficiari ai proiectul au fost 60 de tineri din 20 de ţări inclusiv Moldova, atelierele s-au desfăşurat pe parcursul a 8 zile. În acest context, în luna noiembrie curent urmează să fie desfăşurat Festivalul Naţional de Teatru Social la Ialoveni - Capitala Naţională a Tineretului 2016.  Peste 8 000 de tineri din 30 de localităţi ale ţării vor fi informaţi despre problemele tinerilor în sănătatea sexual-reproductivă, prin prezentări de teatru social. Această inițiativă este finanțată în cadrul Programului de Granturi 2016.  |
| 4.14. Susținerea acțiunilor cu caracter intersectorial (drepturile omului, TFU, antidrog, alcool, drepturile copilului, mass-media, negocieri colective, demografie, migrație și relații cu diaspora etc.) | Numărul de acțiuni susținute  | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În luna aprilie curent a avut loc şedinţa Comitetului Naţional CTFU, în cadrul căreia a fost raportată activitatea MTS pe parcursul anului 2015 pe domeniu anti-trafic.A fost asigurată participarea, în cadrul mesei rotunde cu tematica ,,Combaterea consumului de droguri în Forţele Armate şi intensificarea implementării formelor şi metodelor avansate de combatere a acestui fenomen”, care a avut loc la data de 21 iunie în cadrul Ministerului Apărării.  La eveniment au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Dispensarul Republican de Narcologie şi Reprezentanţii Centului Internaţional Antidrog Moldova. - Au fost realizate o serie de acţiuni orientate stabilirii parteneriatului social între organele sindicale şi patronate în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice la nivel de ramură tineret şi sport.  |
| 4.15. Crearea şi asigurarea funcţionalităţii platformei web naţionale privind participarea şi informarea tinerilor | Platforma creată şi funcţională | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**  A fost elaborat caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de creare a platformei web. În trimestrul III urmează a fi lansat procesul de achiziţii.  |
| ***Obiectivul nr.5: Creșterea nivelului de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse la nivel național și internațional******(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016)***  |
| 5.1. Facilitarea schimbului de experiențe dintre membrii consiliilor locale ale tinerilor  | Numărul de schimburi realizate/susținuteNumărul de beneficiariNumărul de proiecte comune inițiate privind soluționarea problemelor tinerilor la nivel local | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului |  **Realizat** În perioada 02-09 iulie curent s-a desfășurat Şcoala de vară “Abilitarea tinerilor consilieri”. În cadrul evenimentului au fost prezentate module privind schimbul de bune practici ale Consiliilor Raionale/Municipale de organizare şi desfăşurare a proceselor de constituire, precum şi participare în procesul de elaborare a planurilor de activitate şi a bugetelor APL pe componenta de tineret.  |
| 5.2. Susținerea organizării activităților de informare privind procesul de integrare europeană și valorile comunității europene  | Numărul activităților organizate și susținuteNumărul de beneficiari | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În perioada lunii mai 2016, în contextul marcării Zilei Europei, în colaborare cu membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor au fost desfăşurate campanii de informare privind valorile comunităţii europene.  În cadrul activităţilor au fost informaţi circa 800 tineri.  |
| ***Obiectivul nr.6: Stimularea inițiativelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rîndul tinerilor precum și facilitarea angajării lor în cîmpul muncii (Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)*** |
| 6.1. Organizarea de conferinţe, instruiri, şcoli de vară pentru tineri în scopul dezvoltării abilităților și cunoștințelor antreprenoriale  | Numărul evenimentelor organizate/susținute Numărul de tineri beneficiari  | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În scopul dezvoltării abilităților și cunoștințelor antreprenoriale, în cadrul Programului de Granturi 2016 al Ministerului Tineretului şi Sportului, pe parcursul semestrului I al anului curent au fost aprobate, spre finanţare, şi demarate următoarele proiectele:1. În luna iunie curent, în colaborare cu AO ,,Eco Răzeni” a fost lansat procesul de organizare a Conferinței Naționale privind dezvoltarea antreprenoriatului social. Totodată, urmează a fi creat Centrul de resurse online pentru antreprenoriatul social.
2. A.O. „Făclia” implementează roiectul cu titlul „Angajarea şi autoangajarea – soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova”. În cadrul proiectului de 8 luni, urmează să fie pregătiţi 40 de tineri şomeri în domeniul antreprenorial şi alţi 200, să fie abilitaţi în ceea ce priveşte noi competenţe personale şi profesionale necesare încadrării pe piaţa muncii.
3. A.O. “Acceleratorul de Inovaţii şi antreprenoriat Dreamups” implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea abilităţilor antreprenorile şi promovarea culturii antreprenoriale în rîndul tinerilor din Republica Moldova”. În cadrul acestui proiect de 6 luni urmează să fie pregătiţi: 250 de tineri încurajaţi-motivaţi să dezvolte afaceri; 50 de tineri/grupuri de tineri consultaţi cu privire la teme de interes individual (beneficiari ai programului de mentorat); 640 de tineri familiarizaţi cu tehnici şi modele inovaţionale de dezvoltare şi creştere a afacerii; 50 de tineri iniţiaţi în practica unui accelerator de afaceri.
4. A.O. “CERTITUDINE” implementează proiectul cu titlul “Abilitarea antreprenorială a copiilor muncitorilor migranţi din mediul rural în zona de nord a Republicii Moldova pentru valorificarea oportunităţilor de autoangajare şi creare a locurilor de muncă”. În cadrul acestui proiect de 10 luni urmează să fie instruiţi 100-120 de tineri din Regiunea de Nord, în domeniul lansării şi administrării afacerilor, cuprinzînd aspecte legale, planificare de afaceri, dezvoltarea ideii de afaceri, aspecte financiare (contabilitate şi management financiar), marketing şi vînzări; 80-100 de planuri de afaceri dezvoltate de către beneficiarii proiectului şi cel puţin 2-3 afaceri iniţiate pînă la sfîrşitul perioadei de implementare a proiectului.
5. A.O. „Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică” împlementează proiectul cu titlul „Abilitarea economică a tinerilor din zona de sud a ţării”. În cadrul acestui proiect de 5 luni vor fi instruiţi 60 de tineri privind oportunităţile de angajare în cîmpul muncii şi iniţierea propriei afaceri.
 |
| 6.2. Organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru tineret  | Numărul vizitatorilor tîrgului - minim 2000 de vizitatoriNumărul de tineri angajați  | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** A fost organizat Târgul locurilor de muncă pentru tineret în cadrul Forul profesiilor/meseriilor pe data de 27-28 mai. La Tîrg au participat 35 agenţi economici, care au pus la dispoziţia solicitanţilor peste 1300 locuri de muncă vacante din diverse domenii de activitate: servicii, comerţ, construcţii, industria uşoară, industria alimentară, transport, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, agricultură, administraţie publică. De asemenea, peste 30 instituţii de învăţămînt de diferite nivele (superior, mediu de specialitate, şcoli secundar profesionale) au prezentat vizitatorilor ofertele educaţionale. Evenimentul a atras peste 2000 persoane. Circa 130 persoane au fost ghidate în carieră. Angajatorii participanţi la Tîrg au discutat direct cu peste 700 de persoane care au solicitat informaţie despre locurile de muncă vacante şi au selectat pentru un eventual interviu de angajare circa 300 candidaţi. Tot în cadrul tîrgului au fost organizate 6 ateliere pentru tineri.  |
| 6.3. Desfășurarea forumului național al tinerilor antreprenori  | Forum organizat și desfășuratNumărul de tineri antreprenori participanți la forum | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | Forumul anual al tinerilor antreprenori urmează a fi desfășurat pe parcursul trimestrului III al anului curent. |
| ***Obiectivul nr.7: Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor (Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)*** |
| 7.1. Inițierea procesului de creare a *Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret* | Regulament de funcţionare elaborat şi prezentat spre aprobare | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** În cadrul noului proiect de lege cu privire la tineret, în urma consultărilor și procesului de avizare realizat cu actorii interesati, a fost propusă și agreată formula de a crea o singură instituție, care va realiza componenta de cercetare și analiză în domeniul de tineret cît și partea de dezvoltare și acreditare a serviciilor de tineret ***(Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret).*** După adoptarea proiectului de lege cu privire la tineret, noua structură urmează a fi creată, în termen de 12 luni.  |
| 7.3. Organizarea instruirilor privind prestarea serviciilor de tip outreach | Numărul de instruiri susținute privind prestarea serviciilor de outreachNumărul de beneficiari ai instruirilor | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **În proces de realizare** A.O. „Pro Comunitate” – beneficiar al Programului de Granturi, a lansat proiectul “Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach”, în cadrul căruia urmează să fie desfăşurate instruiri cu privire la metodologia şi bunele practici de prestare a serviciilor outreach de tineret, pentru 10 lucrători de tineret.  |
| 7.4. Susținerea activităților rețelei Centrelor de tineret și organizarea unui forum al prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor  | Forum organizat și desfăşuratNumărul de acțiuni organizate și/sau susținuteNumărul de recomandări recepționate din partea prestatorilor de servicii | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În perioada 25-26 mai 2016, a fost asigurată desfăşurarea celei de-a doua ediţii a Forumului Naţional a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, în oraşul Soroca. La Forum au fost prezenţi în jur de 70 de reprezentanţi din cadrul structurilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor, asociaţii obşteşti de tineret, inclusiv reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului de Granturi din anul 2016.  |
| 7.5. Facilitarea schimburilor de experienţe în cadrul reţelei naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor şi la nivel internaţional  | Numărul de schimburi de experienţe naţionale şi internaţionale realizate Numărul de beneficiari | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** A fost asigurată desfăşurarea, la data de 23 iunie 2016 a şedinţei reţelei naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. În cadrul şedinţei au fost realizate schimburi de experienţe privind pilotarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor.  |
| ***Obiectivul nr.8: Consolidarea parteneriatelor cu statele și structurile de tineret și sport ale organizaţiilor internaţionale prin sporirea rolului Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret şi sport la nivel european, regional și* mondial** **(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)** |
| 8.1. Dezvoltarea cooperării multilaterale prin asigurarea unei comunicări dinamice și eficiente cu organizațiile și structurile internaționale ce susțin politicile de tineret și sport (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite, Comunitatea Statelor Independente, GUAM, OCEMN, Grupul de la Visegrad etc.)  | 2 acțiuni realizate în comun cu țările/structurile internaționale partenere2 acorduri inițiate/agreate și/sau semnateParticiparea la cel puțin 3 ședințe/întruniri ale structurilor la care Republica Moldova este membră | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**1. A fost asigurată participarea expertului titular al Republicii Moldova la reuniunile simultane ale Comitetului Director pentru Tineret (CDEJ) și Consiliului Mixt pentru Tineret (CMJ) ale Consiliului Europei (CoE), în perioada 21-23 martie 2016, la Budapesta
2. Expertul titular al Republicii Moldova în cadrul CDEJ şi CMJ a fost ales în calitate de membru al Comitetului de Programare pe domeniul de Tineret al CoE și a participat la ședința Comitetului în perioada 8-10 iunie 2016,la Strasbourg
3. Expertul titular al Republicii Moldova în cadrul CDEJ şi CMJ a fost ales în calitate de membru al Grupului de Lucru privind elaborarea Recomandărilor asupra contribuției lucrului de tineret la educație și incluziune socială şi a participat la ședința Grupului de Lucru în perioada 11-13 aprilie 2016, la Strasbourg.

 4. A fost asigurată participarea ministerului la Reuniunea a 15-a a Plaformei IV a Parteneriatului Estic ,,Contacte Interumane” care a avut loc la Bruxelles în data de 7 iunie 2016.  5. Totodată, în data de 8 iunie 2016 la Bruxelles a fost asigurată prezența ministerului precum și s-a raportat Comisiei Europene, în cadrul Sub-Comitetului (clusterului) nr. 4 *Știință, și tehnologii, societate informațională politici în domeniul audiovizualului, educație, instruire și tineret, cultură, sport și educație fizică*”, despre situția și prioritățile pe domeniul tineret și sport în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere.  6. În baza Memorandumului de cooperare în domeniul tineretului încheiat între Ministerele Statelor Parteneriatului Estic al Uniunii Europene responsabile pentru tineret şi Ministerele Statelor Grupului de la Vişegrad responsabile pentru tineret, s-a asigurat participarea delegației Republicii Moldova în cadrul Seminarului de Lucru ,,Incluziunea Socială a Tinerilor”. Evenimentul a avut loc în perioada 21-22 iunie 2016, la Praga, pe perioada mandatului președenției Republicii Cehe în cadrul Grupului Țărilor de la Visegrad. 7. În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor”, implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar MTS, a fost asigurată participarea a 3 delegați ai Republicii Moldova la training-ul privind monitorizarea și evaluarea politicilor de angajare în cîmpul muncii a tinerilor, organizat la Centrul de Training al Organizației Internaționale a Muncii din Torino (Italia), în perioada 6-16 iunie 2016.  8. La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene au fost elaborate şi înaintate spre analiză un număr de 14 propuneri de acţiuni de transpunere în practică a „Documentului cu privire la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate” al Uniunii Europene.  |
|  8.2. Susținerea organizării, în comun cu organizațiile și instituțiile de tineret și sport partenere, a conferinţelor, forumurilor, seminarelor etc. internaționale în Republica Moldova în domeniul politicilor de tineret și sport, conform angajamentele asumate în cadrul organizațiilor internaționale (Consiliul Europei, CSI, GUAM, ICE, OCEMN, etc.)  | 2 evenimente susținute/organizate și 10 tineri delegați | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În perioada 8-13 mai 2016, la Chișinău s-a desfăşuart un curs de instruire cu genericul „PRO-fit: coperarea dintre organizațiile de tineret și sectorul de afaceri”. Cursul de instruire a fost organizat de Centrul de Resurse pentru Europa de Est şi Caucaz „SALTO-Youth”, în colaborare cu Agenția Națională a Programului Erasmus+ din Polonia, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Centrul Pro Comunitate.În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar MTS, a demarat cercetarea sociologică ,,Tînăr în Moldova 2016”, realizată de Compania Sociologică CBS-AXA.  |
| 8.3. Stabilirea contactelor și inițierea procesului de colaborare prin susținerea și realizarea unor acțiuni în comun cu unele țări ce dețin practici și experiențe pozitive în sectorul de tineret și sport (Azerbaidjan, Federația Rusă, Cehia, Belgia, Armenia, Franța, Serbia, Ungaria, Polonia, Georgia, Estonia, România, Lituania, Ucraina,Țările de Jos etc.) | 3 acțiuni realizate în comun cu țările partenere | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Pe parcursul semestrului I al anului 2016, a fost asigurată coordonarea procesului de definitivare a Acordurilor de cooperare pe domeniul de tineret cu Georgia, Lituania etc.  |
| 8.4. Elaborarea planurilor comune de acțiuni cu partenerii de dezvoltare a sectorului de tineret (UNICEF, UNFPA, NOVATECA, Fundația Est-Europeană, Agenția Universitară Francofonă, Oficiul Erasmus Plus etc.) | Nr. de parteneriate stabiliteNr. de acțiuni realizate în comun | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**1. A fost asigurată elaborarea Acordului de cooperare a Ministerului Tineretului şi Sportului cu UNICEF, document semnat la 03.03.2016. Precedent reprezentanţii Ministerului au avut o serie de întrevederi cu reprezentanţii UNICEF în vederea stabilirii termenilor acordului şi a detaliilor conexe; 2. A fost organizate două întîlniri de lucru cu reprezentanţii Oficiului Erasmus+ Moldova în cadrul cărora a fost stabilit un acord de principiu pentru acţiuni comune ce urmează să se desfăşoare în trimestrele III şi IV ale anului 2016, în special acţiuni de promovare ale oportunităţilor oferite de programul Erasmus+;  3. În comun cu Agenţia Universitară a Francofoniei a fost organizată întâlnirea cu David Timiş – delegat al tineretului pe lângă sediul ONU. Evenimentul s-a desfăşurat la ASEM şi a fost destinat tinerilor din Republica Moldova;4.A fost organizat la Ungheni în data de 14 aprilie 2016 atelierul de lucru „Accesul tinerilor la informare și orientare profesională”, între Centrul Regional de Resurse pentru Tineret Făclia și Biblioteca Publică Raională. Activitatea a avut loc în cadrul memorandumului de cooperare încheiat între MTS și programul NOVATECA în anul 2015;  5. În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar MTS, a fost realizat un studiu privind analiza politicilor de tineret în colaborare cu cercetătorii de la IDIS Viitorul, Moldova; 6. La 18 februarie 2016, a avut loc o întrevedere de lucru cu Ian McFarlane, reprezentantul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova. Scopul vizitei a fost evaluarea programelor comune aflate în derulare precum și stabilirea unor noi inițiative de lucru pentru următoarea perioada de activitate. 7. De asemenea, la 20 aprilie, a fost organizată o întrevedere de lucru cu Oleg Serezhin, reprezentantul Departamentului Națiunilor Unite pentru Economie și Afaceri Sociale (UNDESA). În acest context, precizăm faptul că procesul de cooperare între UNDESA și MTS a fost facilitat de către Fondul ONU pentru Populație din Moldova (UNFPA), reprezentat în cadrul întrunirii de către dna Natalia Cojohari – reprezentant adjunct al UNFPA.Scopul vizitei a constat înevaluarea asistenței acordate în cadrul ultimului program de cooperare precum și stabilirea unor priorităţi pentru anii 2016-2017, în vederea obținerii susținerii financiare din partea UNDESA.  |
| ***Obiectivul nr.9:Crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor de performanță*** |
| 9.1. Acordarea suportului metodologic federațiilor sportive la elaborarea strategiilor de dezvoltare a ramurilor de sport (atletism, baschet, caiac-canoe, ciclism, tenis de masă, gimnastică, judo, șah, rugby, volei) | Suport metodologic acordat pentru 10 federații sportive | Trim. I-II | Ministerul Tineretului și Sportului;Federațiile Sportive Naționale | **Realizat** Pe parcursul trimestrului I al anului curent, a fost acordat suportul metodologic federațiilor sportive la elaborarea Strategiilor de dezvoltare a ramurilor de sport.  Urmare a ședinței desfășurate cu 5 federații sportive naționale (haltere, tenis de cîmp, lupte, fotbal și box), a fost prezentată, federațiilor sportive, informația cu referire etapele de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, - Strategia de dezvoltare a ramurii de sport.  |
| 9.2. Examinarea şi aprobarea planurilor individuale de pregătire pe anul 2016 a sportivilor de performanţă | 100 planuri individuale examinate şi aprobate | Trim. I  | Ministerul Tineretului și Sportului;Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale | **Realizat**Pe parcursul semestrului I al anului curent au fost examinate și aprobate 123 de planuri individuale de pregătire a sportivilor de performanţă. |
| 9.3. Elaborarea Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2016 | Calendar elaborat și aprobat | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2016 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. B/16 din 29.01.2016.  |
| 9.4. Elaborarea Listei lotului naţional pe anul 2016, ca baza juridică, financiară şi economică pentru sportivi şi profesorii-antrenori | Lista lotului naţional pe anul 2016 elaborată și aprobată | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Lista lotului naţional pe anul 2016 a fost elaborată și aprobată prin ordinul ministrului tineretului și sportului nr.B/17 din 02.02.2016.  |
| 9.5. Asigurarea loturilor naționale cu echipament sportiv | Numărul loturilor asigurate cu echipament sportiv – 20 de loturi | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  Procurarea echipamentului sportiv pentru loturile naționale se va efectua pe parcursul semestrului II al anului 2016, urmare a aprobării Legii bugetului pentru anul 2016. |
| 9.6. Analiza dosarelor prezentate spre examinare Comisiei republicane de acordare a titlurilor şi categoriilor sportive şi acordarea titlurilor, categoriilor sportive, conform Clasificaţiei Sportive Unice a Republicii Moldova  | Numărul dosarelor analizate şi prezentate Comisiei spre examinare Numărul proceselor-verbale elaborate și prezentate conducerii Ministerului, spre aprobare | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului;Comisia republicană de acordare a titlurilor şi categoriilor sportive | **Realizat** Pe parcursul trimestrului I al anului curent, a fost organizată și desfășurată o ședință a Comisiei republicane de acordare a titlurilor şi categoriilor sportive, în cadrul căreia au fost analizate 220 de dosare prezentate, urmare fiind elaborat Procesul-verbal, care a fost prezentat conducerii Ministerului, spre aprobare. |
| ***Obiectivul nr.10: Asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2016*** |
| 10.1. Asigurarea organizării şi desfăşurării campionatelor naţionale la ramurile de sport olimpice şi neolimpice practicate în Republica Moldova | Numărul campionatelor organizate și desfășurate – 350 de campionateNumărul de participanți - 20 000 - 25 000 de sporti vi la competiţiile interne | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** Pe parcursul trimestrului I al anului curent, au fost organizate și desfășurate 167 de acțiuni la toate categoriile de vîrstă, cu un număr de 11 mii de participanți.  |
| 10.2. Delegarea loturilor naţionale la concursurile internaţionale incluse în Calendar pe anul 2016 | Numărul de participanți - 2500 de sportivi participanţi la concursurile internaţionaleNumărul de medalii obținute | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat** În perioada respectivă, au fost încheiate 59 de acorduri cu federațiile sportive naționale. La concursurile internaționale au participat 1150 de sportivi, antrenori, alt personal de specialitate  Urmare participării, au fost obținute 112 de medalii.  |
| 10.3. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-sportive consacrate „Zilei Sportivului 2016” | Acţiune cultural-sportivă organizată și desfășurată Numărul de participanți – 60 000 de persoane | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului;APL;Federațiile sportive de profil | **Realizat** Acţiunile cultural-sportive consacrate „Zilei Sportivului 2016”, au fost desfășurate la data de 21 mai 2016. Conform prevederilor Ordinului MTS nr. B/141 din 26 mai 2016, la evenimentul sportiv au participat 7000 de persoane, locul desfăşurării fiind mun. Chişinău.Informaţia a fost plasată pe pagina web a MTS.  |
| 10.4. Organizarea şi desfăşurarea festivităţii de premiere a sportivilor pentru rezultatele obţinute în anul 2016 „Gala Sportului 2016” | Acțiune festivă organizată și desfășuratăNumărul sportivilor premiați | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | Organizarea şi desfăşurarea festivităţii de premiere a sportivilor pentru rezultatele obţinute în anul 2016 „Gala Sportului 2016” se va realiza în luna decembrie 2016. |
| 10.5. Desfășurarea Turneului de mini-fotbal „Cupa Eroilor”, consacrat eroilor căzuți pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova | Turneu desfășuratNumărul de participanți | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului, Consiliul Administrativ al Asociației Veteranilor de Război pentru IndependențăBatalionul de poliție, patrulă și santinelă nr.6 | **Realizat** Turneului de mini-fotbal „Cupa Eroilor”, consacrat eroilor căzuți pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova a fost organizat și desfășurat la data de 20 februarie 2016. În cadrul evenimentului sportiv, au participat circa 248 persoane, locul desfăşurării fiind mun. Bălţi, Complexul Sportiv Moldova. |
| 10.6. Asigurarea organizării și desfășurării acțiunilor cultural-sportive consacrate Zilei Independenței Republicii Moldova:a) Lupta națională „Trînta”;b) Cursa de ciclism | 2 acțiuni organizate și desfășurateNumărul de participanți – 600 de persoane | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului,Federațiile, asociațiile de profil,Instituțiile sportive  | Organizarea și desfășurarea acțiunilor cultural-sportive consacrate Zilei Independenței Republicii Moldova:a) Lupta națională „Trînta”;b) Cursa de ciclism, vor fo realizate la sfîrșitul lunii august curent. |
| 10.7. Asigurarea organizării şi desfăşurării Campionatului școlilor sportive, (ediția a VII-a la 14 ramuri de sport (atletism, înot, box, lupte libere, lupte greco-romane, judo, caiac-canoe, tenis de masă, tenis de cîmp, haltere, handbal, baschet, volei, lupta națională “Trînta”) | Campionat organizat și desfășurat la 14 ramuri de sportNumărul de participanți -35 000 de sportivi | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului,Școlile sportive | Acțiune transferată pentru trimestrul III-IV pe motiv de austeritate bugetară, imposibilitate de efectuare a procedurilor de achiziții publice  |
| 10.8.Desfășurarea acțiunilor cultural-sportive consacrate “Zilei Europei” a) Cursa de alergări b) Cursa de ciclism | Cursa de alergări organizată și desfășuratăCursa de ciclism organizată și desfășuratăNumărul de participanți - 2000 de persoane | Trim. II-III | Ministerul Tineretului și Sportului,Federaţia de profilAPL | **Realizat**a) Conform prevederilor Dispoziţiei Guvernului Republicii Moldova nr. 50-d din 13 aprilie 2016, la Cursa de alergări, care s-a desfășurat la data de 14 mai 2016, au participat circa 55 elevi din ŞSS de Ciclism, locul desfăşurării mun. Chişinău; b) La Cursa de ciclism, au participat 1784 de persoane, dintre care 330 de elevi din instituţiile publice în care MTS exercită calitatea de fondator, locul desfăşurării mun. Chişinău, perioada 17 aprilie 2016;Informaţia a fost plasată pe pagina web a MTS  |
| 10.9. Asigurarea organizării și desfășurării Festivalului Prieteniei, Creativității și Olimpismului “Clipa Siderală”, ediția a XXVI-a | Festival organizat și desfășuratNumărul de participanți - 200 de persoane | Trim. II | Ministerul Tineretului și SportuluiFundația de caritate „Clipa siderală” | **Realizat**La Festivalului Prieteniei, Creativității și Olimpismului “Clipa Siderală”, care s-a desfășurat în perioada 18-20 mai 2016 în localitatea Veveriţa, comuna Hârcești, r-nul Ungheni, au participat circa 200 persoane din şapte localități.  |
| 10.10.Asigurarea organizării și desfășurării acțiunilor sportive consacrate Zilei Internaționale a Copilului, cu genericul „Promovarea modului de viață sănătos în rîndul generației în creștere”:a)Turneul Republican de mini-fotbal pentru băieți „Guguţă”, ediția a XII-a;b) Turneul Republican de mini-fotbal pentru fete „Speranța”, ediția a XII-a | 2 Turnee organizate și desfășurateNumărul de participanți – 14 400 de sportivi | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului,Federația Moldovenească de Fotbal | **Realizat** La acțiunile sportive consacrate Zilei Internaționale a Copilului, cu genericul „Promovarea modului de viață sănătos în rîndul generației în creștere”: a) La Turneul Republican de mini-fotbal pentru băieți „Guguţă”, ediția a XII-a, au participat 156 de persoane. Evenimentul s-a desfășurat în sat. Slobozia Duşca, r-nul Criuleni, în perioada 28 mai - 01 iunie 2016;b) La Turneul Republican de mini-fotbal pentru fete „Speranța”, ediția a XII-a, au participat 140 de persoane, Evenimentul s-a desfășurat în sat. Slobozia Duşca, r-nul Criuleni, perioada 01 -05 iunie 2016Informaţia a fost plasată pe pagina web a MTS  |
| 10.11. Organizarea și desfășurarea acțiunii sportive pentru copii „Maratonul copiilor” | Maraton organizat și desfășuratNumărul de participanți – 100 de persoane | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului,Misiunea socială „Diaconia” | Acțiunea sportivă pentru copii „Maratonul copiilor” se va desfășura în trimestrul IV al anului curent. |
| 10.12. Asigurarea organizării şi desfăşurării Festivalului Național al Sportului Școlar | Festivalul organizat și desfășuratNumărul de participanți – 300 de persoane | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului,Federaţia sportului școlar | **Realizat**Conform prevederilor Ordinului MTS nr. B/69 din 17 martie 2016 au participat 144 de persoane, locul desfăşurării mun. Chişinău, USM, USEFS; Colegiul de Informatică, Liceul “Petru Rareş”, perioada 04 februarie -08 martie 2016.  |
| 10.13. Asigurarea organizării şi desfăşurării Festivalului republican de şah şi joc de dame | Festivalul organizat și desfășuratNumărul de participanți – 200 de persoane | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului,Federaţiile de şah şi joc de dame Clubul Republican de şah şi joc de dame |  Festivalul republican de şah şi joc de dame se va desfășura în trimestrul III al anului curent. |
| 10.14. Organizarea Turneului Republican de fotbal „Cupa Guvernului”, ediţia a XI-a (cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu consum de droguri, Nu trafic de ființe umane”) | Turneu organizat și desfășuratNumărul de participanți – 20 000 de persoane | Trim. III-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | Turneului Republican de fotbal „Cupa Guvernului”, ediţia a XI-a (cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu consum de droguri, Nu trafic de ființe umane”) se va desfășura în trimestrul III și trimestrul IV al anului curent. |
| 10.15. Organizarea și desfășurarea Turneului de mini-fotbal „Cupa Memoriei 1986”, pentru copiii participanților la lichidarea consecințelor avariei de la CEA Cernobîl | Turneu de mini-fotbal organizat și desfășuratNumărul de participanți – 100 de persoane | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**La Turneul de mini-fotbal „Cupa Memoriei 1986”, pentru copiii participanților la lichidarea consecințelor avariei de la CEA Cernobîl, care s-a desfăşurat în mun. Bălţi în perioada 16 aprilie 2016, au participat 250 de persoane.Informaţia a fost plasată pe pagina web a MTS  |
| 10.16. Organizarea și desfășurarea Turneului Internațional de box „Memorial Pavel Lușcevschi” | Turneu organizat și desfășuratNumărul de participanți | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului,Școala sportivă de box din satul Grimăncăuți | **Realizat**La Turneului Internațional de box „Memorial Pavel Lușcevschi”, care s-a desfăşurat în sat. Grimăncăuți, r-nul Briceni, în perioada 19 – 21 februarie 2016, au participat 41 de persoane. Informaţia a fost plasată pe pagina web a MTS  |
| 10.17. Organizarea și desfășurarea Jocurilor militar-sportive „Pe plaiurile natale” | Jocurile militar-sportive organizate și desfășurateNumărul de participanți – 150 de persoane | Trim. III | Ministerul Tineretului și Sportului,Ministerul Apărării | Jocurile militar-sportive „Pe plaiurile natale” vor fi organizate și desfășurate pe parcursul trimestrului III al anului curent. |
| 10.18. Asigurarea organizării și desfășurării acțiunii sportive „Scutul Tinerilor Patrioți” | Acțiune sportivă organizată și desfășuratăNumărul de participanți - 400 de persoane | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului,Consiliul Administrativ al Asociației Veteranilor de război pentru Independență, APL | Acțiunea sportivă „Scutul Tinerilor Patrioți” se va desfășura pe parcursul trimestrului IV al anului curent. |
| 10.19. Desfășurarea Turneului de mini-fotbal cu participarea angajaţilor din ministere, misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova | Turneu organizat și desfășuratNumărul de participanți - 200 de persoane | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului,Misiuni diplomaticeOrganizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova | Turneul de mini-fotbal cu participarea angajaţilor din ministere, misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova se va desfășura pe parcursul trimestrului IV al anului curent. |
| 10.20. Organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional „Taur de aur” pentru persoanele cu necesități speciale, la 7 ramuri de sport | Festivalul organizat și desfășuratNumărul de participanți - 100 de persoane | Trim. II | Ministerul Tineretului și Sportului,Asociația Invasport | **Realizat** Festivalul Internațional „Taur de aur” pentru persoanele cu necesități speciale, la 7 ramuri de sport a fost desfășurat în perioada 23 -26 mai 2016. La eveniment au participat 150 de persoane din sat. Slobozia Duşca, r-nul Criuleni.  Festivalul a adunat sportivi din România, Franţa, Rusia, Ucraina, Belarus şi Lituania. Informaţia a fost plasată pe pagina web a MTS  |
| 10.21.Organizarea şi desfășurarea Jocurilor Olimpiadei Speciale, consacrate “Zilei internaționale a persoanelor cu necesități speciale” | Jocurile Olimpiadei Speciale organizate și desfășurateNumărul de participanți - 400 de persoane | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului,Federaţiile, asociaţiile de profil | Jocurile Olimpiadei Speciale, consacrate “Zilei internaționale a persoanelor cu necesități speciale” se vor desfășura pe parcursul trimestrului IV al anului curent. |
| ***Obiectivul nr.11: Promovarea și implementarea politicilor de management în activitățile sportive*** |
| 11.1. Monitorizarea desfăşurării lecţiilor-model/master class pe ramuri de sport (înot, box, ciclism) | 3 lecții demonstrative desfășurateNumărul de participanți – 150 de persoane | Trim. II-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | Acțiunea a fost transferată spre realizare pentru trimestrul IV al anului curent, din motivul de austeritate bugetară.  |
| 11.2. Monitorizarea procesului de instruire și antrenament în școlile sportive din subordine | Plan de monitorizare elaborat și aprobat prin ordinul ministruluiNumărul școlilor sportive monitorizateNumărul de rapoarte de monitorizare întocmite | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului | Acțiunea a fost transferată spre realizare pentru trimestrul III-IV al anului curent.  |
| 11.3. Evaluarea activității instructiv-educativă a instituțiilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului | Plan de realizare a evaluării elaborat și aprobat prin ordinul ministrului21 de instituții sportive supuse procesului de evaluare21 de Rapoarte de evaluare întocmite | Trim. I-IV | Ministerul Tineretului și Sportului,Grupul de lucru | **Realizat parțial**A fost desfășurat și realizat procesul de monitorizare a activitatății administrativ-financiare la 4 instituții sportive, în care MTS exercită calitatea de fondator (ŞSS de atletism, ŞSS de fotbal nr. 2, ŞSS de caiac-canoe, Clubul republican de şah şi joc de dame) şi au fost evaluate activitățile instructiv-educative a Şcolilor Sportive pentru Semestrul I al anului curent. Urmare, au fost elaborate 20 rapoarte de activitate a școlilor nominalizate.  |
| 11.4. Atestarea profesorilor-antrenori din școlile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului | Numărul de profesori-antrenori atestați | Trim. I-II | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Ministerul a realizat procesul de atestare a profesorilor-antrenori din școlile, la care este fondator. Comisia MTS de atestare a profesorilor-antrenori a conferit/confirmat gradul didactic II la 25 de cadre didactice (în urma căreia a fost elaborate: Procesul-verbal nr. 1 din 22 martie 2016 şi demersul nr 04/340 din 24 martie 2016, care au fost prezentate Ministerului Educaţiei). Totodată, candidaţii la gradul I şi superior au susţinut interviul de performanţă în perioada 23-24 mai 2016, USEFS (14 cadre didactice). Ordinul cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice a fost emis de către Ministerul Educaţiei în luna iulie curent.  |
| 11.5. Tarifarea şcolilor/liceelor sportive din Republica Moldova | 92 de școli/licee sportive tarifate | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului | Procesul de tarifare a şcolilor/liceelor sportive din Republica Moldova se va realiza în trimestrul IV al anului curent. |
| 11.6. Colectarea și generalizarea rapoartelor statistice anuale:a) Dezvoltarea culturii fizice şi sportului (nr. 1-cf);b) Activitatea şcolilor sportive (nr. 5-şs) | 92 de rapoarte din școli/licee sportive colectate și generalizate35 de rapoarte din raioane și municipii colectate și generalizate | Trim. I | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Rapoartele statistice au fost colectate și generalizate, urmare fiind prezentate Biroului Naţional de Statistică.Rapoartele urmează a fi publicate în Anuarul Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2015.  |
| ***Obiectivul nr.12: Dezvoltarea infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive*** |
| 12.1. Definitivarea lucrărilor de construcție a terenului de fotbal al Școlii sportive specializate de fotbal, mun. Chișinău, comuna Stăuceni | Construcția terenului de fotbal al Școlii sportive specializate de fotbal din comuna Stăuceni definitivată | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  Lucrările de construcție a terenului de fotbal al Școlii sportive specializate de fotbal, mun. Chișinău, comuna Stăuceni vor fi definitivate către luna noiembrie curent. |
| 12.2. Asigurarea școlilor sportive cu inventar și utilaj sportiv în scopul creării condițiilor favorabile de activitate | Numărul de școli sportive asigurate cu inventar și utilaj sportiv | Trim. IV | Ministerul Tineretului și Sportului |  Procurarea inventarului și utilajui sportiv școlilor sportive, în scopul creării condițiilor favorabile de activitate, va fi asigurată către luna noiembrie curent, urmare aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2016. |
| ***Obiectivul nr.13. Implementarea și consolidarea sistemului de Management Financiar și Control în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului*** |
| 13.1. Evaluarea nivelului de organizare şi funcţionare a sistemului de MFC pentru anul 2015 | Evaluare efectuată Raport elaborat și prezentat Ministerului FinanțelorDeclarația privind buna guvernare emisă și publicată pe pagina web oficială a MTS | februariemartie | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**A fost efectuată autoevaluarea sistemului de management financiar şi control în conformitate cu Ordinul Ministrului finanţelor nr. 49 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare. A fost elaborat şi prezentat Ministerului de Finanţe, Raportul privind nivelului de organizare şi funcţionare a sistemului de MFC pentru anul 2015.  |
| 13.2. Identificarea, descrierea şi revizuirea, după caz, a proceselor interne de bază a subdiviziunilor din cadrul MTS | Procese de bază identificate, descrise narativ și grafic | Pe parcursul anului | Ministerul Tineretului și Sportului | **Realizat**Pe parcursul semestrului I al anului 2016, conform prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern și Hotărîrii Guvernului nr.1041 din 20.12.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, Ministerul a definitivat procesul de cartografiere a proceselor manageriale, în scopul revizuiri și identificării mai eficiente a riscurilor asociate obiectivelor sale operaționale. În acest scop, a fost emis Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.20 din 4 februarie 2016 „Cu privire la consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor, în baza principiilor bunei guvernări”. În perioada respectivă, a fost efectuată o evaluare a riscurilor la nivel de entitate publică, inclusiv riscurile de fraudă și corupție, întru definitivarea și aprobarea Planului strategic al Serviciului audit intern pentru anii 2016-2018. |