PAGE  
25
Anexa nr.2 (continuare)


                         Anexa nr.2

Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 2009–2013

	Nr. crt.
	Acţiune
	Costul total,

mii lei
	Acoperirea financiară
	Autoritatea responsabilă
	Rezultatul scontat
	Indicatorii de monitorizare

	
	
	anul 2009
	anul 2010
	anul 2011
	anul 2012

(prognozat)
	anul 2013

(prognozat)
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. ASIGURAREA ACCESULUI TINERILOR LA EDUCAŢIE ŞI INFORMARE

	1.1. Facilitarea accesului tinerilor la educaţia formală

	1
	Majorarea planului de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt vocaţional/ tehnic şi superior
	52885
	
	
	
	
	CCTM (2009–2011)*

anexa nr.7 programele III şi IV
	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Finanţelor 
	Sporirea numărului de locuri bugetare pentru tineri 
	Cota de înmatriculare din buget faţă de anul precedent

	2
	Majorarea cuantumului burselor în instituţiile de învăţămînt vocaţional/ tehnic şi superior
	60589
	
	
	
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.7 programele II, III şi IV
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

Ministerul Finanţelor
	Sporirea accesului tinerilor la studii 
	Procentul de majorare a burselor pentru elevi şi studenţi 

	3
	Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt vocaţional/ tehnic şi superior
	23573
	24152
	179460
	25746
	29974
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.7 programele II, III şi IV
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Finanţelor

	Majorarea cu 15%  anual a numărului instituţiilor care beneficiază de renovarea bazei tehnico-materiale
	Numărul instituţiilor care beneficiază de suport pentru modernizarea bazei tehnico-materiale 

	* CCTM (2009–2011) – Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2009–2011.

	4
	Dezvoltarea infrastructurii de cazare şi alimentare pentru elevi şi studenţi  
	21554
	12275
	56607
	13056
	18117
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.7 programele II, III şi IV
	Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Ministerul Afacerilor Interne,

Ministerul Apărării,

Ministerul Culturii şi Turismului
	Renovarea anuală a 10% din numărul total de cămine 
	Numărul de cămine renovate; cota elevilor şi studenţilor asiguraţi cu locuri de cazare în cămine



	5
	Organizarea acţiunilor şi campaniilor promoţionale de orientare profesională a tinerilor din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
	200
	200
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Economiei şi Comerţului,

Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Tineri informaţi despre piaţa muncii şi orientarea profesională 
	Numărul campaniilor promoţionale de orientare profesională; rata de angajare a tinerilor în cîmpul muncii  

	6
	Revizuirea curriculumului pentru  învăţămîntul preuniversitar prin includerea modulului de orientare profesională
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Aprobarea şi implementarea curriculumului de învăţămînt 
	Numărul de tineri orientaţi profesional

	7


	Implementarea conceptului de educaţie incluzivă
	2000
	2000
	2000
	
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.7 programele II, III şi IV
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
	Crearea serviciilor sociale de alternativă pentru tinerii cu dizabilităţi 
	Numărul tinerilor cu dizabilităţi beneficiari de servicii de alternativă 

	8


	Desfăşurarea campaniei anticorupţie în instituţiile de învăţămînt
	50
	50
	50
	60
	60
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei  
	Informarea cadrelor didactice, a elevilor şi a studenţilor privind fenomenul corupţiei în instituţiile de învăţămînt 
	Numărul campaniilor anticorupţie realizate în instituţiile de învăţămînt

	9
	Organizarea campaniilor naţionale pentru prevenirea migraţiei ilegale în rîndul tinerilor
	50
	50
	50
	60
	60
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului
	Micşorarea numărului tinerilor care migrează ilegal 
	Rata migraţiei în rîndul tinerilor 

	1.2.  Dezvoltarea serviciilor de educaţie nonformală

	10
	Elaborarea cadrului normativ cu privire la educaţia nonformală
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Adoptarea cadrului normativ
	Calitatea actelor normative privind educaţia nonformală

	11
	Dezvoltarea infrastructurii instituţionale pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie nonformală
	1250
	1350
	1500
	2450
	3000
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 95)
	Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea educaţiei nonformale
	Numărul centrelor de tineret finanţate din bugetul naţional; numărul centrelor de creaţie reabilitate

	12
	Acordarea serviciilor de logistică pentru organizaţiile care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală 
	250
	250
	250
	300
	300
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Sporirea cu 20% a numărului tinerilor beneficiari ai activităţilor de educaţie nonformală 
	Numărul organizaţiilor care au beneficiat de suport pentru activităţi de educaţie nonformală

	13
	Acordarea suportului în pregătirea resurselor umane ce vor fi antrenate în educaţia nonformală
	2000
	
	2100
	
	2300
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 95)
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Pregătirea resurselor umane în domeniul educaţiei nonformale  
	Numărul specialiştilor instruiţi/cali-ficaţi în domeniul educaţiei nonformale

	14
	Introducerea unui modul obligatoriu de educaţie nonformală pentru specialităţile pedagogice
	50
	
	
	
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Familiarizarea cadrelor didactice cu conceptul educaţiei nonformale
	Numărul specialiştilor instruiţi/cali-ficaţi în domeniul educaţiei nonformale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.  Asigurarea accesului tinerilor la informare  

	15
	Extinderea serviciilor de acces la internet în cadrul centrelor de resurse pentru tineret 
	100
	110
	120
	130
	140
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale
	Sporirea cu 50% a numărului tinerilor care au acces la informare şi la internet
	Numărul serviciilor de informare şi de acces la internet create

	16
	Asigurarea conectării tuturor instituţiilor de învăţămînt la internet şi asigurarea accesului liber la reţea în afara orelor de studii 
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.7 programul II
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Sporirea calităţii serviciilor în viziunea tinerilor
	Conectarea la internet a tuturor instituţiilor de învăţămînt 



	17
	Actualizarea continuă a paginii electronice oficiale pentru tineret www.tineret.md
	80
	80
	85
	90
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Sporirea cu 50% a numărului tinerilor care au acces la informare şi la internet
	Ratingul paginii electronice



	18
	Crearea unui forum al tinerilor pe pagina electronică a Ministerului Educaţiei şi Tineretului
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Asigurarea libertăţii de exprimare a tinerilor 
	Ratingul forumului

	19
	Crearea serviciilor de informare şi consultanţă mass-media la nivel regional (centre media)
	
	
	
	
	1000
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Administraţiei Publice Locale
	Diversificarea serviciilor de informare pentru tineri
	Numărul centrelor media create 

	20
	Sporirea numărului de ziare şi posturi de radio pentru tineri la nivel local
	
	400
	
	400
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Culturii şi Turismului,

Ministerul Administraţiei Publice Locale 
	Accesul sporit al tinerilor la sursele de informare
	Numărul posturilor de radio locale create 

	21
	Dotarea bibliotecilor publice şi  şcolare cu fonduri noi de carte
	1950
	1950
	1050
	2000
	2150
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul V
	Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Accesul sporit al tinerilor la sursele de informare
	Numărul persoanelor tinere beneficiare de serviciile bibliotecilor dotate cu echipament modern 

	22
	Dezvoltarea şi întreţinerea reţelei centrelor de resurse pentru tineret
	5084
	5218
	5535
	5812
	6103
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Finanţelor
	Diversificarea serviciilor publice pentru tineri ca răspuns la solicitările acestora;

sporirea numărului  centrelor de resurse pentru tineret cu 20 de unităţi
	Numărul centrelor de resurse funcţionale; numărul de beneficiari ai centrelor de resurse pentru tineret

	
	Total pe obiectivul 1
	177665
	54085
	255007
	56304
	69704
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Dezvoltarea serviciilor de sănătate şi de protecţie socială pentru tineri

	2.1. Extinderea serviciilor de sănătate pentru tineri

	23
	Extinderea şi finanţarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, precum şi asigurarea accesului gratuit al tinerilor la aceste servicii
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Revigorarea sănătăţii tinerilor
	Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor

	24
	Implementarea standardelor de calitate ale serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Sănătăţii
	Acordarea serviciilor de sănătate calitative prietenoase tinerilor
	Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de sănătate calitative

	25
	Crearea unor mecanisme de evaluare sistematică şi de recuperare a sănătăţii tinerilor din instituţiile de învăţămînt
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Implementarea mecanismelor eficiente de recuperare a sănătăţii tinerilor
	Numărul elevilor şi al studenţilor cu stare de sănătate bună

	26
	Asigurarea alimentaţiei adolescenţilor proveniţi din categoriile socialmente vulnerabile în cadrul instituţiilor de învăţămînt vocaţional/tehnic
	19103
	4397
	4600
	4700
	12000
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.7 programul II
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Administraţiei Publice Locale 
	Îmbunătăţirea statutului nutriţional al adolescenţilor
	Ponderea instituţiilor educaţionale care asigură alimentaţia adolescenţilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Organizarea în instituţiile educaţionale a campaniilor de informare şi a instruirilor privind modul sănătos de viaţă 
	200
	200
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Culturii şi Turismului  
	Creşterea nivelului de informare a tinerilor privind modul sănătos de viaţă
	Numărul campaniilor organizate; ponderea tinerilor participanţi la instruiri

	2.2. Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale pentru tineri

	28
	Acordarea unui suport metodologic şi financiar autorităţilor administraţiei publice locale pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale integrate
	10000
	10000
	10500
	11000
	11300
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 94.5)
	Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, 

Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Acordarea de servicii diversificate şi calitative pentru tineri
	Ponderea tinerilor care beneficiază de servicii sociale integrate

	29
	Dezvoltarea serviciilor de consiliere psihosocială, juridică, informaţională, inclusiv prin linia fierbinte locală/regională şi on-line în cadrul centrelor de tineret
	
	
	1000
	
	800
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
	Acordarea serviciilor de consiliere pentru tineri 
	Numărul tinerilor beneficiari de servicii de consiliere

	2.3. Susţinerea familiilor tinere

	30
	Implementarea Regulamentului cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)
	60500
	60500
	60500
	60500
	60500
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.9 programul IX
	Ministerul Administraţiei Publice Locale
	Asigurarea cu locuinţe a tinerilor specialişti 
	Numărul tinerilor beneficiari de locuinţe

	31
	Mediatizarea Regulamentului cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)
	150
	150
	150
	
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Administraţiei Publice Locale,

Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Sănătăţii,

Ministerul Culturii şi Turismului
	Informarea tinerilor despre prevederile regulamentului 
	Numărul activităţilor de mediatizare a regulamentului



	32 
	Elaborarea unui program de acordare a creditelor ipotecare pentru familiile tinere 
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului,

Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Implementarea programului 
	Accesul la resursele financiare pentru procurarea locuinţei

	33
	Majorarea indemnizaţiilor la naşterea copiilor
	În limita alocaţiilor bugetare
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.9 programul V
	Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului 
	Majorarea anuală a cuantumului indemnizaţiei 
	Ponderea mamelor tinere care beneficiază de indemnizaţii

	
	Total pe obiectivul 2
	89953
	75247
	76950
	76400
	84800
	
	
	
	

	3. Asigurarea oportunităţilor economice pentru tineri

	3.1. Dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri

	34
	Formarea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi inovaţionale în cadrul instituţiilor de învăţămînt liceal, vocaţional/tehnic, superior şi formarea continuă a tinerilor 
	200
	220
	240
	250
	250
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 68)
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului,

Academia de Ştiinţe a Moldovei
	Asigurarea condiţiilor îmbunătăţite pentru atragerea tineretului în sectorul economic; sporirea cu 20% anual a numărului de locuri de muncă pentru tineri
	Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de informare pentru dezvoltarea afacerilor; numărul de tineri mulţumiţi de calitatea serviciilor

	35
	Mediatizarea oportunităţilor de afaceri  (istorii de succes, ghidul tînărului antreprenor, programe de suport în iniţierea afacerii)
	200
	250
	250
	250
	250
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 68)
	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Informarea tinerilor despre oportunităţile de afaceri 


	Numărul publicaţiilor în domeniul economic destinate tinerilor; numărul campaniilor de informare şi numărul beneficiarilor de informaţii

	36
	Organizarea de conferinţe, şcoli de vară pentru preluarea experienţei oamenilor de afaceri de succes 
	100
	
	100
	
	150
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 68)
	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Transmiterea experienţei şi informarea tinerilor
	Ponderea tinerilor participanţi la conferinţe, şcoli de vară 

	37
	Înfiinţarea şi susţinerea incubatoarelor de afaceri pentru tineri la nivel regional
	
	
	
	1500
	1000
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 68)
	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Acordarea serviciilor de suport în iniţierea afacerilor pentru tineri 
	Numărul incubatoarelor de afaceri create

	3.2. Dezvoltarea competentelor profesionale ale tinerilor în conformitate cu cererea de pe piaţa muncii

	38
	Realizarea unor studii de evaluare continuă a necesităţilor tinerilor privind formarea competenţelor profesionale 
	
	200
	
	250
	
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 113.2)
	Ministerul Economiei şi Comerţului, 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Studii realizate privind necesităţile tinerilor cu referire la piaţa muncii 


	Numărul persoanelor tinere absolvente încadrate în cîmpul muncii conform specialităţii/

meseriei

	39
	Elaborarea unui program naţional de consiliere şi orientare profesională în instituţiile de învăţămînt preuniversitar
	
	
	1500
	
	
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 113.2)
	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru  Ocuparea Forţei de Muncă 
	Implementarea programului 
	Numărul tinerilor beneficiari de consiliere şi orientare profesională 

	40
	Organizarea cursurilor de instruire profesională pentru tinerii neangajaţi
	
	250
	
	250
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Economiei şi Comerţului, 

Agenţia Naţională pentru  Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Reducerea cu 20% anual a şomajului în rîndul tinerilor  


	Numărul şomerilor tineri care au obţinut un loc de muncă prin intermediul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă

	41
	Instruirea, formarea şi orientarea vocaţională şi profesională a adolescenţilor de la egal la egal
	50
	100
	75
	75
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Naţională pentru  Ocuparea Forţei de Muncă 
	Sporirea numărului tinerilor beneficiari de orientare profesională şi instruire 
	Numărul tinerilor instruiţi 

	3.3. Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare a tinerilor

	42
	Organizarea tîrgurilor republicane ale locurilor de muncă pentru tineri
	200
	200
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Economiei şi Comerţului, 

Agenţia Naţională pentru  Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Sporirea gradului de informare a tinerilor despre ofertele de muncă din Republica Moldova 
	Numărul tinerilor angajaţi de companii în cadrul tîrgurilor

	43
	Mediatizarea permanentă a specialităţilor necesare pe piaţa muncii
	50
	50
	50
	50
	50
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Naţională pentru  Ocuparea Forţei de Muncă 
	Creşterea gradului de informare a tinerilor despre ofertele de muncă din Republica Moldova
	Numărul campaniilor de informare organizate 

	44
	Acordarea alocaţiilor de integrare sau reintegrare profesională a tinerilor
	1000
	1000
	1200
	1300
	1300
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 114)
	Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 

	Reducerea cu 20% anual a şomajului în rîndul tinerilor; asigurarea şanselor egale la obţinerea locurilor de muncă  
	Cota tinerilor beneficiari de alocaţii de integrare pe piaţa muncii  

	45 
	Susţinerea mobilităţii academice internaţionale a tinerilor în vederea obţinerii experienţei profesionale
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Schimb de experienţă între tinerii din diferite ţări
	Cota tinerilor participanţi la programe de mobilitate academică internaţională

	46 
	Acordarea unui suport financiar suplimentar din partea statului pentru instruirea profesională a tinerilor orfani şi a celor din familii socialmente vulnerabile
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 

(punctul 119)
	Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Integrarea profesională a tinerilor orfani şi a celor din familii socialmente vulnerabile 
	Numărul tinerilor orfani şi al celor din familii socialmente vulnerabile beneficiari de suport financiar pentru instruire profesională

	
	Total pe obiectivul 3
	2800
	3270
	4615
	5125
	4300
	
	
	
	

	4. Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active

	4.1. Consolidarea mecanismelor de participare a tinerilor la luarea deciziilor

	47 
	Crearea, menţinerea şi extinderea reţelelor raionale şi regionale ale consiliilor locale ale tinerilor 
	170
	160
	170
	180
	190
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, autorităţile administraţiei publice locale  
	Sporirea gradului de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor 


	Numărul de consilii locale ale tinerilor create şi de reţele ale consiliilor locale ale tinerilor constituite

	48
	Crearea unui organ consultativ şi coordonator pentru monitorizarea politicii de tineret
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Funcţionarea structurii create în domeniul tineretului
	Numărul tinerilor implicaţi în procesele decizionale

	49
	Organizarea conferinţelor ştiinţifice şi a seminarelor tematice în domeniul politicilor de tineret
	200
	200
	220
	230
	250
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

Ministerul Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
	Crearea condiţiilor în vederea asigurării accesului şi menţinerii tinerilor în sfera de cercetare-inovare
	Numărul de conferinţe, seminare organizate;

numărul tinerilor participanţi la conferinţe, seminare

	50
	Acordarea suportului logistic pentru elaborarea sau actualizarea strategiilor locale pentru tineret
	100
	100
	100
	100
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale 
	Sporirea cu 20% a nivelului de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor 
	Numărul localităţilor care au elaborat sau actualizat strategii locale pentru tineret

	51
	Organizarea Zilelor Guvernării Tinerilor
	50
	50
	50
	50
	50
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale 
	Sporirea cu 20% a nivelului de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor 
	Numărul tinerilor implicaţi în procesul de guvernare  

	52
	Dezvoltarea autoguvernării studenţeşti prin consolidarea organizaţiilor de autoguvernare studenţească 
	150
	150
	150
	150
	150
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Culturii şi Turismului 
	Crearea senatelor studenţeşti în toate instituţiile superioare de învăţămînt


	Cadrul normativ pentru autoguvernare studenţească elaborat

	53
	Organizarea de forumuri naţionale şi internaţionale în domeniul politicilor de tineret
	400
	400
	200
	400
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  
	Sporirea cu 20% a nivelului de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor
	Numărul tinerilor implicaţi în procesul de elaborare/ coordonare a politicii de tineret

	54
	Susţinerea şi promovarea acţiunilor de voluntariat la nivel local şi naţional 
	50
	50
	50
	50
	50
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale
	Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat 
	Gradul de implicare a tinerilor în activităţi de voluntariat 

	55
	Susţinerea organizării şcolilor de vară cu genericul „Participarea civică a tinerilor”
	100
	150
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Biroul Relaţii Interetnice, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova    
	Implicarea tinerilor în activităţi de dezvoltare a cetăţeniei active
	Numărul şcolilor de vară tematice organizate; numărul tinerilor participanţi la şcolile de vară

	56
	Acordarea suportului pentru organizarea forumurilor raionale de tineret
	
	50
	
	50
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale 
	Implicarea şi consultarea tinerilor privind implementarea politicilor de tineret 
	Numărul de raioane care au organizat forumuri; numărul de tineri participanţi la forumuri

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Facilitarea accesului tinerilor la programe de cultură, sport şi agrement

	57
	Organizarea unor evenimente culturale la nivel naţional dedicate sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc
	În limita aloca-ţiilor buge-tare
	
	
	
	
	
	Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Dezvoltarea sentimentului de patriotism la tineri
	Ponderea tinerilor implicaţi şi participanţi la evenimentele consacrate sărbătoririi 

a 650 de ani 

de la întemeierea Statului Moldovenesc

	58
	Participarea tinerilor la implementarea planului de acţiuni consacrat Anului Tineretului în spaţiul CSI
	În limita aloca-ţiilor buge-tare
	
	
	
	
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Consolidarea parteneriatelor transfrontaliere şi crearea unui spaţiu prietenos schimbului de experienţă şi informaţii
	Nivelul de mobilizare a tinerilor în stabilirea şi consolidarea parteneriatelor internaţionale şi în crearea reţelelor de tineret

	59
	Acordarea Premiului pentru tineret în domeniile ştiinţă, tehnică, literatură şi artă
	80
	80
	80
	80
	80
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Promovarea în rîndul tineretului a participării la cercetări ştiinţifice în domeniile ştiinţă, tehnică, literatură şi artă
	Numărul tinerilor premiaţi

	60
	Acordarea Premiului „Tînărul savant al anului”
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Academia de Ştiinţe a Moldovei
	Promovarea în rîndul tineretului a participării la cercetări ştiinţifice în diferite domenii
	Numărul tinerilor premiaţi

	61
	Reabilitarea infrastructurii sportive pentru tineri şi construcţia de noi terenuri sportive
	1000
	1000
	1000
	
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul II
	Agenţia Sportului, Ministerul Administraţiei Publice Locale,

Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Crearea condiţiilor adecvate pentru organizarea timpului liber al tinerilor şi promovarea modului sănătos de viaţă


	Numărul de edificii sportive renovate; numărul persoanelor tinere implicate în activităţi sportive 

	62
	Organizarea ediţiilor bienale ale:

– Jocurilor Sportive ale Juniorilor (2009, 2011, 2013);

– Jocurilor Sportive ale Tinerilor (2010, 2012)
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Agenţia Sportului
	Antrenarea masivă a tinerilor în acţiuni sportive la nivel naţional
	Numărul de tineri participanţi la Jocurile Naţionale Sportive

	63
	Organizarea Zilei Internaţionale a Studentului
	250
	250
	250
	300
	300
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Turismului 
	Creşterea interesului tinerilor faţă de viaţa publică 
	Ponderea tinerilor implicaţi în activităţi culturale

	64
	Organizarea Zilei Tineretului
	200
	200
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Culturii şi Turismului 
	Participarea mai largă a tinerilor la activităţile culturale organizate atît la nivel local, cît şi la nivel naţional
	Ponderea tinerilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Zilei Tineretului

	65
	Organizarea taberelor de odihnă cu caracter instructiv pentru tineri
	
	300
	
	300
	
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Schimb de experienţă între tineri prin intermediul educaţiei nonformale
	Numărul tinerilor beneficiari ai taberelor de odihnă

	66
	Organizarea Cupei naţionale studenţeşti la TVC
	200
	200
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Participarea mai largă a tinerilor la activităţile cultural-artistice organizate atît la nivel local, cît şi la nivel naţional
	Ponderea tinerilor implicaţi în activităţi culturale 

	67
	Organizarea Balului Absolvenţilor
	400
	400
	400
	400
	400
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Motivarea tinerilor pentru obţinerea unor rezultate performante la studii
	Numărul tinerilor participanţi la eveniment

	68
	Organizarea Festivalului Voluntarilor
	50
	50
	50
	50
	50
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Promovarea voluntariatului la nivel local şi naţional 
	Numărul de tineri implicaţi în activităţi de voluntariat

	
	Total pe obiectivul 4
	3400
	3790
	3320
	2940
	2420
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul tineretului

	5.1.  Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul tineretului

	69
	Perfecţionarea legislaţiei cu privire la tineret 
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Legislaţie perfecţionată
	Aplicarea legislaţiei perfecţionate

	70
	Elaborarea proiectului de Lege cu privire la voluntariat
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Adoptarea legii
	Aplicarea prevederilor legii

	71
	Elaborarea unui mecanism de susţinere şi finanţare a structurilor de tineret
	Nu necesită cheltuieli
	
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Mecanism elaborat 
	Aplicarea mecanismului de susţinere şi finanţare a structurilor de tineret

	72
	Asigurarea coordonării activităţilor de tineret la fiecare primărie 
	În limita alocaţiilor bugetare
	
	Ministerul Administraţiei Publice Locale, 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Activităţi de tineret coordonate 
	Numărul primăriilor care 

asigură coordonarea activităţilor de tineret 

	73 
	Acordarea suportului logistic şi administrativ structurilor de tineret pentru organizarea activităţilor comunitare 
	100
	100
	100
	100
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Administraţiei Publice Locale 
	Suport acordat structurilor de tineret 
	Numărul organizaţiilor neguvernamen-tale, al consiliilor locale de tineret care au beneficiat de suport 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a politicii de tineret

	74


	Formarea capacităţii instituţiilor de tineret de a derula eficient planificarea, comunicarea, managementul, monitorizarea şi evaluarea politicii de tineret
	300
	300
	300
	300
	300
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Sporirea cu 50% a numărului serviciilor calitative prestate tinerilor 
	Numărul persoanelor instruite în domeniul gestionării activităţilor de tineret

	75


	Formarea continuă a specialiştilor în activitatea de tineret
	200
	200
	200
	200
	200
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Existenţa specialiştilor calificaţi în activitatea de tineret
	Numărul specialiştilor instruiţi în domeniul politicii de tineret

	76
	Încheierea acordurilor şi a memorandumurilor internaţionale în domeniul politicii de tineret
	100
	100
	100
	100
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Participarea largă a tinerilor la diferite programe naţionale şi internaţionale de tineret 
	Numărul acordurilor şi memorandumu-rilor internaţionale în domeniul politicii de tineret semnate 

	77
	Implementarea prevederilor acordurilor şi ale memorandu-murilor din domeniul politicii de tineret semnate 
	400
	400
	400
	400
	400
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
	Participarea largă a tinerilor la diferite programe naţionale şi internaţionale de tineret
	Numărul de acţiuni implementate în baza acordurilor semnate

	78 
	Promovarea programelor internaţionale şi a schimbului de experienţă dintre organizaţiile de tineret din ţară şi străinătate
	200
	200
	100
	100
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Participarea largă a tinerilor la diferite programe naţionale şi internaţionale de tineret
	Numărul tinerilor beneficiari de programe naţionale şi internaţionale 

	79 
	Consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile internaţionale  (Consiliul Europei, Comisia Europeană etc.)
	100
	100
	100
	100
	100
	CCTM (2009–2011) 

anexa nr.10 programul VI
	Ministerul Educaţiei şi Tineretului
	Dezvoltarea politicilor de tineret din Republica Moldova 
	Numărul activităţilor implementate în baza acordurilor de colaborare 

	
	Total pe obiectivul 5
	1400
	1400
	1300
	1300
	1300
	
	
	
	

	
	Total pentru

5 obiective
	275218
	137792
	341192
	142069
	162524
	
	
	
	


10

