Anexa 1

Raportul privind gradul de realizare al Planului de acţiuni privind implementarea

Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 de către

Ministerul Economiei pe parcursul anului 2015

1. Date generale

| Instituţia | Ministerul Economiei |
| --- | --- |
| Persoana care a completat formularul | Veronica Furdui |
| Funcţia în cadrul instituției | consultant |
| Date de contact | Tel.: (022) 250-640, e-mail: veronica.furdui@mec.gov.md |

2.Nivelul de realizare a acţiunilor

Notă: Ajustaţi tabelul după necesitate.

| Descrieţi activităţile preconizate spre realizare pentru anul 2015 în conformitate cu planul de acţiuni al Strategiei. Faceţi referire la: (i) obiectivul din strategie, (ii) numărul şi denumirea exactă a acţiunii, (iii) indicatorii de rezultat planificaţi pentru realizare. | Descrieţi gradul de realizare a acestora. Faceţi referire la indicatorii de realizare a acţiunilor. De ex: 100 de tineri au participat la cursuri de instruire. | Descrieți rezultatele obţinute în urma realizării acţiunilor. De exemplu: Au fost iniţiate 10 afaceri profitabile ale tinerilor. | Surse de informare şi documentare. Faceţi referinţă la surse de informare adiţionale unde este documentat procesul de realizare a acţiunilor. De ex: link, denumirea raportului, etc. |
| --- | --- | --- | --- |

Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri Obiectivul general 3. Dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale şi de angajare în rîndul tinerilor, în special al celor cu oportunităţi reduse

Subprioritatea 3.1. Abilitarea economică şi antreprenoriatul în rîndul tinerilor

Obiectiv specific 3.1. Sporirea, pînă la finele 2020, cu cel puţin 30% a numărului tinerilor cu abilităţi economice, în special al celor din mediul rural şi din grupurile cu oportunităţi reduse

R3.1.1. Pînă în 2020, ponderea tinerilor în rîndul antreprenorilor crescută cu 10 p.p.

| 83. Informarea tinerilor privind oportunităţile de antreprenoriat existente (naţionale/internaţionale) | Numărul de tineri informaţi | Perioada: 2015-2020 | Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | În curs de realizare. În vederea sporirii gradului de informare a tinerilor privind oportunităţile de antreprenoriat existente, pe parcursul anului 2015, au fost întreprinse mai multe măsuri de promovare şi mediatizare a activităţilor, serviciilor şi programelor de suport oferite de Oragnizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), instituţie din domeniul de competenţă a Ministerului Economiei, în cadrul următoarelor evenimente: - Atelierul de instruire „Iniţierea afacerii-aspecte legale”, destinat absolvenţilor colegiului Moldostud –Art din or.Chişinău , în domeniul juvaleriei şi cosmetologiei, în cadrul căruia, cca 30 de tineri au fost informaţi despre programele de suport antreprenorial implementate de ODIMM; - Concursul Economic Studenţesc „Azi student-mîine antreprenor”, organizat la 23 aprilie curent, de Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), la care au participat cca 90 de studenţi; - Tîrgul locurilor de muncă pentru tineri, organizat la 28 mai 2015, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cadrul căruia specialiştii ODIMM, au informat tinerii despre oportunităţile de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi accesare a resurselor financiare prin intermediul programelor şi proiectelor implementate în Republica Moldova; - Concursul Naţional de Business Planuri, organizat în perioada februarie-iunie 2015, de Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTIM), unde peste 250 de tineri au fost informaţi despre programele ODIMM. În acelaşi context, ODIMM, în cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), pe parcursul anului 2015, a acordat consultaţii pentru 1 110 de tineri, potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au înregistrat propria afacere. Totodată, au fost organizate 16 sesiuni de instruire, în 10 localităţi, pentru 458 de tineri, dintre care 25% sunt antreprenori. | - peste 1 500 de tineri informaţi despre oportunităţile de antreprenoriat existente (naţionale/ internaţionale); - 16 sesiuni de instruire, în 10 localităţi, pentru 458 de tineri, dintre care 25% sunt antreprenori. | - Raportul anual de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015; - http://finantare.gov.md/ro/content/programul-national-de-abilitare-economica-tinerilor-pnaet - http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente/seminare.html - http://www.civic.md/arhiva/27893-concurs-economic-azi-student-maine-antreprenor-ed-a-7-a.html - http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente/item/150-odimm-a-participat-la-t%C3%A2rgul-locurilor-de-munc%C4%83-pentru-tineret.html - http://www.cbp.antim.org/2015/ - http://www.odimm.md/ro/proiecte/proiecte-nationale.html - http://www.odimm.md/ro/instruiri/instruiri-pnaet.html - http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente.html?start=8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. Organizarea de programe de mentorat pentru tinerii antreprenori | Numărul de tineri antreprenori beneficiari ai programelor de mentorat | Perioada: 2016-2020 | Ministerul Economiei | Iniţiată. La data de 09.09.2015, Oragnizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), instituţie din domeniul de competenţă a Ministerului Economiei, în parteneriat cu Centre For Pure Development din Estonia şi compania de consultanţă “Business Consulting Institute” (BCI), a lansat proiectul “Promovarea Antreprenoriatului în Localităţile Rurale”, care are drept scop susţinerea start-up-urilor viabile. Acest proiect este destinat tinerilor cu vîrstele cuprinse între 18 şi 35 de ani, studenţi, tineri specialişti sau angajaţi care vor să-şi testeze aptitudinile de antreprenor venind cu noi idei de afaceri. În cadrul acestui proiect, la data de 19.01.2016 a fost lansat un program de mentorat pentru echipele selectate în cadrul celor trei maratoane ale ideilor de afaceri care s-au desfăşurat la finele anului trecut în Soroca, Nisporeni şi Ştefan Vodă. Cele 15 echipe selectate (cîte 5 echipe din fiecare raion menţionat), urmează să beneficieze timp de 6 luni, de sprijin în dezvoltarea afacerilor din partea incubatoarelor locale de afaceri şi a unei echipe de mentori locali şi internaţionali. | - 1 program de mentorat pentru tineri antreprenori lansat | - Raportul anual de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015; - http://riam.odimm.md/index.php/news - http://stefan-voda.md/lansarea-programului-de-mentorat/ |
| 86. Promovarea şi informarea tinerilor privind incubatoarele de afaceri | Numărul de activităţi de informare şi numărul de beneficiari | Perioada: 2015-2020 | Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | În curs de realizare. În vederea sporirii gradului de informare a tinerilor privind incubatoarele de afaceri, pe parcursul anului 2015, au fost întreprinse mai multe activităţi de promovare şi informare privind oportunităţile oferite de incubatoarele de afaceri: - În cadrul Concursului Economic Studenţesc „Azi student-mîine antreprenor”, organizat la 23 aprilie curent, de Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în parteneriat cu ODIMM, la care au participat cca 90 de studenţi; - Tîrgul locurilor de muncă pentru tineri, organizat la 28 mai 2015, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit o platformă de comunicare în cadrul căruia specialiştii ODIMM au oferit tinerilor informaţii despre incubatoarele de afaceri; - La data de 17 august 2015 a fost organizată Ziua uşilor deschise în cadrul Incubatorului de Afaceri din Sîngerei. Scopul evenimentului a fost de a oferi informaţii cu privire la programele de suport oferite de UE şi autorităţile locale, regionale şi naţionale, precum şi recunoaşterea contribuţiei antreprenorilor la creşterea bunăstării şi creării de noi locuri de muncă; - La data de 9 septembrie 2015, a fost lansat proiectul „Promovarea antreprenoriatului pentru dezvoltarea mediului rural”, care are drept scop susţinerea start-up-urilor din mediul rural şi este destinat tinerilor cu vîrstele cuprinse între 18 şi 35 de ani. Astfel, în cadrul proiectului menţionat în perioada 21 noiembrie-6 decembrie 2015, au fost organizate 3 Hackathon-uri (maratonuri) în 3 Incubatoare de Afaceri (Soroca, Nisporeni şi Ştefan Vodă). În cadrul Hackathon-ului, participanţii au avut parte de două zile de instruire cu participarea unor experţi internaţionali şi locali; - În perioada 2-13 februarie 2015, în cadrul Incubatorului de Afaceri „Ştefan Vodă” s-au desfăşurat sesiuni de instruire antreprenorială în cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET); - Prin intermediul paginii web www.riam.odimm.md are loc promovarea permanentă a Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), inclusiv prin diseminarea materialelor informative privind activitatea RIAM şi importanţa ei în dezvoltarea economică. Este de notat că, Reţeaua de Incubatoare de Afaceri din Moldova (RIAM) este compusă din 9 incubatoare de afaceri, în care activează 155 de companii din sfera serviciilor şi producerii, dintre care 51% sunt gestionate/create de tineri, şi care oferă 643 de locuri de muncă dintre care 39% destinate tinerilor. În acelaşi context, menţionăm că, pe parcursul anului 2015, au fost definitivate lucrările de constituire a Incubatorului de Afaceri Cimişlia, care a fost lansat la 23.03.2015. În cadrul Incubatorului, activează 19 companii, dintre care 4 sunt conduse de către tineri şi care au creat 47 de locuri de muncă, dintre care 45% sunt destinate tinerilor. Rezidenţilor IA Cimişlia au fost oferite consultaţii referitor la activitatea antreprenorială: planificarea afacerii, proceduri de înregistrare a întreprinderii, obţinerea actelor permisive, etc. | - 5 evenimente organizate de informare a tinerilor privind incubatoarele de afaceri; - 51% de companii ale Incubatoarelor de Afaceri gestionate/create de tineri. | - Raportul anual de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015; - http://www.civic.md/arhiva/27893-concurs-economic-azi-student-maine-antreprenor-ed-a-7-a.html - http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente/item/150-odimm-a-participat-la-t%C3%A2rgul-locurilor-de-munc%C4%83-pentru-tineret.html - http://riam.odimm.md/index.php/news - http://www.odimm.md/noutati/comunicate-presa/item/255-seminare-motiva%C5%A3ionale-pentru-viitorii-tineri-antreprenori.html?format=html - http://www.mec.gov.md/ro/content/deschiderea-incubatorului-de-afaceri-din-or-cimislia - http://odimm.md/noutati/evenimente/item/223-deschiderea-oficial%C4%83-a-incubatorului-de-afaceri-din-cimi%C8%99lia.php?lang=ro |
| 87. Organizarea de conferinţe, instruiri, şcoli de vară pentru tineri în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale | Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de informare | Perioada: 2015-2020 | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei | În curs de realizare. Pe parcursul perioadei de raportare, Oragnizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), a organizat peste 16 sesiuni de instruire pentru 458 de tineri din 10 localităţi şi servicii de informare pentru 1 110 de tineri, potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au înregistrat propria afacere. | - peste 16 sesiuni de instruire în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale organizate; - 458 de tineri din 10 localităţi instruiţi; - 1 110 de tineri informaţi cu privire la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. | - Raportul anual de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015; - http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente.html?start=8 |
| R3.1.2. Cel puţin 300 de afaceri durabile implementate anual prin intermediul programelor de abilitare economică |  |  |  |  |  |  |
| 89. Stimularea programelor de cooperare transfrontalieră pentru tineri | Numărul tinerilor beneficiari ai programelor de cooperare transfrontalieră | Perioada: 2015-2020 | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei | În curs de realizare. În vederea susţinerii dezvoltării afacerilor durabile, Oragnizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), implementează Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) în cadrul căruia au fost acordate consultaţii pentru 1 110 de tineri, potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au înregistrat propria afacere. Totodată, au fost organizate 16 sesiuni de instruire, în 10 localităţi, pentru 458 de tineri, dintre care 25% sunt antreprenori. Este de notat că, a II-a Componentă financiară a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor a fost suspendată începînd cu luna ianuarie 2015 pe un termen nedeterminat, din cauza lipsei mijloacelor financiare pentru asigurarea implementării acesteia. Totuşi, finanţarea programului, în mărime de 2 400 mii lei (mărimea grantului) a fost reluată în luna septembrie 2015 fiind finanţate 8 subproiecte cu suma totală a grantului în mărime de 960 mii lei. Adiţional, menţionăm că, ODIMM implementează Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie PARE 1+1, în cadrul căruia, pe parcursul anului 2015, au fost instruiţi 43% de tineri din 198 de persoane. În acest context, menţionăm că, din totalul afacerilor finanţate, 49% de afaceri sunt administrate de tineri cu vîrsta pînă la 35 de ani. | - 8 subproiecte finanţate cu suma totală a grantului în mărime de 960 mii lei (PNAET II); - peste 16 sesiuni de instruire în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale organizate; - 458 de tineri din 10 localităţi instruiţi; - 1 110 de tineri informaţi cu privire la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. | - Raportul anual de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2015; - http://www.odimm.md/ro/proiecte/proiecte-nationale.html - http://www.odimm.md/ro/instruiri/instruiri-pnaet.html - http://www.odimm.md/ro/noutati/evenimente.html?start=8 |

3. Dificultăţile de implementare

| Descrieţi activităţile preconizate spre realizare pentru anul 2015 în conformitate cu planul de acţiuni al Strategiei. | Descrieți ce acţiuni nu au fost posibil de realizat. | Descrieţi cauzele şi provocările care au împiedicat realizarea acţiunilor preconizate. |
| --- | --- | --- |

Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri Obiectivul general 3. Dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale şi de angajare în rîndul tinerilor, în special al celor cu oportunităţi reduse

Subprioritatea 3.1. Abilitarea economică şi antreprenoriatul în rîndul tinerilor

Obiectiv specific 3.1. Sporirea, pînă la finele 2020, cu cel puţin 30% a numărului tinerilor cu abilităţi economice, în special al celor din mediul rural şi din grupurile cu oportunităţi reduse

| R3.1.2. Cel puţin 300 de afaceri durabile implementate anual prin intermediul programelor de abilitare economică |  |  |
| --- | --- | --- |
| 89. Stimularea programelor de cooperare transfrontalieră pentru tineri | În curs de realizare. A II-a Componentă financiară a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, a fost suspendată începînd cu luna ianuarie 2015, fiind reluată în septembrie 2015 prin finanţarea a 8 subproiecte cu suma totală a grantului în mărime de 960 mii lei din totalul de 2 400 mii lei (mărimea grantului). | A II-a Componentă financiară a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor a fost suspendată din cauza lipsei mijloacelor financiare. |