Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2015 conform Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 (H.G. 1006 din 10.12.2014) și a Planului de Acțiuni al acesteia.

1. Date generale

| Instituția | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |
| --- | --- |
| Persoana care a completat formularul | Micu Svetlana |
| Funcția în cadrul instituției | Consultant - Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor |
| Date de cont | Tel. 022-269-361; e-mail : svetlana.micu@mmpsf.gov.md |

2. Nivelul de realizare a acțiunilor

| Obiective, acțiuni și indicatorii de rezultat | Gradul de realizare |  | Rezultatele obținute | Surse de informare și documentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritatea III. Oportunitățile economice pentru tineri Obiectivul general 3. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rîndul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse. |  |  |  |  |
| Subprioritatea 3.2. Oportunitățile de angajare |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.2. Creșterea, de la 28% în anul 2013 la 35% în anul 2020, a ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor cu vîrsta de 15-29 ani |  |  |  |  |
| R.3.2.1. Rata șomajului scăzută de la 12,1% în anul 2013 la 8% în anul 2020 pentru categoria de vîrstă 15-24 ani și de la 8,7% în anul 2013 la 5% în anul 2020 pentru categoria de vîrstă 15-29 ani |  |  |  |  |
| 90. Organizarea cursurilor de formare profesională pentru tinerii înregistrați ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă Indicator : Numărul de beneficiari ai cursurilor de formare profesională | Au absolvit cursuri de formare profesională – 2089 persoane (vîrsta 16-29 ani) |  | În urma absolvirii cursurilor de formare profesională, au fost plasați în cîmpul muncii 1633 tineri. | Site-ul www.anofm.md/ Bibliotecă /Compartimentul ,, Informație Statistică”/ RAPORT STATISTIC privind măsurile de ocupare și protecție social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, realizate de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru perioada ianuarie – decembrie 2015. |
| 92. Organizarea tîrgului locurilor de muncă pentru tineret Indicator: Numărul de tineri angajați | La 28 mai 2015, sub egida Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Tineretului și Sportului și a Ministerului Educației a fost desfășurată a V-a ediție a Forului meseriilor/ profesiilor, în cadrul căruia Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în comun cu ANOFM a mun. Chișinău a organizat Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret. La Tîrg au participat 65 agenți economici, care au pus la dispoziția solicitanților peste 1500 locuri de muncă vacante din diverse domenii de activitate: comerț, servicii, construcții, industria ușoară, industria alimentară, transport, tehnologii informaționale și comunicații, agricultură, administrație publică. Pe durata evenimentului, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut acces la baza de date a ANOFM, care a cuprins informația despre circa 8000 locuri vacante de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv circa 3000 din mun. Chișinău. De asemenea, a fost organizat și Tîrgul on-line (www. e-angajare.md) la care au participat 131 de companii, care au promovat peste 2400 oportunități de angajare în domeniile : comerț, tehnologii informaționale, management, inginerie, industrie ușoară, servicii etc. Menționăm faptul, că mai mulți ani la rînd, tradițional în luna mai se organizează Tîrguri ale locurilor de muncă pentru tineret și la nivel local ( 15 tîrguri pe parcursul anului 2015). |  | Ca rezultat al măsurilor întreprinse de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă de comun cu structurile sale teritoriale, pe parcursul anului 2015 au fost plasate în cîmpul muncii – 6055 persoane, cu vîrsta cuprinsă între 16-29 ani. | www.anofm.md |
| R.3.2.2. Ponderea tinerilor (15-29 ani) care au părăsit locul de muncă de la 25% în 2012 la 15% în 2020 diminuată |  |  |  |  |
| 93. Adoptarea politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți în cîmpul muncii Indicator: Numărul politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți adoptate |  | La moment, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei este în proces de modificare a legislației în domeniul ocupațional, prin elaborarea Proiectului de modificare a Legii cu privire la ocuparea forței de muncă și a unei noi Strategii de ocupare a forței de muncă pentru anii 2016-2020 , unde vor fi stipulate măsuri de stimulare ale angajării tinerilor. |  |  |