Raportul  privind monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 07.05.2012, 
trimestrul IV al anului 2012,  la capitolul ”Politici de Tineret și Sport”
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	I. POLITICI DE TINERET ŞI SPORT

	A. Integrarea socială şi dezvoltarea potenţialului tinerilor

	Obiective:
· Crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării.

· Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaţie şi de informare.

· Crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri.

· Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret.

Indicatori de impact:
· Reducerea ratei şomajului în rîndurile tinerilor de la 13,9 % la 10 % pînă în anul 2014.

· Creşterea ratei de ocupare în rîndurile tinerilor de la 28,2 % la 33 % pînă în anul 2014.

· Creşterea anuală cu 5 % a afacerilor iniţiate de tineri.



	427.
	Susţinerea participării tinerilor şi a organizaţiilor de tineret la procesul decizional
	Elaborarea cadrului normativ pentru autoguvernarea studenţească 
	Ministerul Tinere -tului şi Sportului; Ministerul Educaţiei

	Trimestrul IV, 2012

	Proiect aprobat

	Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la autoguvernarea studenţească” a fost elaborat, dar există opinii diferite ale or- ganizaţiilor studenţeşti asupra formei de autoguvernare cît şi a necesităţii de a reglementa printr-un act normativ modul de autoguvernare studenţească, de aceea, pe parcursul anului 2013 vor fi realizate consultări  suplimentare cu aceste organi-zații, pentru a decide asupra reglementării formei de autoguvernare.  


	
	
	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru al Consiliului local al copiilor și tinerilor
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul III, 2012
	Regulament aprobat
	Proiectul regulamentului-cadru al Consiliului local al copiilor şi tinerilor a fost elaborat și avizat de către ministerele de resort. Proiectul actului normativ va fi înaintat spre aprobare concomi- tent cu proiectul de act norma- tiv, ce va reglementa funcțio- nalitatea Centrelor de Tineret.



	432.
	Susținerea tinerilor întreprinzători în lansarea și dezvoltarea propriilor afaceri
	Acordarea anuală a domeniilor .md și hosting gratuit tinerilor ce vor prezenta o idee de afacere
	Ministerul Tineretului şi Sportului; 
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Cancelaria de Stat
	Trimestrul IV, 2012
	Număr de site-uri lansate 


	În scopul susținerii tinerilor și acordării anuale a domeniilor .md și hosting gratuit, pe parcursul anului 2012 au fost lansate 2 site-uri: www.planificareacarierei.md , 

www.BCD.md 


	433.
	Stimularea angajării tinerilor în cîmpul muncii
	Organizarea anuală a tîrgurilor locurilor de muncă pentru tineri
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului 
	Trimestrul IV, 2012
	Număr de tineri angajați în cadrul tîrgu rilor locurilor de muncă
	În perioada iunie-decembrie al anului 2012 a fost desfăşurat proiectul „Învaţă pentru viaţă!” în raionul Ungheni, scopul aces tuia fiind facilitarea angajării tinerilor în cîmpul muncii în localitatea natală. În cadrul proiectului au participat 10 rep- rezentanți ai APL, 30 reprezen- tanți ai companiilor, 70 tineri șomeri. Urmare, au fost angajați 37 tineri. De asemenea, au fost organizate 6 cluburi a muncii, în cadrul cărora au fost implicaţi 108 tineri din raionul Ungheni. Scopul acestui club este dezvoltarea unor deprinderi necesare în căutarea unui loc de muncă. Din 108 participanți au fost angajați 64 tineri în cîmpul muncii. De asemenea, au fost organizate 4 cursuri gratuite, la care au participat 63 tineri, urmare fiind angajați 34 tineri.  

	434. 
	Revizuirea cadrului legislativ cu privire la tineret şi armonizarea lui la standardele europene
	Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la tineret
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul III, 2012
	Proiect aprobat
	Proiectul noii legii cu privire la tineret a fost elaborat și consul- tat cu toate părțile interesate. Deoarece proiectul de lege respectiv nu a avut susținerea tuturor actorilor interesați din domeniu, în  anul 2013 se va efectua o nouă analiză a proiec tului de lege menționat, prin introducerea unui mecanism clar de susținere materială și financiară, ce  va conduce per ansamblu la dezvoltarea dome- niului de tineret în Republica Moldova.


	
	
	Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate şi a Regulamentului-tip de funcţionare a centrelor de resurse pentru tineri
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul III, 2012
	Proiecte aprobate
	Proiectul HG respectiv a fost elaborat și definitivat, dar avind în vedere noile tendințe privind descentralizarea și autonomia locală, este necesar de revizuit și elaborat un nou cadru norma- tiv, care va oferi posibilitatea ca mijloacele financiare destinate Centrelor de tineret să ajungă la aceste instituții. 

	435.

	Susținerea activităților de tineret la nivel local și național
	Organizarea concursurilor de minigranturi pentru ONG-urile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2014

	Numărul şi valoarea minigranturi-

lor oferite anual
	Pe parcursul anului 2012 au fost organizate concursuri de mini-granturi pentru ONG-urile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor. În rezultat, au fost  oferite granturi la 35 ONG-uri de tineret, în valoare de peste 3 800 000 lei. 

	
	
	Susţinerea presei de tineret (ziare şi posturi de radio şcolare şi studenţeşti) şi stimularea lansării rubricilor şi emisiunilor dedicate tinerilor în mass-media naţionale
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2014

	Numărul şi valoarea granturilor oferite anual
	În scopul susţinerii presei de ti- neret au fost oferite 4 granturi, în valoare de aproximativ 

200,0 mii lei.


	
	
	Organizarea şi susţinerea anuală a acțiunilor pentru tineret în cadrul proiectului Capitala Tineretului
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2014

	Număr de tineri şi organizaţii de tineret implicate anual în cadrul proiectului Capitala Tineretului
	În cadrul proiectului ,,Cahul-Capitala Națională a Tineretului 2012” au fost implicate 5 organi zaţii de tineret din oraşul Cahul, precum și implicarea tinerilor în număr  de peste 500.

	
	
	Acordarea premiilor pentru cele mai reuşite acţiuni de tineret în domeniul cultural, voluntariat, de participare, activism civic şi inovaţie
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2014

	Număr anual de tineri beneficiari ai premiilor
	Pe parcursul anului 2012 Minis- terul Tineretului şi Sportului a premiat 151 tineri în diverse domenii, și anume: 

- Premiul Tineretului – 11 tineri beneficiari ai premiilor;
- Concursul de Creaţie al Tine- rei Generaţii ARS Adolescen- tina  – 120 tineri beneficiari ai premiilor;

- Salonului Internațional de Carte, ediția a XXI-a – 6 tineri beneficiari ai premiilor;

- Festivalului Familia – 2 tineri beneficiari ai premiilor;

- Festivalul-Concurs Național de muzică uşoară „Steaua Chişinăului – Steaua Moldovei 2012” – 1 tînăr;

-  Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XVI-a – 2 premii;

- Festivalului Național al cînte- cului francofon „Chantons, amis!”, ediția a IX-a – 8 tineri beneficiari ai premiilor;

- Proiectului național ,,Gala Premiilor UNITEM” – 1 pre- miu.



	436.
	Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale (Consiliul Europei şi Uniunea Europeană) şi sporirea rolului Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret la nivelul Europei de Sud-Est
	
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2014
	Număr de acorduri încheiate; 

Număr de acţiuni realizate în comun
	Acorduri încheiate: 2

Informația despre acordurile încheiate a fost prezentată în Raportul pentru  trimestrul I.



	B. Dezvoltarea culturii fizice şi a sporturilor

	
	Organizarea şi susţinerea anuală a acțiunilor pentru tineret în cadrul proiectului Capitala Tineretului

	Obiective:

· Promovarea prioritară a modului de viaţă sănătos.

· Reabilitarea infrastructurii sportive.

· Susţinerea sportului de performanţă.



	437.
	Promovarea practicării regulate şi continue a activităţilor fizice de către copii şi adulţi
	Organizarea anuală a concursurilor sportive pentru persoane cu dizabilităţi (de văz, locomotor, mintale)
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2014
	500 de participanţi

	Pentru persoane cu diza- bilităţi au fost desfășura- te: acțiunea sportivă Ziua Mondială a persoanelor cu dizabilităţi și competiția republicană, dedicată decadei  incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, la care au participat,  în total  505 persoane;



	439.
	Eficientizarea activităţii şcolilor sportive
	Elaborarea unei propuneri de politici publice în sensul identificării mecanismelor  de  eficientizare a activităţii şcolilor sportive
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2012
	Propunere elaborată

	Proiectul propunerii de poli- tică publică ,,Privind crește- rea gradului de participare a populației în sport/ activități fizice”, cu aplicarea metodo- logiei de analiză ex-ante a impactului politicilor publi -ce, a fost elaborat și prezen- tat  spre examinare și apro -bare Comitetului Interminis- terial pentru Planificare Strategică. 


	440.
	Susţinerea diferenţiată a ramurilor de sport, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a acestora la nivel naţional şi internaţional
	Stabilirea criteriilor de finanţare a federaţiilor sportive naţionale corespunzător performanţelor înregistrate, tradiţiilor practicării acestora pe teritoriul Republicii Moldova (contract de colaborare)
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2015
	5 contracte încheiate anual

	Pentru anul 2012 Ministe-

rul Tineretului și Sportului a încheiat 5 contracte de finanțare: 3 cntracte cu federaţiile sportive și con- tractele de finanțare cu 

Comitetul Național Olimpic și Paralimpic al Republicii Moldova. 
   

	443.
	Sprijinirea reabilitării psihologice şi fizice în urma traumelor a sportivilor de performanţă
	Completarea şi ajustarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport, în vederea asigurării cadrului legal pentru susţinerea sportivilor de performanţă traumatizaţi
	Ministerul Tineretului şi Sportului 
	Trimestrul IV, 2012
	Proiect aprobat

	Ministerul Tineretului și Sportului urmează să încheie un contract cu un expert în domeniu în vederea efectuării analizei impactului de reglemen- tare.


	447.
	Crearea şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materială a şcolilor şi centrelor sportive
	Elaborarea proiectului arhitectural al unei săli (pentru jocuri antrenament şi competiţii) pentru Şcoala sportivă specializată republicană de box din s.Grimăncăuţi
	Ministerul Tineretului şi Sportului
	Trimestrul IV, 2012
	Proiect elaborat

	La prima etapă, au fost rea -lizate următoarele lucrări: a fost efectuată expertiza teh- nică a clădirii existente cu un nivel în scopul edificării nive lului doi și creării condițiilor de locuit pentru sportivi, s-a efectuat studiul geodezic și s-a elaborat planul general cu amplasarea unei galerii (6x3m) și a sălii polivalente (24x42m) și au fost elabora- te soluțiile arhitecturale.



