Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

Raportul privind realizarea Planului de

acțiuni pentru anul 2016

al Strategiei naționale de dezvoltare

a sectorului de tineret 2020

| Nr. | Acțiunea conform SNDST 2020 | Perioada de implementare conform SNDST 2020 | Rezultatele obținute în urma realizării acțiunilor | Surse de informare și documentare | Instituția responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. Modificarea Legii privind descentralizarea administrativă pentru includerea activităților/serviciilor de tineret în domeniul propriu de activitate al autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea | 2015-2016 | Asemenea modificare poate fi efectuată numai în cooperare sau de către Cancelaria de Stat, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), sau alte autorități ale administraţiei publice centrale în cadrul unui proiect de lege cu privire la modificarea Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 2 | 4. Elaborarea și actualizarea strategiilor raionale de tineret în baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 specialiștii de tineret din cadrul autorităților locale de nivelul II au primit consultanță și suport logistic în vederea elaborării/actualizării strategiilor raionale de tineret în baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020. Autoritățile locale de nivelul II nu au elaborat și aprobat asemenea documente, pe parcursul anului 2016. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, autorităţile administraţiei publice locale |
| 3 | 6. Perfecționarea continuă a cadrului normativ din domeniul tineretului | Continuu | Ministerul Tineretului și Sportului a fost reprezentat în toate comisiile interministeriale ce au avut ca scop modificări normative ce vizau direct sau tangențial sectorul de tineret. În același timp au fost elaborate următoarele acte: - Regulamentul-cadru al Consiliilor Locale ale Tinerilor, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 303 din 31.10.2016; - Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.T/376 din 30 decembrie 2016; - Proiectul Programului de asistență pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor Centrelor de tineret. Pentru trimestrul I 2017 se planifică o consultare amplă cu subdiviziunile APL de nivelul II responsabile de politicile de tineret și lansarea acestuia; - Proiectul Standardelor generale pentru acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. Proiectul a fost consultat cu membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, respectiv au fost realizate anumite ajustări și îmbunătăţiri ale documentului. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 4 | 7. Realizarea studiilor privind implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor | Cel puțin o dată la doi ani | În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor”, implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar Ministerul Tineretului și Sportului, a fost realizat studiul ,,Tânăr în Moldova 2016”. Sondajul sociologic ,,Tânăr în Moldova 2016” a fost realizat de catre Compania de Investigații Sociologice CBS-AXA, și a prezentat mai multe elemente complexe privind situația tinerilor din Moldova precum; democrația și participarea civică în rîndul tinerilor, accesul la serviciile de tineret și centrele de tineret; situația tinerilor pe piața forței de muncă, oportunitățile și situația tinerilor privind dezvoltarea afacerilor, accesul la servicii de sănătate prietenoase tinerilor, accesul la educație, migrația etc.. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 5 | 8. Crearea structurilor de co-management la nivel raional în minimum 50% din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | 2015-2020 | Ministerul Tineretului şi Sportului în colaborare cu Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova a lansat procesul de consultare pentru elaborarea conceptului programului de activitate al structurilor de co-management la nivel raional în conformitate cu misiunea acestora şi în acelaşi timp să fie asigurată durabilitatea acestora. În cadrul acestui proces s-a încercat și implicarea altor parteneri și donatori, în principiu pentru anul 2017 unii parteneri de dezvoltare și-au dat acordul de a oferi suport în procesul de creare a structurilor de co-management la nivel raional. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 6 | 9. Elaborarea regulamentu-lui-cadru de oferire a granturilor mici la nivel de raion | 2015-2020 | A fost elaborat Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.T/376 din 30 decembrie 2016. Beneficiind de autonomie locală, conform principiilor de descentralizare, priorităților stabilite la nivel local, fiecare autoritate publică locală decide privind oferirea de granturi sau contractarea unor servicii de la organizațiile societății civile în baza Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr.T/376 din 30 decembrie 2016. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 7 | 10. Diversificarea formelor de participare on-line a tinerilor prin intermediul forumurilor, platformelor etc. | 2015-2020 | Ca rezultat al desfășurării unei serii de consultări cu tinerii privind funcționalitatea platformei web, a fost elaborat conceptul și arhitectura platformei web de participare a tinerilor care integrează 2 direcții: consolidarea potenţialului tinerilor şi implicarea acestora în procesul de dezvoltare a politicilor publice care îi privesc și orientarea tinerilor către serviciile comunitare existente. A fost elaborat caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de creare precum si nota conceptuala a platformei web. În trimestrul I al anului 2017, în cooperare cu Centrul de guvernare electronică urmează a fi consultat și îmbunătățit conceptul. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 8 | 11. Organizarea traininguri-lor de instruire pentru autorităţile administraţiei publice locale privind mecanismele de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor | 2015-2020 | În scopul promovării mecanismelor de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor au fost desfășurate 4 Conferințe Naționale ale Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. În cadrul conferințelor au participat circa 100 tineri (beneficiari unici) și reprezentanți ai autorităților publice locale. A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” a implementat proiectul “Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului”, în cadrul Programului de Granturi. În perioada 10-16 iunie, 16-22 august şi 19-25 noiembrie au fost desfăşurate 9 module de instruire privind educația nonformală pentru 20 specialişti din cadrul Centrelor de Resurse pentru Tineri. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 9 | 12. Crearea unui mecanism de monitorizare a bugetelor la nivel local de către tineri şi a unui mediu propice de participare | 2015-2020 | Consiliul Național al Tineretului din Moldova în 2015 a realizat cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului și FHI 360, metodologia de monitorizare a bugetelor locale. Anual sunt elaborate rapoarte de monitorizare a bugetelor la nivel local, fiind plasate anual pe site www.cntm.md. Unele sunt traduse în engleză. Pentru anul 2016 raportul: Evaluarea bugetelor publice locale: componenta activități de tineret, a fost elaborat și plasat pe site. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf http://cntm.md/ro/publication/evaluarea-bugetelor-publice-locale-activit%C4%83%C8%9Bi-de-tineret | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 10 | 13. Organizarea ședințelor Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret | 2015-2020 | A fost oferit suport și consultanță secretariatului Comisiei (Cancelariei de Stat) privind organizarea în data de 26 aprilie 2016 a ședinței ordinare a Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret. De asemenea, s-a asigurat suport logistic pentru membrii Comisiei din partea organizațiilor societății civile. În conformitate cu deciziile adoptate de către Comisie au fost inițiate mai multe acțiuni. Au fost create grupuri de lucru mixte pentru soluționarea problemelor abordate în cadrul ședinței Comisiei. Putem constata că la data de 3 iunie, Ministerul Tineretului și Sportului a prezentat secretariatului Comisiei rezultatele studiului privind problemele cu care se confruntă studenţii şi organizaţiile studenţeşti precum și soluțiile de îmbunătățire a structurilor de autoguvernare studențească. În baza deciziilor Comisiei, Ministerul Tineretului și Sportului (Direcția Tineret) a asigurat secretariatul și a prezentat Guvernului 2 Rapoarte ale două Grupuri de Lucru intersectoriale. În baza Dispoziţiei Guvernului nr. 102-d din 20 iulie 2016 a fost instituit Grupul de lucru împuternicit să evalueze serviciile şi activităţile desfăşurate de către Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO” și să înainteze propuneri pentru modificarea cadrului normativ ce reglementează organizarea activităţii Centrului Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO”, care să răspundă necesităţilor sectorului de tineret în contextul creării noilor instituţii naţionale conform cadrului legal referitor la domeniul tineret. În temeiul Dispoziţiei Guvernului nr. 103-d din 20 iulie 2016 s-a instituit Grupul de lucru în scopul perfectării cadrului normativ cu privire la funcționarea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Cancelaria de Stat |
| 11 | 14. Realizarea campaniilor de informare cu privire la necesitatea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor | 2015-2017 | Cele mai importante activități de promovare a participării tinerilor în procesul decizional au fost cele realizate cu participarea și prin intermediul reprezentanților consiliilor de tineret și lucrătorilor de tineret. Cîteva acțiuni care pot fi menționate sunt: - 30-31 ianuarie 2016, în raionul Ialoveni, satul Costești a fost desfășurată Conferinţa Naţională a Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. La Conferință au participat actorii instituţiilor statului în domeniul tineretului, alături de reprezentanţii consiliilor raionale/municipale de tineret: Ialoveni, Orhei, Anenii Noi, Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi Chişinău; - 05 mai, în or. Ialoveni a avut loc Conferinţa Naţională a Consiliului Naţional al Elevilor, la eveniment au participat în jur de 100 de persoane, elevi şi profesori din toată ţara; - 26-28 decembrie a fost desfășurat Forumul Raional al Consiliilor Locale ale Tinerilor din Ialoveni. În cadrul evenimentului au participat circa 60 tineri din 11 Consilii Locale ale Tinerilor. - 23-24 aprilie 2016, în raionul Anenii Noi a fost desfăşurată Şedinţa Reţelei Consiliilor Locale ale Tinerilor la care au participat 40 persoane. În cadrul Conferințelor trimestriale ale Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor, la care au participat circa 100 tineri (beneficiari unici) au fost realizate schimburi de experiență privind bunele practici precum și elaborate recomandări pentru implementarea Planului-cadru de acțiuni privind implicarea tinerilor în procesul decizional la nivel local. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 12 | 17. Organizarea traininguri-lor de formare a tinerilor lideri | Continuu | În perioada 10-16 iunie, 16-22 august şi 19-25 noiembrie în cadrul proiectului “Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului” finanțat prin intermediul Programului de Granturi și implementat de către A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” au fost desfăşurate 9 module de instruire privind educația nonformală pentru 20 specialişti din cadrul Centrelor de Resurse pentru Tineri. În colaborare cu A.O. “Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova” au fost realizate 3 module de instruire pentru 30 reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret în domeniul dezvoltării instituţionale, în perioada 30 mai – 2 iunie, 6 – 9 iunie, 17-18 iunie. În colaborare cu A.O. “Consiliul Național al Tineretului din Moldova” a fost organizată Şcoala de vară a organizaţiilor de tineret, în perioada 12-15 august 2016, or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, la care au participat 35 delegați ai organizațiilor de tineret. De asemenea a fost organizată Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret în perioada 25 - 27 noiembrie, în or. Vadul lui Vodă, cu participarea a peste 40 de organizații de tineret din întreaga țară. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf http://cntm.md/ro/news/cntm-v%C4%83-invit%C4%83-la-o-sesiune-de-instruire-%C3%AEn-domeniul-resurselor-umane-%C8%99i-managementului http://cntm.md/ro/news/curs-de-instruire-%C3%AEn-domeniul-scrierii-de-proiecte-pentru-reprezentan%C8%9Bii-organiza%C8%9Biilor | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 13 | 18. Susținerea inițiativelor tinerilor la nivel de comunitate | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 a fost asigurată coordonarea procesului de organizare (după caz oferit suport financiar) la următoarele acţiuni: - Şcoala de vară ,,AteSTAT civic”, care a avut loc în perioada 15-21 august 2016, or. Orhei. În cadrul evenimentului 55 de tineri au avut posibilitatea de a înțelege mecanismele de formare și funcționare a statului, să să-și descopere/dezvolte abilitățile în domeniul juridic, antreprenorial și economic să-și formeze noi deprinderi și să lucreze asupra unor strategii ce le vor putea aplica și în viața reală; - Activitatea ,,Regional Meeting” în colaborare cu Asociaţia Obştească Grupul Local ,,BEST Chişinău”, care a avut loc în perioada 13-18 octombrie 2016, mun. Chişinău. La activitate au fost prezenți 34 de participanți din Europa și 30 participanți din Moldova; - Proiectul „ITeacher”, desfăşurat în perioada 1 octombrie - 20 decembrie 2016, or. Anenii Noi. Beneficiari ai acestui proiect au fost 30 de persoane; - Şcoala Europeană de instruire pentru tineret, ediţia a V-a, desfășurată în perioada 22-26 septembrie 2016, or. Anenii Noi unde au participat 20 de traineri din R. Moldova și România, și au fost instruiți circa 60 de tineri în domeniul politicilor de tineret, conform angajamentelor asumate în cadrul organizațiilor internaționale; - Training „Local Traning Management Course” cu Anna Gumbau Martinez – Communications Direc tor, membru Comite Directeur a AEGEE Europe, în perioada 8-10 aprilie. La eveniment au participat 20 de tineri membri AEGEE dintre care, 18 din Republica Moldova, 1 din Rusia şi 1 din România; - Școala de vară ,,Ambasadorii Climei” pentru 90 de tineri din diferite raioane ale ţării, desfăşurată în luna iulie 2016. Obiectivul acestei activităţi a fost de a creşte gradul de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului și inițiativilor de tineret în domeniul ecologiei, în special asupra problemelor climatice. În urma activităţilor din cadrul şcolii de vară, beneficiarii au efectuat programe de prezentare în 14 școli din ţară; - Şcoala de vară „Wave Week Moldova 2016”, desfășurată în perioada 9-15 iulie 2016, pentru 100 de tineri, care a fost un program de liderism şi voluntariat, ce dezvoltă spiritul civic în rândul tinerilor şi îi promovează ca şi membri ai societăţii ce pot aduce schimbări benefice. În timpul școlii de vară, participanții programului, mentorați de către membrii echipei de organizare, au creat 13 proiecte de voluntariat, desfășurate în perioada iulie – octombrie. Au fost create proiecte sociale, ecologice, educaționale etc.; - Proiectul „Dueluri intelectuale între tineri din diverse localități”, care a fost implementat în perioada mai-decembrie de către A.O. „Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale”. Pe parcursul proiectului au fost desfășurate 6 dueluri intelectuale, cu participarea a 600 de tineri, în următoarele localități: Ialoveni vs Chișinău, Iași vs Chișinău, Bălți vs Chișinău, Anenii Noi vs Ștefan Vodă, Chișinău vs Anenii Noi, Ialoveni vs Cimișlia vs Hâncești. Această inițiativă a fost finanțată în cadrul Programului de Granturi 2016; - A fost susţinută organizarea Concursului Naţional Cel mai Bun Elev Inovator ”GENIUS”, în scopul stimulării creativităţii şi capacităţilor inovaţionale în rândul tinerii generaţii; - A fost desfăşurat Festivalul Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF, în mun. Chişinău în cadrul căruia au fost proiectate filme şi s-a acordat un premiu în valoare de 10000 lei la secţiunea „Un LIKE pentru documentar”; - A fost susţinut evenimentul “Gala UNITEM 2016”, în cadrul căreia au fost oferite două premii “Pentru cel mai valoros debut”. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Teatrală din Moldova şi a avut peste 300 de participanţi; - Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea şi desfăşurarea Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia XX-a, la salon au fost prezente peste 120 de edituri și distribuitori de carte din 9 țări care au pus la dispoziția vizitatorilor peste 15 mii de titluri de publicaţii, evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile (14-17 aprilie 2016); - Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea şi desfăşurarea Expoziţiei – Concurs de artă plastică contemporană ,,NOI: TINERETUL CREATOR”, evenimentul a întrunit peste 200 de participanţi, ministerul a oferit un premiu special în valoare de 3000 de lei MDL; - A fost susţinută desfăşurarea Festivalului Internaţional ,,Ştefan cel Mare şi Sfînt” ediţia a III-a şi a Festivalului Internaţional European de Folclor ,,Întîlniri Bucovinene”, ediţia XXVII-a, ce a avut loc în perioada 30 iunie-3 iulie, mun. Chişinău, precum şi în alte localităţi din ţară. - A fost susţinut evenimentul ,,Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor”, în cadrul căreia au fost oferite două premii ,,Premiul pentru debut” în valoare a cîte 5000 lei fiecare. - A fost susținut organizarea Festivalului ,,Streetograffia” la data de 10 septembrie 2016, or. Chişinău. - A fost susţinută desfăşurarea festivalului ,,Student Fest”, la data de 23 septembrie 2016, or. Chişinău. - Ministerul Tineretului şi Sportului a acordat premiul I în valoare de 10 000 lei, Secţiunea Tineri în cadrul Festivalului- Concurs Naţional de Muzică Uşoară ,,Steaua Chişinăului-Steaua Moldovei-2016”, ce a avut loc la data de 10 decembrie 2016, în or. Chişinău, Teatrul Naţional ,,Mihai Eminescu”. A fost susţinută desfăşurarea Festivalului naţional ,,Colinde, colinde”, ediţia a VII-a, organizat de Asociaţia muzical-corală din Moldova în perioada 23-28 decembrie 2016. Evenimentul muzical a adunat peste 500 tineri muzicieni din toată republica şi o audienţă de cca 2000 de spectatori. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 14 | 19. Desfăşurarea campaniei de comunicare privind importanța participării tinerilor la vot | 2016-2017 | În contextul Alegerilor Președintelui din 30 octombrie 2016, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în parteneriat cu Promo-LEX și Fundația Hanns Seidel, din Republica Moldova, a organizat la data de 21 octombrie, masa rotundă cu genericul „Participarea tinerilor în alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016”. În cadrul acesteia au participat reprezentanți ai 9 aripi de tineret ale partidelor politice, evenimentul reprezentând platforma de dialog între reprezentanții aripilor de tineret a partidelor politice și organizațiile de tineret ale societății civile. Consiliul Național al Tinerilor din Moldova în luna octombrie a lansat Campania privind promovarea participării la vot a tinerilor și a votului de la 16 ani | http://www.cntm.md/ro/news/%E2%80%9Eparticiparea-tinerilor-%C3%AEn-alegerile-preziden%C8%9Biale-din-30-octombrie-2016%E2%80%9D-mas%C4%83-rotund%C4%83-cu | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 15 | 22. Desfăşurarea campaniei de informare despre importanța voluntariatului și mobilizarea voluntarilor | 2015-2020 | Pe parcursul Săptămînii Naționale a Voluntariatului s-au desfășurat 680 de activități de voluntariat, în 20 raioane (Anenii Noi, Cantemir, Călărași, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Leova, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești, Ungheni) și 2 municipii. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 16 | 23. Desfășurarea anuală a Săptămînii naționale a voluntariatului | 2015-2020 | Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) a fost organizată și desfășurată în perioada 17 – 23 octombrie de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” – beneficiar al Programului de Granturi 2016. Deschiderea SNV a avut loc în Capitala Tineretului 2016 – Ialoveni. În cadrul SNV au fost desfăşurate cca 680 activităţi de voluntariat, în diferite raioane ale țării, cu participarea a cca 60693 beneficiari direcți și 36195 vizitatori. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 17 | 24. Organizarea anuală a festivalului voluntarilor | 2015-2020 | Festivalul Voluntarilor 2016 a fost organizat la data de 4 decembrie 2016 de către A.O. „Serviciul pentru Pace” – beneficiar al Programului de Granturi 2016. La concurs au fost depuse 157 dosare dintre care au fost acordate premii la 28 de aplicanți. La Festivalul Voluntarilor 2016 a fost prezent un public de cca. 700 de persoane. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 18 | 25. Organizarea periodică a conferinței naționale a voluntarilor | 2015-2020 | Acest eveniment nu a fost organizat în 2016 din lipsa mijloacelor financiare. Conferința națională a voluntarilor urmează să fie organizată în 2017. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 19 | 26. Instruirea continuă a coordonatorilor de voluntari | 2015-2020 | Au fost organizate 3 instruiri în regiunea nord, sud şi centru pentru coordonatorii SNV. Scopul instruirilor a fost de a informa despre eveniment şi de a mobiliza actorii interesaţi. Cu această ocazie a fost diseminată informaţie relevantă ce a inclus exemple de activităţi de voluntariat, modul de utilizare a instrumentelor SNV, regulile şi modalitatea de colaborare. Instruirile au fost desfășurate în contextul proiectului SNV 2016 „Hai în gaşca voluntarilor” implementat de A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” – beneficiar al Programului de Granturi 2016. În perioada lunilor mai - iulie a fost acordată asistența și coordonat procesul de organizare în cadrul Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO a unui atelier de lucru cu tema „Aspecte legislative privind acreditarea instituțiilor gazdă a activității de voluntariat”, pentru coordonatorii de voluntari din cadrul Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 20 | 27. Susținerea și promovarea acțiunilor de voluntariat la nivel local și național | 2015-2020 | În scopul promovării acțiunilor de voluntariat la nivel național, a fost desfășurată Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) și Festivalul Voluntarilor 2016. La nivel local au fost desfăşurate cca 680 activităţi de voluntariat, în diferite raioane ale țării, cu participarea a cca 60693 beneficiari direcți și 36195 vizitatori. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 21 | 28. Organizarea și susținerea acțiunilor pentru tineret în cadrul proiectului „Capitala Tineretului” | 2015-2020 | Conform Planului de acţiuni al proiectului „Capitala Tineretului”, cu susținerea Ministerului Tineretului și Sportului, au fost realizate mai multe activități. Cele mai relevante fiind următoarele: - Conferinţa Naţională a Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor care s-a desfăşurat la data de 30-31 ianuarie 2016, Complexul Turistic din satul Costeşti. La Conferință au participat actorii instituţiilor statului în domeniul tineretului, alături de reprezentanţii consiliilor raionale/municipale de tineret: Ialoveni, Orhei, Anenii Noi, Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi Chişinău; - Festivitatea de inaugurare a Capitalei Tineretului 2016 care s-a desfăşurat la data de 18 februarie 2016; - Rundele de primăvară şi toamnă ale Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, cu alocarea sumei de 100,0 mii lei; - Conferinţa Naţională a Consiliului Naţional al Elevilor, care a avut loc la data de 05 mai în or. Ialoveni. La eveniment au participat în jur de 100 de persoane, elevi şi profesori din toată ţară; - Evenimentul ,,Ziua Sportivului şi a Mişcării Olimpice” care a avut loc pe data de 21 mai în raionul Ialoveni; - Concursul ,,Ce? Unde? Cînd?”, desfășurat la data de 28 mai 2016 în or. Ialoveni, la care au participat 20 de echipe, 10 din liceele raionului Ialoveni şi 10 din liceele municipiului Chişinău; - Evenimentul cultural artistic dedicat ,,Zilei Naţionale a Tineretului în or. Ialoveni - Capitala Tineretului 2016”, organizat la data de 20 noiembrie 2016, în or. Ialoveni; - Activitatea „Festivalul Național de Teatru Social, ediția 2016” din cadrul proiectului ,,Festivalul Naţional de Teatru Social – fii actor, nu spectator” implementat de către „Asociaţia Obştească „Reţeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal din Republica Moldova (Y-PEER Moldova)”; - Activitatea „Extinderea și consolidarea capacităților rețelei consiliilor locale de tineret din raionul Ialoveni”, desfășurată în perioada septembrie-decembrie; - „Galai Bunelor Practici: Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea comunității, ediția a VI-a” în cadrul Proiectului „Ialoveni - Capitala națională a tineretului 2016” la data de 10 decembrie, în Centrul de business Ialoveni; - Forumul Raional al Consiliilor Locale ale Tinerilor din Ialoveni, care a avut loc în perioada 26-28 decembrie 2016, în localitatea Vadul lui Vodă. Numărul de beneficiari a fost estimat de cca 60 persoane. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 22 | 29. Acordarea premiului pentru tineret în domeniile cultural-artistic, tehnico-științific și civic | 2015-2020 | A fost organizat la data de 17 noiembrie 2016 evenimentul „Gala Premiilor Naționale pentru Tineret 2016” în cadrul căruia au fost acordate 6 premii pentru performațe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-științific și activism civic, 5 premii sectoriale, 1 premiu al Ministrului Tineretului și Sportului pentru contribuție în cercetarea domeniului tineret precum și 3 mențiuni. A fost organizat evenimentul cultural artistic dedicat ,,Zilei Naţionale a Tineretului în or. Ialoveni - Capitala Tineretului 2016”, ce a avut loc la data de 20 noiembrie 2016, or. Ialoveni. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 23 | 30. Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului | 2015-2020 | Cu ocazia marcării Zilei Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului, pe parcursul lunii noiembrie 2016 au fost desfășurate cca 292 de activități de tineret în cele 17 raioane și 2 municipii din țară care au prezentat date despre marcarea acestor evenimente. Totodată, au fost organizate peste 34 de activități în instituțiile de învățământ superior: dezbaterea publică cu tematica ”Un tânăr în Moldova sau peste hotare?” (ASEM), Balul bobocilor (USM, UTM, US Tiraspol, UP ”Ion Creangă”), conferințe științifice (USMF ”N. Testemițanu”, UP ”A. Russo”, US ”B.P.Hașdeu”), etc. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf http://www.edu.gov.md/sites/default/files/varianta_finala_raport_me_2016.pdf | ## Ministerul Tineretului şi Sportului; ## Ministerul Educaţiei; autorităţile administraţiei publice locale |
| 24 | 31. Adoptarea regulament-ului-cadru al consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2016 | Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcționarea CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR a fost elaborat și aprobat prin ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. T/303 din 31 octombrie 2016. Regulamentul-cadru a fost elaborat și consultat, în cadrul a 5 ședințe de lucru organizate și desfășurate în comun cu Grupul Consiliilor raionale ale tinerilor și specialiștii de tineret. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 25 | 32. Organizarea activităților de instruire a specialiștilor de tineret din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi rolul lor în funcţionarea consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2018 | În perioada 10-16 iunie, 16-22 august şi 19-25 noiembrie în cadrul proiectului “Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului” finanțat prin intermediul Programului de Granturi și implementat de către A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” au fost desfăşurate 9 module de instruire privind educația nonformală pentru 20 specialişti din cadrul Centrelor de Resurse pentru Tineri. În colaborare cu A.O. “Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova”au fost realizate 3 module de instruire pentru 30 reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret în domeniul dezvoltării instituţionale, în perioada 30 mai – 2 iunie, 6 – 9 iunie, 17-18 iunie. În colaborare cu A.O. “DACIA” la data de 23 iunie, 8 iulie, 11 noiembrie şi 9 decembrie au fost desfăşurate şedinţe ale Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor în cadrul cărora s-a asigurat schimbul de informaţii şi experienţă dintre prestatorii de servicii şi a fost prezentat proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. La fiecare şedinţă au participat circa 32 de prestatori de servicii prietenoase tinerilor. De asemenea, în perioada 18-20 octombrie a fost desfăşurat training-ul ”Monitorizarea și evaluarea serviciilor prietenoase tinerilor” pentru managerii instituțiilor/asociațiilor prestatoare de servicii priete-noase tinerilor, scopul căruia a fost formarea abilită- ților managerilor instituțiilor/asociațiilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor în domeniul planifi- cării, monitorizării și evaluării serviciilor prietenoase tinerilor la Standardele minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. În perioada 15-17 noiembrie 2016 a fost desfăşurat training-ul ”Instrumente inovaționale în lucrul cu tinerii” pentru lucrătorii de tineret a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, scopul căruia a fost formarea abilităților lucrătorilor de tineret din cadrul instituțiilor/asociațiilor prestatoare de servicii priete- noase tinerilor din cadrul Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor în aplicarea instrumen- telor inovaționale în lucrul cu tinerii în contextul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 26 | 33. Includerea în fișa de post a specialistului de tineret/autorităţilor administraţiei publice locale a responsabilității de susținere și dezvoltare a consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2016 | Pe parcursul anului 2016 a fost elaborat și pilotat Planul-cadru de activitate al Consiliilor Locale ale Tinerilor privind implicarea tinerilor în procesul decizional. Astfel, rezultatele implementării urmează a fi discutate în cadrul mesei rotunde cu specialiștii de tineret din cadrul APL de nivelul II care este planificată pentru trimestrul I 2017. Urmare consultărilor din cadrul evenimentului va fi definitivat Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor tineret din cadrul APL care va include şi recomandări pentru fişa postului. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 27 | 34. Organizarea instruirilor privind crearea şi funcţionarea unui consiliu local al tinerilor | Continuu | În perioada 03-09 iulie, or. Vadul lui Vodă a fost desfășurată Şcoala de vară ,,Abilitatea Tinerilor Consilieri pentru Participare” pentru 34 tineri reprezentanţi ai Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor. De asemenea, Consiliul Național al Tinerilor din Moldova a organizat activitate de instruire pentru 45 reprezentanți ai Consiilor Locale de Tineret. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf http://cntm.md/ro/news/seminar-de-instruire-pentru-lucr%C4%83torii-de-tineret-%C8%99i-reprezentan%C8%9Bii-consiliilor-locale | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 28 | 35. Crearea rețelelor raionale ale consiliilor locale ale tinerilor în toate regiunile țării | 2015-2016 | Ministerul Tineretului și Sportului a susţinut organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale a Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor care s-a desfăşurat la data de 30-31 ianuarie 2016, Complexul Turistic din satul Costeşti. La Conferință au participat actorii instituţiilor statului în domeniul tineretului, alături de reprezentanţii consiliilor raionale/municipale de tineret: Ialoveni, Orhei, Anenii Noi, Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi Chişinău. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 29 | 36. Organizarea ședințelor rețelelor raionale ale consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 au fost desfășurate 4 Conferințe ale Rețelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor în cadrul cărora au participat circa 100 de tineri (beneficiari unici): - 30-31 ianuarie în or. Ialoveni, găzduită de Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni; - 23-24 aprilie în or. Anenii Noi, găzduită de Consiliul raional al Elevilor și Tinerilor Anenii Noi; -04 iunie și 16-17 iulie în mun. Chișinău, găzduită de Consiliul Municipal al Tinerilor Chișinău; - 15-16 octombrie în or. Ungheni, găzduită de Consiliul raional al tinerilor Ungheni. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 30 | 38. Organizarea ședințelor rețelei naționale a consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2020 | În perioada 30-31 ianuarie a fost organizată şi desfăşurată Conferinţa Naţională a Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. La Conferință au participat actorii instituţiilor statului în domeniul tineretului, alături de reprezentanţii consiliilor raionale/municipale de tineret: Ialoveni, Orhei, Anenii Noi, Ungheni, Criuleni, Drochia, Floreşti şi Chişinău. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 31 | 40. Organizarea forumurilor anuale ale rețelei consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 nu a fost desfășurat forumul anual al Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, în schimb au fost desfășurate 4 Conferințe Naționale ale Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, în cadrul cărora au participat circa 100 tineri (beneficiari unici) și reprezentanți ai autorităților publice locale. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 32 | 41. Susținerea consiliilor locale ale tinerilor prin programe de granturi | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 a fost acordată finanțare consiliilor locale ale tinerilor, în sumă totală de 561 371,00 MDL. Repartizarea geografică a finanțărilor pe teritoriul țării a fost uniformă (Ungheni, Orhei, Ocnița, Florești, Chișinău – Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău și Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor) și a fost făcută în baza regulamentului de finanțare. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 33 | 42. Organizarea instruirilor pentru consiliul local al tinerilor privind asigurarea durabilității financiare | 2015-2020 | În perioada 03-09 iulie 2016, or. Vadul lui Vodă a fost desfăşurată Şcoala de vară „Abilitarea tinerilor consilieri pentru participare” în cadrul căreia au fost instruiţi circa 20 persoane, reprezentanţi ai Consiliilor Raionale/Municipale ale tinerilor privind implementarea programului de consolidare şi dezvoltare instituţională a structurilor reprezentative locale ale tinerilor | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 34 | 43. Asigurarea participării tinerilor cu oportunități reduse la toate activitățile consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2020 | Participarea tinerilor în cadrul Consiliilor Locale ale Tinerilor se face fără a exista impedimente în implicarea tinerilor cu oportunități reduse, dizabilități fizice sau cu diferențieri în bază de origine etnică, religie, sex sau rasă. De asemenea, prin crearea și susținerea consiliilor locale ale tinerilor din mediul rural se produce implicarea tinerilor din aceste zone, grup care se încadrează în grupul tinerilor defavorizați. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 35 | 44. Instruirea persoanelor-cheie din consiliile locale ale tinerilor privind participarea incluzivă a tinerilor cu oportunități reduse | Continuu | În cadrul evenimentelor și acțiunilor care au avut ca scop pregătirea tinerilor consilieri, o atenție deosebită s-a acordat promovării egalității șanselor și sesiuni de formare referitor la lupta cu discriminarea de orice fel. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 36 | 45. Promovarea programu-lui „ERASMUS Plus” şi a altor programe internaționale | 2015-2020 | În perioada 8-13 mai 2016, la Chișinău s-a desfăşurat un curs de instruire cu genericul „PRO-fit: coperarea dintre organizațiile de tineret și sectorul de afaceri”. Cursul de instruire a fost organizat de Centrul de Resurse pentru Europa de Est şi Caucaz „SALTO-Youth”, în colaborare cu Agenția Națională a Programului Erasmus+ din Polonia, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Centrul Pro Comunitate. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 37 | 47. Susţinerea schimbului de experiențe dintre membrii consiliilor locale ale tinerilor | 2015-2020 | În cadrul Școlii de vară ,,Abilitatea Tinerilor Consilieri pentru Participare” desfășurată în perioada 03-09 iulie 2016, or. Vadul lui Vodă, 33 tinerii din cadrul a 10 Consilii Raionale/Municipale ale Tinerilor au făcut schimb de experiență privind organizarea și funcționarea CR/MT, asigurarea dialogului între tineri și Autoritățile Publice Locale precum și managementul proiectelor. În cadrul Conferințelor trimestriale ale Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor, la care au participat circa 100 tineri (beneficiari unici) au fost realizate schimburi de experiență privind bune practici precum și elaborate recomandări pentru implementarea Planului cadru de acțiuni privind implicarea tinerilor în procesul decizional la nivel local. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 38 | 49. Susținerea evenimente-lor de promovare a mobilității tinerilor | 2015-2020 | În baza Memorandumului de cooperare în domeniul tineretului încheiat între Ministerele Statelor Parteneriatului Estic al Uniunii Europene responsabile pentru tineret şi Ministerele Statelor Grupului de la Visegrad responsabile pentru tineret, s-a asigurat participarea delegației Republicii Moldova în cadrul Seminarului de Lucru ,,Incluziunea Socială a Tinerilor”. Evenimentul a avut loc în perioada 21-22 iunie 2016, la Praga, pe perioada mandatului președenției Republicii Cehe în cadrul Grupului Țărilor de la Visegrad. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 39 | 50. Diseminarea trimestrială a buletinelor informative pentru tinerii plecaţi peste hotare | 2015-2020 | I. 12 februarie 2016 - lansarea programului de granturi tematice DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH) destinat asociațiilor, grupurilor de inițiativă și membrilor diasporei Republica Moldova. II. 11-13 noiembrie 2016 la Berlin a fost organizat Seminarul internațional de instruire pentru tinerii studenți din diasporă „Elaborarea de politici publice” III. În perioada de raportare au fost create 74 de conturi de acces pentru instituții publice și agenții private pe platforma www.stagii.gov.md. Anunțurile sunt postate direct de către reprezentanții instituțiilor înregistrate. Au fost publicate 52 de oferte de stagii. Ofertele de stagii au fost distribuite pe pagina BRD. 5 stagiari au fost acceptați la BRD, pentru participare la implementarea activităților Programului DOR 2016. La 3 conferințe naționale și 1 internațională au fost prezentate avantajele și lacunele în mecanismul de stagii pentru integrarea tinerilor pe piața muncii a Republicii Moldova. IV. Conferințe on-line: - - „Dialog cu diaspora”, eveniment live din cadrul campaniei „Alegători de peste hotare”, 8 noiembrie 2016: - - Conferință națională organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Migranților, de UN Women Moldova, în parteneriat cu BRD: - - Lansarea campaniei socială „Migrația merită văzută cu alți ochi” | http://brd.gov.md/ro/advanced-page-type/programe https://www.privesc.eu/arhiva/70982/Eveniment-live-din-cadrul-campaniei-de-informare--Hai-la-Vot--pentru-alegatorii-de-peste-hotare--organizata-de-IRI--in-cooperare-cu-BRD-si-CEC https://www.privesc.eu/arhiva/72718/Conferinta-Nationala-dedicata-Zilei-Internationale-a-Migrantilor https://www.privesc.eu/Arhiva/72695/Lansarea-campaniei-sociale--Migratia-merita-vazuta-cu-alti-ochi- | Biroul pentru relaţii cu diaspora |
| 40 | 51. Organizarea instruirilor de creare și gestionare a blogurilor | 2015-2020 | În cadrul proiectului Ialoveni-Capitala Tineretului 2016 a fost creată pagina web www.antreprenoriatsocial.md, prin intermediul căreia tinerii pot accesa informație acualizată privind lansarea, dezvoltarea și creșterea performanțelor întreprinderilor sociale, cadrul normativ, practici europene precum și baza de date a întreprinderilor sociale, surse de finanțare. Proiectul a fost implementat de către AO Eco Răzeni cu suportul financiar al Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul prgramului Ialoveni-Capitala Tineretului 2016. A fost asigurată participarea la emisiuni radiofonice la postul de radio online “Studentus”, la emisiuni în cadrul cărora s-au discutat problemele tinerilor dar şi oportunităţile oferite de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instrumentele sale de sprijin şi finanţare. O atenţie deosebită a fost acordată procesului de implementare a Strategiei Naţionale a Sectorului de Tineret 2020 (SNDST 2020). | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 41 | 54. Realizarea campaniei de informare privind riscurile mediului on-line a tinerilor şi securitatea cibernetică | 2015-2018 | Pe parcursul anului 2016 nu a fost realizată campania de informare privind riscurile mediului on-line a tinerilor şi securitatea cibernetică. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 42 | 56. Revederea cadrului legal naţional ce asigură securitatea cibernetică prin prisma necesităţilor informaţionale ale tinerilor | 2015-2017 | Pe parcursul anului 2016 nu a fost revăzut cadrul legal naţional ce asigură securitatea cibernetică prin prisma necesităţilor informaţionale ale tinerilor. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 43 | 57. Susținerea organizării, în comun cu organizațiile și instituțiile de tineret partenere, a conferinţelor, forumurilor, seminarelor internaționale etc. în Republica Moldova privind domeniul politicilor de tineret, conform angajamentelor asumate în cadrul organizațiilor internaționale (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, CSI, GUAM, Iniţiativa Central Europeană etc.) | 2015-2020 | În perioada 8-13 mai 2016, la Chișinău s-a desfăşurat un curs de instruire cu genericul „PRO-fit: coperarea dintre organizațiile de tineret și sectorul de afaceri”. Cursul de instruire a fost organizat de Centrul de Resurse pentru Europa de Est şi Caucaz „SALTO-Youth”, în colaborare cu Agenția Națională a Programului Erasmus+ din Polonia, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Centrul Pro Comunitate. La 2 decembrie 2016, la Chișinău a fost organizat un eveniment public de prezentare a unor produse din cadrul proiectului ,,Youth inclusion”. Proiectul „Youth inclusion” implementat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) și finanțat de Uniunea Europeană este un proiect ce are drept obiectiv generic creşterea incluziunii tinerilor, în rândul a 10 țări beneficiare, prin acordarea suportului necesar și a răspunde adecvat la aspiraţiile acestora precum și a facilita implicarea tinerilor în procesele de dezvoltare a politicilor interne (naționale). Astfel, în cadrul evenimentului au fost prezentate și supuse discuțiilor următoarele proiecte de cercetări și studii: - Sondajul sociologic ,,Tânăr în Moldova 2016” (CBS-AXA); - Studiul privind indicatorii și factorii determinanți ai bunăstării tinerilor (Centru Cercetări Demografice, INCE); - Studiul privind cadrul instituțional și de politici de tineret (IDIS Viitorul); - Studiul privind normele sociale și a diferențelor de sănătate între fete și băieți în Republica Moldova (Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Neovita); - Studiul privind situația curentă și perspectivele de recunoaștere a lucrătorului de tineret (Expert independent). | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 44 | 58. Dezvoltarea cooperării multilaterale prin asigurarea unei comunicări dinamice și eficiente cu organizațiile și structurile internaționale ce susțin politicile de tineret și sport (Consiliul Europei, Comisia Europeană, Organizația Națiunilor Unite, Comunitatea Statelor Independente, GUAM, Inițiativa Central Europeană, Grupul de la Visegrad etc.) | 2015-2020 | - A fost asigurată participarea expertului titular al Republicii Moldova la reuniunile simultane ale Comitetului Director pentru Tineret (CDEJ) și Consiliului Mixt pentru Tineret (CMJ) ale Consiliului Europei (CoE), în perioada 21-23 martie 2016, la Budapesta (Ungaria) si în perioada 17-19 octombrie 2016, la Strasbourg (Franța). - Expertul titular al Republicii Moldova în cadrul CDEJ şi CMJ a fost ales în calitate de membru al Comitetului de Programare pe domeniul de Tineret al CoE și a participat la ședința Comitetului în perioada 8-10 iunie 2016, la Strasbourg, si în perioada 7-9 decembrie 2016, la Budapesta. - Expertul titular al Republicii Moldova în cadrul CDEJ şi CMJ a fost ales în calitate de membru al Grupului de Lucru privind elaborarea proiectului de Recomandare a Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei asupra contribuției lucrului de tineret la educație și incluziune socială şi a participat la ședințele Grupului de Lucru în perioada 11-13 aprilie 2016, la Strasbourg; 7-8 iulie 2016 la Budapesta; și 15-16 noiembrie 2016 la Strasbourg. - A fost asigurată participarea ministerului la Reuniunea a 15-a a Plaformei IV a Parteneriatului Estic ,,Contacte Interumane” care a avut loc la Bruxelles în data de 7 iunie 2016. Totodată, în data de 8 iunie 2016 la Bruxelles a fost asigurată prezența ministerului precum și s-a raportat Comisiei Europene, în cadrul Sub - Comitetului (clusterului) nr. 4 Știință, și tehnologii, societate informațională politici în domeniul audiovizualului, educație, instruire și tineret, cultură, sport și educație fizică”, despre situția și prioritățile pe domeniul tineret și sport în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere. La 15 decembrie 2016, s-a asigurat participarea la ședința la cea de-a XVI-a reuniune a Platformei IV „Contacte Interumane” din cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, care s-a desfășurat la Bruxelles (Belgia). Delegația Ministerului Tineretului și Sportului a realizat o scurtă prezentare privind realizarile RM pe parcursul anului 2016 în domeniul politicilor de tineret și a prezentat un exemplu de buna practica care poate fi replicată și în alte state membre ale Parteneriatului Estic. În baza Memorandumului de cooperare în domeniul tineretului încheiat între Ministerele Statelor Parteneriatului Estic al Uniunii Europene responsabile pentru tineret şi Ministerele Statelor Grupului de la Vişegrad responsabile pentru tineret, s-a asigurat participarea delegației Republicii Moldova în cadrul Seminarului de Lucru ,,Incluziunea Socială a Tinerilor”. Evenimentul a avut loc în perioada 21-22 iunie 2016, la Praga, pe perioada mandatului președenției Republicii Cehe în cadrul Grupului Țărilor de la Visegrad. În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar Ministerul Tineretului și Sportului, a fost asigurată participarea a 3 delegați ai Republicii Moldova la training-ul privind monitorizarea și evaluarea politicilor de angajare în cîmpul muncii a tinerilor, organizat la Centrul de Training al Organizației Internaționale a Muncii din Torino (Italia), în perioada 6-16 iunie 2016. La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene au fost elaborate şi înaintate spre analiză un număr de 14 propuneri de acţiuni de transpunere în practică a „Documentului cu privire la revizuirea Politicii Europene de Vecinătate” al Uniunii Europene. etc. - A fost asigurată participarea și prezentată istoria lucrului de tineret în Republica Moldova în cadrul Seminarului privind istoria politicilor de tineret și lucrului de tineret, care a avut loc în Malta în perioada 21-23 septembrie 2016, eveniment organizat de către Youth Partnership (Platformă de parteneriat în domeniul tineretului între Comisia Europeneană și Consiliul Europei). - Autumn AGORA Chisinau 2016, desfășurată în perioada 12-16 octombrie, la care au participat 548 de de tineri din 31 de ţări europene. În cadrul forumului a fost elaborată Strategia pe perioada de 3 ani privind activitatea organizației AEGEE Europe și promovarea politicilor de tineret în țările member; | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 45 | 59. Promovarea mobilităţii şi a schimbului de tineret prin extinderea participării Republicii Moldova în cadrul programelor Uniunii Europene „Erasmus Plus” și ,,Eastern Partnership” | 2015-2020 | A fost asigurată participarea ministerului la Reuniunea a 15-a a Plaformei IV a Parteneriatului Estic ,,Contacte Interumane” care a avut loc la Bruxelles în data de 7 iunie 2016. Totodată, în data de 8 iunie 2016 la Bruxelles a fost asigurată prezența ministerului precum și s-a raportat Comisiei Europene, în cadrul Sub - Comitetului (clusterului) nr. 4 Știință, și tehnologii, societate informațională politici în domeniul audiovizualului, educație, instruire și tineret, cultură, sport și educație fizică”, despre situția și prioritățile pe domeniul tineret și sport în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere. - La 15 decembrie 2016, s-a asigurat participarea la ședința la cea de-a XVI-a reuniune a Platformei IV „Contacte Interumane” din cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, care s-a desfășurat la Bruxelles (Belgia). Delegația Ministerului Tineretului și Sportului a realizat o scurtă prezentare privind realizările Republicii Moldova pe parcursul anului 2016 în domeniul politicilor de tineret și a prezentat un exemplu de bună practică care poate fi replicată și în alte state membre ale Parteneriatului Estic. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 46 | 63. Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor | 2015-2020 | A fost elaborat proiectul Standardelor generale pentru acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. Proiectul a fost consultat cu membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, respectiv au fost realizate anumite ajustări și îmbunătăţiri ale documentului. Proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor a fost elaborat şi în perioada iunie-decembrie 2016 a fost pilotat de către membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor. Aceste documente vor fi aprobate la pachet cu Standardele generale pentru acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. La fel documentele prevăzute la acțiunile 1.2.1. și 1.2.2. sunt în strînsă corelare și cu procesul de recunoaștere a lucrului și lucrătorului de tineret. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 47 | 65. Implicarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii | Pe parcursul implementării | În cadrul Programului de Granturi a fost implementat proiectul ,,Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova II” de către A.O. „Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA”, au fost desfăşurate 4 şedinţe a reţelei naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor la data de 08 iulie, 23 iunie, 11 noiembrie și 09 decembrie la care au participat 88 de prestatori de servicii prietenoase tinerilor. Ședinţele au întrunit atât reprezentanți ai Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor cât și reprezentanți ai altor autorități, în cadrul cărora au fost discutate următoarele subiecte: - monitorizarea și evaluarea serviciilor prietenoase tinerilor; - formarea abilităților lucrătorilor de tineret din cadrul instituțiilor/asociațiilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor din cadrul rețelei în aplicarea instrumentelor inovaționale în lucrul cu tinerii în contextul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor; - formarea abilităților managerilor instituțiilor/ asociațiilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor în domeniul planificării, monitorizării și evaluării serviciilor prietenoase tinerilor la Standardele minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor; - pilotarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 48 | 66. Desfăşurarea forumuri-lor anuale ale prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor | 2015-2020 | În perioada 25-26 mai în oraşul Soroca, 15-16 decembrie în municipiul Chișinău, a fost desfăşurat Forumul Naţional al Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, la care au participat circa 70 de reprezentanţi din cadrul Organizațiilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor, asociaţii obşteşti de tineret, inclusiv reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale. În cadrul evenimentelor a fost evaluat sectorul de servicii pentru tineret și politicile naționale de tineret, elaborate recomandări pentru factorii decizionali din domeniul tineret. Totodată, în cadrul evenimentelor a fost lansat și evaluat procesul de pilotare a Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. A fost elaborată rezoluția forumului care cuprinde 8 recomandări adresate guvernului şi 8 recomandări adresate autorităţilor publice locale. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului de Granturi din anul 2016. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 49 | 68. Facilitarea schimburilor de experienţe în cadrul reţelei naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor şi la nivel internaţional | 2015-2020 | În cadrul Programului de Granturi a fost implementat proiectul ,,Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova II” de către A.O. „Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA”, în cadrul căruia au fost desfăşurate 4 şedinţe a reţelei naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor la data de 08 iulie, 23 iunie, 11 noiembrie și 09 decembrie la care au participat 88 de prestatori de servicii prietenoase tinerilor. În cadrul şedinţelor au fost realizate schimburi de experienţe privind: - monitorizarea și evaluarea serviciilor prietenoase tinerilor; - formarea abilităților lucrătorilor de tineret din cadrul instituțiilor/asociațiilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor din cadrul rețelei în aplicarea instrumentelor inovaționale în lucrul cu tinerii în contextul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor; - formarea abilităților managerilor instituțiilor/ asociațiilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor în domeniul planificării, monitorizării și evaluării serviciilor prietenoase tinerilor la Standardele minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor; - pilotarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 50 | 69. Acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor | 2015-2020 | În cadrul noii legi cu privire la tineret este stabilit că acreditarea serviciilor de tineret va fi realizată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret. Noua structură urmează a fi creată în termen de 12 luni (a doua jumatate a anului 2017). A fost elaborat proiectul Standardelor generale pentru acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. Proiectul a fost consultat cu membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, respectiv au fost realizate anumite ajustari și îmbunătăţiri ale documentului. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 51 | 70. Elaborarea şi aplicarea unui mecanism unic național de monitorizare și evaluare a calității serviciilor prietenoase tinerilor | 2016 | Proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor a fost elaborat şi în perioada iunie-decembrie 2016 a fost pilotat de către membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor. Aceste documente vor fi aprobate la pachet cu Standardele generale pentru acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor. La fel documentele prevăzute la acțiunile 1.2.1. și 1.2.2. sunt în strînsă corelare și cu procesul de recunoaștere a lucrului și lucrătorului de tineret. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 52 | 71. Extinderea serviciilor prietenoase tinerilor în toate centrele raionale | 2016-2020 | A.O. „DACIA” a implementat proiectul „Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova II” în cadrul Programului de Granturi 2016. Unul din rezultatele proiectului este Catalogul prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova. Analiza efectuată s-a axat pe 145 de prestatori, dintre care 102 sunt cu statut de instituție publică, 42 cu statut de asociație obștească și 1 prestator cu statut de fundație. Pentru zona rurală sunt 35 de prestatori cu sediile în sate, iar în zona urbană se regăsesc 110 prestatori (în mun. Chișinău – 32, în mun. Bălți – 13, în Bender – 1 și în Comrat – 1, iar 63 de prestatori – în centrele raionale). În unitățile administrative de nivelul II, cea mai mare concentrație a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor este în mun. Chișinău, unde sunt active 32 de prestatori, urmat de mun. Bălți cu 13 prestatori, r-nul Soroca cu 8 prestatori r-nul Ungheni cu 7 prestatori. Clasamentul serviciilor identificate, după numărul de prestatori care pun la dispoziția tinerilor servicii prietenoase este următorul: 1. Serviciul de informare și documentare a tinerilor este prestat de 124 de prestatori; 2. Serviciul de animare a timpului liber al tinerilor este prestat de 118 prestatori; 3. Serviciul de voluntariat este prestat de 99 de prestatori; 4. Serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viață independent este prestat de 86 de prestatori; 5. Serviciul de integrare a tinerilor în situații de risc este prestat de 77 de prestatori; 6. Serviciul outreach este prestat de 54 de prestatori; 7. Serviciul de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor este prestat de 49 de prestatori; 8. Serviciul de abilitare economică a tinerilor este prestat de 30 de prestatori; 9. Serviciul de participare a tinerilor este prestat de 29 de prestatori. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea |
| 53 | 72. Realizarea unui studiu la nivel naţional privind necesităţile specifice ale serviciilor outreach şi cartografierea lor | 2015-2016 | Dat fiind faptul că în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach” implementat de A.O. „Pro Comunitate” – beneficiar al Programului de Granturi 2016 s-a identificat că la nivel conceptual a fost dificil să se transpună înțelegerea teoretică a noțiunii de servicii outreach în practică, studiul la nivel naţional privind necesităţile specifice ale serviciilor outreach şi cartografierea lor nu a fost finalizat. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea |
| 54 | 73. Elaborarea unui suport metodologic pentru prestarea serviciilor outreach | 2016-2017 | În perioada aprilie-decembrie 2016, 10 lucrători de tineret au beneficiat de 2 sesiuni de instruire cu privire la metodologia și bunele practici de prestare a serviciilor outreach de tineret. Instruirile au fost desfășurate în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach” implementat de A.O. „Pro Comunitate” – beneficiar al Programului de Granturi. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 55 | 74. Sprijinirea/ghidarea organizațiilor de tineret și a centrelor de resurse pentru tineri în organizarea activităților de educație interculturală | 2015-2020 | Consiliul Național al Tinerilor din Molodva a realizat proiectul de dezvoltare a competenței interculturale în rândul cadrelor didactice din insituțiile de învăţământ preuniversitar şi a bibliotecarilor prin organizarea a 30 de ateliere şi a 60 de sesiuni de informare pentru colegii săi, părinţi şi tineri. A organizat două Schimburi Interculturale în Satul Copiilor, Trogen, Elveţia (80 de tineri participanţi din 8 regiuni ale proiectului). | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 56 | 76. Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciul outreach | 2015-2017 | Dat fiind faptul că în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor de tineret de tip outreach” implementat de A.O. „Pro Comunitate” – beneficiar al Programului de Granturi 2016 s-a identificat că la nivel conceptual a fost dificil să se transpună înțelegerea teoretică a noțiunii de servicii outreach în practică, este imperios ca expertiza metodologică să fie racordată și la logistica pe care o au la dispoziție lucrătorii de tineret care prestează astfel de servicii, lucru care va continua inclusiv în anul 2017. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 57 | 77. Extinderea reţelei de tineri educatori „De la egal la egal” | 2015-2020 | la data de 26 noiembrie a fost desfăşurat Festivalul Naţional de Teatru Social la Ialoveni - Capitala Naţională a Tineretului 2016. Peste 350 de spectatori au fost prezenți la evenimentul final al Festivalului Național de Teatru Social la care au participat 14 echipe de tineri, fiecare desfășurând câte 5 prezentări de teatru social în localitate. Peste 700 de tineri din 30 de localităţi ale ţării au fost informaţi despre problemele tinerilor în sănătatea sexual-reproductivă prin prezentări de teatru social. Această inițiativă a fost finanțată în cadrul Programului de Granturi 2016 și organizată de către membrii Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal Y-PEER. În urma Festivalului, în Rețeaua Y-PEER s-au încadrat 20 de echipe noi. În acest context, mai comunicăm că Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea a 2 Ateliere internaţionale în cadrul iniţiativei ONU Educaţia pentru Cetăţenie Globală (Global Citizenship Education): - Atelierul de instruire în educaţia pentru cetăţenie globală pentru cetăţenie globală pentru liderii din domeniul advocacy din regiunea Europei de Est. - Atelierul internaţional de evaluare a iniţiativelor de advocacy privind educaţia pentru cetăţenie globală. Beneficiari ai proiectului au fost 60 de tineri din 20 de ţări inclusiv Moldova, atelierele s-au desfăşurat pe parcursul a 8 zile. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 58 | 78. Editatarea de ghiduri informative în scopul de a promova modul de viață sănătos în rîndul tinerilor | 2015-2020 | A fost finanțată tipărirea Ghidului Studentului, elaborat de Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova, axat pe informarea tinerilor în anul I la facultate despre oportunitățile de care pot beneficia aceștia, precum și promovarea modului sănătos de viață, a educației nonformale, a organizațiilor de tineret ș.a. Beneficiari ai ghidului au fost 6000 de studenți din 9 instituții de învățămînt universitar. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 59 | 80. Organizarea de campanii și activități de informare cu privire la modul sănătos de viață al tinerilor | 2015-2020 | La data de 26 noiembrie a fost desfăşurat Festivalul Naţional de Teatru Social la Ialoveni - Capitala Naţională a Tineretului 2016. Peste 350 de spectatori au fost prezenți la evenimentul final al Festivalului Național de Teatru Social la care au participat 14 echipe de tineri, fiecare desfășurând câte 5 prezentări de teatru social în localitate. Peste 700 de tineri din 30 de localităţi ale ţării au fost informaţi despre problemele tinerilor în sănătatea sexual-reproductivă prin prezentări de teatru social. Această inițiativă a fost finanțată în cadrul Programului de Granturi 2016, organizat de către membrii Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal Y-PEER. 26,794 de tineri au fost informați despre sănătatea sexuală și reproductivă în cadrul campaniilor de informare ,,Pro-sănătate” și ,,Informat și protejat”. Campanii desfășurate de către membrii Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal Y-PEER și voluntarii A.O. ,,Sănătate pentru tineri” în școlile secundare și în taberele de vară cu suportul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). Acțiuni realizate pe parcursul anului 2016. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 60 | 81. Realizarea de studii anuale referitoare la nivelul de acces și la calitatea serviciilor medicale oferite tinerilor | 2015-2020 | La 2 decembrie 2016, la Chișinău a fost organizat un eveniment public de prezentare a unor produse din cadrul proiectului ,,Youth inclusion”. Proiectul „Youth inclusion” implementat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) și finanțat de Uniunea Europeană este un proiect ce are drept obiectiv generic creşterea incluziunii tinerilor, în rândul a 10 țări beneficiare, prin acordarea suportului necesar și a răspunde adecvat la aspiraţiile acestora precum și a facilita implicarea tinerilor în procesele de dezvoltare a politicilor interne (naționale). În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe studii, inclusive Studiul privind normele sociale și a diferențelor de sănătate între fete și băieți în Republica Moldova (Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Neovita). | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii |
| 61 | 82. Consolidarea capacităților organizațiilor de tineret în advocacy și monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri | Continuu | Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar organizarea a 2 Ateliere internaţionale în cadrul iniţiativei ONU Educaţia pentru Cetăţenie Globală (Global Citizenship Education): - Atelierul de instruire în educaţia pentru cetăţenie globală pentru liderii din domeniul advocacy din regiunea Europei de Est. - Atelierul internaţional de evaluare a iniţiativelor de advocacy privind educaţia pentru cetăţenie globală. Beneficiari ai proiectul au fost 60 de tineri din 20 de ţări inclusiv Moldova, atelierele s-au desfăşurat pe parcursul a 8 zile. În acest context, mai comunicăm că la data de 26 noiembrie a fost desfăşurat Festivalul Naţional de Teatru Social la Ialoveni - Capitala Naţională a Tineretului 2016. Peste 350 de spectatori au fost prezenți la evenimentul final al Festivalului Național de Teatru Social la care au participat 14 echipe de tineri, fiecare desfășurând câte 5 prezentări de teatru social în localitate. Peste 700 de tineri din 30 de localităţi ale ţării au fost informaţi despre problemele tinerilor în sănătatea sexual-reproductivă prin prezentări de teatru social. Această inițiativă a fost finanțată în cadrul Programului de Granturi 2016. Consiliul Național al Tinerilor din Moldova urmărind scopul de a dezvolta capacitățile de comunicare și advocacy ale organizațiilor membre, a organizat următoarele activități: Evaluarea Instituțională a Organizațiilor de Tineret – în perioada aprilie – august au fost 20 de organizații evaluate instituțional, 15 organizații de tineret au beneficiat de susținere financiară din cadrul Programului de Mini – Granturi pentru Organizațiile de Tineret. În perioada aprilie – iunie au fost organizate 2 conferințe Naționale de Tineret. 2 conferințe organizate în regiunea NORD și SUD 80 de delegați au participat la una din cele două conferințe. 20 de inițiative locale au fost susținute de către CNTM. Au fost organizate 7 activități privind modul și instrumentele care le pot folosi pentru promovare și comunicare. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 62 | 83. Informarea tinerilor privind oportunitățile de antreprenoriat existente (naționale/internaționale) | 2015-2020 | Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), instituţie din domeniul de competenţă a Ministerului Economiei împreună cu Direcția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț, au desfășurat următoarele acțiuni: - La 4 februarie 2016, în incinta Centrului expozițional „MOLDEXPO”, ODIMM în colaborare cu Ministerul Economiei, a organizat atelierul de lucru:”Credite accesibile cu garanții financiare”. Scopul evenimentului a fost de a sensibiliza publicul larg privind contribuția și impactul Fondului de Garantare a Creditelor la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii. La eveniment au participat 70 reprezentanți din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, ministerul economiei, bănci comerciale și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, produsele de garantare au fost prezentate și mediatizate în cadrul mai multor evenimente organizate în perioada de raportare. - La 30 septembrie 2016 a fost efectuată o deplasare de informare despre noile produse și proceduri de garantare în or. Edineț, unde au participat 55 de reprezentanți ai autorităților publice locale și IMM-rilor, din 5 raioane (Edineț, Briceni, Ocnița Dondușeni și Râșcani). - Pe parcursul anului curent au fost publicate 5 articole informative despre activitatea FGC pe site-ul Fondului și ODIMM, care au fost preluate de către mass-media. - La 06 octombrie curent, în cadrul Moldova Business Week 2016, ODIMM, împreună cu Ministerul Economiei, a organizat Conferința de lansarea Programului-pilot a ”Femei în Afaceri”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016. Evenimentul a găzduit peste 100 de persoane: potențiali beneficiari ai Programului, reprezentanți ai asociaților de business din țară, consiliilor raionale și alte persoane interesate. La Conferința de lansare a Programului-pilot ,,Femei în Afaceri” au participat 12 reprezentanți ai presei, informații și noutăți despre Program, au fost mediatizate prin intermediul: - TV (Realitatea, Canal 2, etc.), - radio (Radio Europa Liberă, Radio Chișinău, etc.), - platforme online (privesc.eu, adevarul.ro, moldoveni.md, bani.md, comunitatea.md). În perioada 22 iunie – 11 august 2016 ODIMM a organizat sesiunile de informare regionale cu tematica ”Oportunități pentru dezvoltarea ÎMM” pe platforma celor 9 incubatoare de afaceri din țară, membri RIAM. În total la aceste evenimente au participat 268 de persoane din 33 de raioane, inclusiv antreprenori, reprezentanți ai APL și a prestatorilor de servicii în afaceri. Consiliul Național al Tinerilor din Moldova în cadrul obiectivului Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor in perioada noiembrie – decembrie a lansat Campania Națională privind dreptul tinerilor la o muncă decentă. | http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_final_a2016.pdf | Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 63 | 84. Desfăşurarea anuală a forumului național al tinerilor antreprenori | 2015-2020 | În cadrul proiectului „Dezvoltarea și consolidarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor prin oferirea de acces la rețelele de antreprenori și instruire” finanțată în cadrul Programului de Granturi 2016 și implementat de „Asociația Națională a Tinerilor Manageri” (ANTiM), la data de 25 noiembrie 2016 a fost organizată și desfășurată Conferinţa - Forum de Afaceri ”Realitățile și potențialul de dezvoltare a afacerilor de către tinerii antreprenori în R. Moldova” la care au participat 100 tineri. În perioada 15-17 noiembrie,în mun. Chișinău, Cahul, Bălți în cadrul proiectului Ialoveni-Capitala Tineretului 2016 a fost desfășurată Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social. La eveniment au participat circa 150 tineri care împreună cu experți, decidenți și practicieni au dezbătut teme privind dezvoltarea cadrului normativ în domeniul antreprenoriatului social și mecanismele de cooperare dintre părțile interesat, întreprinderea socială ca instrument de integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, recunoaşterea şi stadiul dezvoltării antreprenoriatului social în Republica Moldova etc. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei |
| 64 | 85. Organizarea de programe de mentorat pentru tinerii antreprenori | 2016-2020 | În perioada 09 februarie – 03 martie 2016, a fost efectuată prima vizită de mentorat de către experți norvegieni și locali în toate IA (Incubatoarele de Afaceri) existente, membre ale RIAM (Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova). Experții, împreună cu managerii IA au revizuit planurile de acțiuni 2016 a tuturor IA, precum și au intervenit cu propuneri de îmbunătățire. | http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_final_a2016.pdf | Ministerul Economiei |
| 65 | 86. Promovarea și informarea tinerilor privind incubatoarele de afacere | 2015-2020 | În cadrul celor 9 Incubatoare de Afaceri (Soroca, Ștefan-Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Dubăsari, Ceadâr-Lunga, Nisporeni, Cimișlia), membre RIAM, activează 147 companii. Pe parcursul perioadei de referință, prin intermediul Centrului de Consultanță ODIMM, au beneficiat de consultanță și informații legate de inițierea și dezvoltarea afacerilor 1350 persoane interesate. Serviciile de consultanță oferite s-au focusat pe nevoile individuale ale solicitanților. | http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_final_a2016.pdf | Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 66 | 87. Organizarea de conferințe, instruiri, școli de vară pentru tineri în scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale | 2015-2020 | În cadrul Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, ODIMM a realizat 65 cursuri de instruire (situația 18 decembrie) pentru 1812 de antreprenori, dintre care 85% constituie femei. Modulele solicitate au fost: „Contabilitatea pe domenii de aplicare”, „Marketing”, inclusiv marketing on-line, „Legislația muncii și managementul resurselor umane” și „Management financiar”, „Achiziții publice și legislația în domeniu”. Cursurile de instruire GEA au fost realizate în următoarele localități: mun. Bălți, Chișinău, Soroca, Ungheni, Râșcani, Strășeni, Sîngerei, Teleneşti, Glodeni, Făleşti, Criuleni, Cimişlia, Cahul, Ștefan Vodă, Comrat, Anenii Noi, Leova, inclusiv Tighina și Tiraspol. Pe perioada de referință, ODIMM a desfășurat 8 cursuri de instruire în raioanele Sângerei, Ungheni, Ștefan Vodă, Edineț și Ceadâr-Lunga în cadrul Programului PNAET. La 31 martie curent, ODIMM a organizat primul Pitch Training din anul 2016, în care au fost instruiți intens 23 participanți, antreprenori tineri cu afaceri inovative, în vederea fortificării și impulsionării capacităților de prezentare a ideilor de afaceri pentru atragere a investitorilor locali și internaționali. În perioada 17-19 martie curent, ODIMM, cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrațiune, a desfășurat training-ul „Formare de formatori” pentru 40 coordonatorii regionali ai Platformei Naționale a Femeilor din Moldova (PNFM). Obiectivul acestui training a fost, de a spori abilitățile profesionale și persoanele ale participantelor. La seminarele din cadrul Programului PNAET au fost instruiți 202 de tineri, inclusiv 40% femei. Tinerii din cadrul evenimentelor menționate au fost instruiți în vederea fortificării și impulsionării capacităților de prezentare a ideilor de afaceri pentru atragere a investitorilor locali și internaționali. În cadrul Săptămânii mondiale a antreprenoriatului (16-21noiembrie) la Academia de Studii Economice din Moldova au avut loc manifestări la care au participat circa 200 de studenți, care au avut posibilitatea să învețe din experiența întreprinzătorilor de succes. S-a desfășurat Spartachiada 2016 în luna aprilie la badminton, tenis de masă, volei, joc de dame, șah, baschet, atletism etc. Simpozionul științific al tinerilor cercetători (22-23 aprilie, 2016) a fost desfășurat în 13 secțiuni cu participarea a 351 de studenți cu comunicări. Centrul de ghidare în carieră de la Universitatea de Stat din Moldova a desfășurat trainingul ”Premise pentru o carieră de succes” pentru absolvenții de licee și colegii; pentru studenți – ”Formarea abilităților de promovare pe piața muncii și abilități de management eficient a timpului în scopul integrării pe piața muncii”. Ministerul Educației a aprobat un regulament de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri pentru elevii din învățământul profesional tehnic. În conformitate cu Regulamentul, pe parcursul a doi ani consecutivi (2015 și 2016) au fost organizate concursuri la nivel de instituție, regionale și naționale. S-au desfășurat 4 concursuri regionale cu participarea a 33 de instituții (Zonele Sud, Nord, Centru și municipiul Chișinău în perioada 15-25 mai, 2016) și concursul republican (26 iunie 2016) la care au participat 11 instituții învingătoare în concursurile regionale. Au fost organizate instruiri post-absolvire pentru elevii școlilor profesionale, care doresc și au posibilitatea de a lansa o afacere proprie în viitorul apropiat. Astfel, la asemenea instruiri au participat, pe parcursul ultimilor trei ani, 154 de absolvenți, din care 47 au aplicat la programul de granturi în echipament oferite în cadrul proiectului, iar 29 dintre aceștia au obținut grantul respectiv si au inițiat propria afacere. Trei școli profesionale pilot (Școala profesională nr.1, or. Cahul; Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor; Școala profesională nr.3, mun. Bălți) planifică în cadrul componentei Implementarea unui plan de afaceri din proiectul Activități generatoare de venit în calitate de activitate antreprenorială, să perfecționeze competențele profesionale și cel antreprenoriale ale elevilor. Veniturile generate din aceste activități permit de a perpetua procesul de producere a bunurilor și serviciilor în atelierele școlare. La 1-2 decembrie 2016 a fost organizată Conferința Națională la care au fost prezentate rezultatele pilotării si planurile activităților generatoare de venit. La conferință au fost prezenți peste 200 de participanți din toate instituțiile profesional tehnice din tară. În cadrul Expoziției „Fabricat în Moldova” 03-07 februarie curent, ODIMM a participat cu stand, unde au oferit consultații și suport informațional despre Programele Organizației și altor parteneri de dezvoltare. De asemenea, au fost acordate materiale promoționale. La 11 martie curent, ODIMM a participat la seminarul de informare a producătorilor agricoli din raional Călărași, în cadrul căruia a prezentat oportunitățile de dezvoltarea a afacerilor oferite de ODIMM, inclusiv DCFTA. La 24 martie, au fost prezentate programele de stat de suport al IMM – GEA, PNAET, PARE 1+1, FGC, inclusiv şi oportunitățile oferite de DCFTA, în cadrul seminarului de informare organizat în r. Ialoveni. La 31 mai – 2 iunie curent, în cadrul Forumului asociaţiilor de business şi sesiunea de matchmaking, au fost prezentate Programele de stat şi alte instrumente de sprijin pentru micii antreprenori. Programele de suport au fost promovate la 09 iunie în cadrul Conferinţei „Tinerii devin o prioritate”, organizată de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. La 10 iunie, au fost prezentate Programele finanţate cu suportul Uniunii Europene (PARE 1+1, PNAET şi FGC), cadrului didactic, şi studenţilor ASEM. La data de 22 iunie curent, în cadrul Conferinţei Regionale „Agricultura ramura prioritară în RM – Rolul tinerilor în dezvoltarea economică durabilă în RM: finanţări pentru tinerii fermieri”, ODIMM a prezentat Programele de stat şi alte instrumente de sprijin pentru micii antreprenori din Hânceşti. Prin intermediul Consiliilor Raionale şi Ministerului Afacerilor Interne şi Integrării Europene au fost diseminate informaţii cu privire posibilităţile de aplicare la Programul PARE 1+1 pentru migranţişi rudele de gradul I ale acestora. La 29 iunie curent, în cadrul Forumului Tinerilor Antreprenori organizat din oraşul Sîngerei, au fost prezentate programele de suport pentru circa 70 de tineri antreprenori din raion. La 30 iunie curent, în cadrul emisiunii radio Spaţiul public (45 de minute în emisie directă) la Radio Moldova, a fost mediatizat programul PNAET. Prin intermediul Televiziunii locale din Drochia sunt promovate istoriile de succes ale beneficiarilor Programului ”PARE 1+1” din raionul Drochia. La 07 iulie 2016, în cadrul Reuniunii în format Extins a Platformei Locale de Cooperare a Parteneriatului de mobilitate RM-UE” organizate de către MAEIE, ODIMM a prezentat activitățile şi rezultatele Programului PARE 1+1. La 04 august 2016 în or. Tvardița raionul Taraclia, a fost organizată o sesiune de informare pentru 30 de antreprenori interesați în dezvoltarea propriei afaceri din localitate. În perioada octombrie – noiembrie 2016, ODIMM a organizat Campania de informare pentru tineri studenți ai instituțiilor superioare de învățământ privind Programele de Suport în afaceri. Scopul Campaniei a fost informarea tinerilor despre Programele de suport și posibilitățile de accesare ale acestora întru inițierea sau dezvoltarea unei activități antreprenoriale. Pe parcursul campaniei au fost informați circa 450 de tineri. La data de 20 și 21 decembrie în cadrul centrului Nexus Chișinău a fost desfășurate sesiuni de informare cu privire la Programul ”PARE 1+1” pentru circa 70 persoane. Pe 8-9 Decembrie reprezentanți ai structurilor au participat la lucrările Forumului National al Tinerilor, unde au prezentat oportunitățile de inițiere și dezvoltare a afacerii pentru tinerii participanți la concursul de Business Planuri implementat de CEDA. Circa 70 de tineri au avut posibilitatea să se informeze privind instrumentele de suport existente la moment pentru ei. Pe 21 decembrie reprezentanții ODIMM au participat la Conferința “Oportunități de dezvoltare pentru tinerii producători agricoli din Republica Moldova”. În cadrul conferinței participanții au fost informați despre instrumentele de suport existente pentru dezvoltarea afacerii. Pe parcursul perioadei de referință, ODIMM a promovat oportunitățile oferite de EEN în cadrul următoarelor evenimente, organizate în cooperare cu parteneri de dezvoltare locali și internaționali: La 24 mai curent, a fost organizată o sesiune de informare despre oportunitățile oferite de Programul COSME și EEN, pentru 40 reprezentanți ai asociațiilor de tineri din toată republica și antreprenori. Pe 24 și 27 mai curent, în cadrul Incubatoarelor de Afaceri de la Cimișlia și Nisporeni au avut loc sesiuni de informare referitoare la oportunitățile oferite de Enterprise Europe Network. La 10 iunie, ODIMM a prezentat Programul european COSME și EEN cadrului didactic, și studenților ASEM. În perioada 22 iunie – 11 august curent, au avut loc 10 sesiuni de informare privind oportunitățile oferite de EEN în cadrul evenimentului regional „Oportunități pentru Dezvoltarea IMM” desfășurat pe platforma Incubatoarelor de Afaceri din Moldova. La 06 iulie și 20 iulie, ODIMM a organizat 2 ateliere de lucru pentru antreprenori, cu scopul de instruire în realizarea profilului companiei și identificarea noilor parteneriate internaționale prin intermediul bazei de date EEN. Pe parcursul anului 2016, ODIMM a elaborat și diseminat următoarele materiale informative: un infografic dedicat Programului COSME care conține informații succinte despre program, eligibilitate și metoda de aplicare la apelurile de proiecte; o broșură dedicată rețelei Enterprise Europe Network și două ediții ale newsletter-ului EEN. Materialele au fost diseminate atât în mediul online, cât şi la evenimentele de promovare a reţelei. | http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_final_a2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei |
| 67 | 88. Crearea unei platforme electronice de învăţare în domeniul antreprenorial | 2016 | În cadrul proiectului Ialoveni-Capitala Tineretului 2016 a fost creată pagina web www.antreprenoriatsocial.md, prin intermediul căreia tinerii pot accesa informație acualizată privind lansarea, dezvoltarea și creșterea performanțelor întreprinderilor sociale, cadrul normativ, practici europene precum și baza de date a întreprinderilor sociale, surse de finanțare. Proiectul a fost implementat de către A.O. Eco Răzeni cu suportul financiar al Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul prgramului Ialoveni-Capitala Tineretului 2016. Totodată, au fost implementate următoarele proiecte: 1. „Dezvoltarea și consolidarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor prin oferirea de acces la rețelele de antreprenori și instruire” implementat de A.O „Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri (ANTiM)”, în cadrul căruia au fost organizate mai multe activităţi: ”Concursului Naţional de Business Planuri pentru Tineri” CBP2016 ediția XII în perioada februarie – iunie, la care s-au înregistrat cca. 750 participanţi; Școala de Vară ”Importanța orientării profesionale, pentru o alegere corectă a profesiei” 18-22 iulie 2016, la care au participat 20 tineri; Conferinţa - Forum de Afaceri ”Realitățile și potențialul de dezvoltare a afacerilor de către tinerii antreprenori în R. Moldova” - 25 noiembrie, la care au participat 100 tineri. 2. „Dezvoltarea abilităţilor antreprenorile şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din Republica Moldova” implementat de A.O „Acceleratorul de inovaţii şi antreprenoriat Dreamups”, în cadrul căruia au fost organizate mai multe activităţi: a) 12 prezentări publice cu speakeri internaționali, în perioada mai-decembrie, cu 660 tineri familiarizaţi cu tehnici şi modele inovaţionale de dezvoltare şi creştere a afacerii; b) prezentarea a 5 afaceri de succes, în august, 90 beneficiari; c) 57 tineri/grupuri de tineri consultaţi cu privire la teme de interes individual (beneficiari ai programului de mentorat cu experți naționali și internaționali), 190 tineri au fost familiarizați cu activitatea, oportunitățile și rezultatele unui accelerator de afaceri. 3. „Abilitarea economică a tinerilor din zona de sud a ţării” implementat de A.O „Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică”, în cadrul căruia, în perioada iunie-august, au fost organizate instruiri privind facilitarea integrării în cîmpul muncii, aspectele legislative ale antreprenoriatului, planificarea afacerii și scrierea unui plan de afaceri pentru 93 de beneficiari din zona de sud a țării. 4.“Abilitarea antreprenorială a copiilor muncitorilor migranţi din mediul rural în zona de nord a Republicii Moldova pentru valorificarea oportunităţilor de autoangajare şi creare a locurilor de muncă” implementat de A.O. “CERTITUDINE”, în cadrul căruia au fost organizate mai multe activități: instruiri în domeniul abilitării antreprenoriale pentru 146 de copii ai lucrătorilor migranţi, în perioada aprilie - noiembrie; au fost efectuate 5 vizite de studiu la 5 antreprenori care activează în zona de nord a Republicii Moldova pentru 146 tineri cu scopul de a-i familiariza cu istoria şi modelul de afaceri al antreprenorului; Tîrgul Tinerilor Antreprenori, a fost desfășurat în luna noiembrie, la care au participat 7 tineri antrepenori și cca 120 de tineri au preluat din experiența tinerilor antreprenori; 100 de Ghiduri de Abilitare Antreprenorială a Tinerilor au fost elaborate, publicate şi distribuite tinerilor. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 68 | 89. Stimularea programelor de cooperare transfrontalieră pentru tineri | 2015-2020 | În vederea susţinerii dezvoltării afacerilor durabile, Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), implementează Programul-pilot ”Femei în Afaceri” a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016. Programul Pilot „Femei în Afaceri” va încuraja dezvoltarea antreprenorialului feminin inclusiv a tinerelor antreprenoare, reieșind din necesităţile de susţinere a femeilor în afaceri prin: - Accesarea de fonduri; - Oportunităţi educaţionale de obţinere a abilităţilor antreprenoriale; - Integrarea în reţelele de afaceri; - Dezvoltarea afacerilor în creștere; - Principiul salarizării egale; - Echilibrarea provocărilor între activităţile profesionale – private și confruntarea prejudecăţilor. | http://mec.gov.md/sites/default/files/raport_final_a2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei |
| 69 | 90. Organizarea cursurilor de formare profesională pentru tinerii înregistrați ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016, au absolvit cursuri gratuite de formare profesională 2902 șomeri înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, dintre care 1960 persoane cu vârsta de 16-29 ani (cca. 70% din numărul total al beneficiarilor de cursuri). Din totalul șomerilor tineri care au absolvit cursuri, 1706 persoane (87%) au fost antrenate la cursuri de calificare, 207 persoane (11%) au absolvit cursuri de recalificare, iar 47 persoane (2%) au urmat cursuri de perfecționare. În perioada de raportare au fost plasați în câmpul muncii 1836 absolvenți ai cursurilor din rândul șomerilor cu vârsta 16-29 ani, ceea ce reprezintă cca 94% din totalul tinerilor care au urmat cursuri de formare profesională. | http://anofm.md/documents/57 RAPORT STATISTIC privind măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru perioada ianuarie –decembrie 2016 | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă |
| 70 | 91. Oferirea serviciilor de ghidare în carieră în instituțiile de învățămînt și în centrele de resurse pentru tineret | 2015-2020 | În cadrul Programului de Granturi 2016 al Ministerului Tineretului şi Sportului au fost aprobate spre finanţare şi implementate următoarele proiectele: - „Angajarea şi auto angajarea – soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova” implementat de A.O. „Făclia”, în cadrul căruia au fost organizate mai multe activităţi: crearea Consiliului Consultativ Naţional privind drepturile socio-economice ale tinerilor în luna iunie; au fost desfășurate 4 ateliere cu participarea membrilor Consiliului Consultativ Naţional privind drepturile socio-economice ale tinerilor cu participarea a 16 reprezentanţi ai actorilor socio-economici implicaţi într-un dialog civic şi social eficient orientat spre contribuirea la îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova; 220 tineri au participat la Programul naţional “Abilitarea tinerilor pentru angajare”; 40 tineri au participat la Programul naţional “Abilitarea tinerilor pentru auto-angajare”; 1000 tineri/beneficiari din Republica Moldova ai Ghidului „De la idei spre afaceri” elaborat în luna septembrie; a fost organizată Conferința națională „Drepturile tinerilor – provocări și perspective”, desfășurată în decembrie cu participarea a 112 tineri. - „Dezvoltarea metodelor participative de abilitare socioeconomică a tinerilor” implementat de organizația necomercială „Fundaţia pentru Dezvoltare din Republica Moldova”, în cadrul căruia a fost dezvoltată metodologia programului de informare și instruire (modul) pentru 20 de tineri din instituții de învățămînt profesional din țară, axat pe cunoștințe și abilități practice în angajarea lor în cîmpul muncii. Modulul a fost desfășurat în următoarele instituții de învățământ: Colegiul AgroIndustrial, Rîșcani; Colegiul “Mihai Eminescu”, or. Soroca; Colegiul de Medicină or. Cahul; Colegiul ”Iulia Hașdeu”, or. Cahul; Centrul de Excelență în Transporturi, mun. Chișinău; Colegiul Internaţional de Administrare şi Business mun. Chișinău; Colegiul ”Vasile Lupu” or. Orhei; Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” s. Văsieni, r-nul Ialoveni. Activitățile desfășurate în perioada septembrie-decembrie au contribuit la capacitarea tinerilor cu abilități de liderism, gândire critică, angajament durabil și încredere de sine pentru tinerii din instituțiile beneficiare prin instrumente și metode interactive de multiplicarea a informației. - „Abilitarea economică a tinerilor din zona de sud a ţării” implementat de A.O „Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică”, în cadrul căruia, în perioada iunie-august, au fost organizate instruiri privind facilitarea integrării în cîmpul muncii, aspectele legislative ale antreprenoriatului, planificarea afacerii și scrierea unui plan de afaceri pentru 93 de beneficiari din zona de sud a țării. - „Campania de promovare a Carierei IT în rândul tinerilor” implementat de A.O „Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, în cadrul căruia au fost organizate mai multe activităţi: Campania de informare privind perspectivele și oportunitățile de angajare în domeniul TIC, în luna iulie, cu 700 000 beneficiari; Sesiuni de orientare „Alege o Carieră IT” în școli, în perioada noiembrie-decembrie, cu 600 beneficiari; Conferința „Women în ICT - oportunități egale din perspectiva gender”, ediția a III-a, 25 octombrie, cu 160 beneficiari; „ICT Career Fair”, 1 decembrie, cu 800 beneficiari; „Junior Initiative Leadership”, ediţia a III-a, 5-9 decembrie, cu 50 beneficiari. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 71 | 92. Organizarea tîrgului locurilor de muncă pentru tineret | 2015-2020 | În perioada 27-28 mai 2016, sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Educaţiei, s-a desfăşurat a VI-a ediție a Forului meseriilor/profesiilor, în cadrul căruia Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău a organizat Târgul locurilor de muncă pentru Tineret. La Târg au participat circa 35 de companii şi întreprinderi angajatoare, care au pus la dispoziția solicitanților peste 1300 locuri de muncă vacante din diverse domenii de activitate: specialiști în domeniul tehnologiilor informaţionale (operatori la PC, programatori), contabili, medici, ingineri, manageri, asamblori, tehnicieni, agenţi vânzări, cusători, bucătari, etc. Deşi evenimentul a fost dedicat îndeosebi tinerilor, acesta a atras circa 1500 persoane de toate vârstele, interesate să-şi găsească un job, precum și să se informeze despre oportunitățile oferite de instituțiile de învățământ de diferite nivele. Angajatorii au discutat direct cu peste 700 de persoane care au solicitat informaţie despre locurile de muncă vacante și au selectat pentru un eventual interviu de angajare mai mult de 300 candidați. În perioada 27 – 31 mai 2016 ANOFM a desfășurat cea de a noua ediție a Târgului on-line al locurilor de muncă cu genericul „Locuri de muncă pentru Tineret”. La această ediție au participat 198 de companii care au promovat peste 3700 oportunități de angajare în domenii precum: comerț, medicină, management, inginerie, învățământ, industrie ușoară, servicii etc. Timp de cinci zile, platforma www.e-angajare.md a oferit posibilitate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv tinerilor sau absolvenților, care nu au experiență de muncă, să cunoască solicitările actuale ale angajatorilor și să aplice CV-ul pentru un loc de muncă. Pe parcursul târgului, platforma www.e-angajare.md a fost accesată de circa 1200 ori. Evenimentul a interesat peste 800 de vizitatori (65% au fost utilizatori noi) din 19 țări printre care se numără: România, Marea Britanie, Rusia, Franța, SUA, Italia, Belgia, Irlanda ș.a. Pe parcursul anului 2016 AOFM au organizat în total 73 târguri şi mini-târguri ale locurilor de muncă, inclusiv pentru tineri la care au participat 658 de angajatori care au avut disponibile 9778 locuri de muncă vacante. La evenimentele organizate au participat peste 12000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În perioada de raportare au fost organizate 3 târguri on-line ale locurilor de muncă care au totalizat 303 companii cu peste 6700 locuri de muncă libere. Pe parcursul desfășurării târgurilor on-line platforma www.e-angajare.md a fost accesată de circa 2900 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 182 persoane au aplicat CV-ul pentru locul de muncă interesat. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf http://anofm.md/news/2016/06/06 http://anofm.md/news/2016/06/03 | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă |
| 72 | 93. Adoptarea politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți în cîmpul muncii | 2015-2020 | A fost aprobată în ședința Guvernului la 28.12.2016 Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 și este în proces de publicare. De asemenea a fost elaborat proiectul de lege pentru susținerea ocupării forței de muncă și urmează a fi prezentat spre avizare ministerelor. |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 73 | 94. Elaborarea mecanismu-lui de monitorizare a traseismului profesional al tinerilor | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 nu a fost elaborat mecanismul de monitorizare a traseismului profesional al tinerilor. |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 74 | 96. Realizarea studiului referitor la experiența internațională privind participarea la internshipuri a tinerilor din Republica Moldova | 2015-2016 | Pe parcursul anului 2017 urmează să fie realizat studiul referitor la experiența internațională privind participarea la internshipuri a tinerilor din Republica Moldova. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 75 | 97. Mediatizarea on-line a oportunităților de internship | 2016 | Pe parcursului anului 2016 oportunitățile de internship au fost mediatizate prin intermediul a mai multe surse on-line, cum ar fi: www.stagiii.gov.md, www.agora.md, www.diez.md și altele. Totodată, pe parcursului anului 2017, A.O. Alianța Studenților din Moldova va implementa proiectul „Dezvoltarea oportunităţilor economice pentru tineri prin intermediul internship-urilor”, în cadrul căruia au ca obiective: dezvoltarea platformei http://www.stagii.gov.md prin încărcarea a cel puțin 30 de oportunități de stagii (per lună) și informării a cel puțin 100 agenți economici și 500 studenți despre acest instrument online; consolidarea relațiilor dintre 50 companii și universități cu implicarea organizațiilor studențești și cele de tineret, în scopul organizării de internship-uri. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 76 | 98. Stabilirea parteneriatelor dintre universități, companii, organizații de tineret în scopul organizării de internshipuri | 2015-2020 | A fost analizat cadrul normativ în domeniul stagiilor de practică și se constată necesitatea coordonării actelor normative din domeniu pentru a avea un efort concentrat. De asemenea pe parcursul anilor 2017-2020 urmează să fie stabilite schimbările necesare și crearea unor norme armonioase în domeniu. |  | Ministerul Economiei |
| 77 | 99. Oferirea de suport financiar pentru tinerii cu oportunități reduse în realizarea internishipurilor | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 nu a fost realizată acțiunea. |  | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |
| 78 | 100. Desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunitățile oferite de internship | Continuu | Prin intermediul organizațiilor de tineret partenere membre ale Consiliului Național al Tinerilor din Moldova s-au realizat campanii de informare și promovare a oportunităților de internship naționale și internaționale, în universitățile din țară. În acest sens AIESEC Moldova (cu filiale în Chișinău, Cahul și Bălți) derulează programul Global Talent, un program de stagii profesionale internaționale destinat proaspeților absolvenți și tinerilor specialiști ce le oferă posibilitatea de a acumula experiență profesională în cadrul unei companii de peste hotare. Scopul acestui program este de a dezvolta abilitățile și cunoștințele profesionale ale tinerilor într-un mediu multicultural. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 79 | 101. Realizarea unui studiu naţional privind ponderea tinerilor angajaţi care anterior au beneficiat de internshipuri | 2015-2017 | Pe parcursul anului 2017 urmează să fie realizat studiul naţional privind ponderea tinerilor angajaţi care anterior au beneficiat de internshipuri. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 80 | 102. Elaborarea unui ghid informativ pentru tineri vizavi de avantajele experienţei de internship la angajarea în cîmpul muncii | 2015-2016 | „Angajarea şi auto angajarea – soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova” implementat de A.O. „Făclia”, în cadrul căruia au fost organizate mai multe activităţi: crearea Consiliului Consultativ Naţional privind drepturile socio-economice ale tinerilor în luna iunie; au fost desfășurate 4 ateliere cu participarea membrilor Consiliului Consultativ Naţional privind drepturile socio-economice ale tinerilor cu participarea a 16 reprezentanţi ai actorilor socio-economici implicaţi într-un dialog civic şi social eficient orientat spre contribuirea la îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Republica Moldova; 220 tineri au participat la Programul naţional “Abilitarea tinerilor pentru angajare”; 40 tineri au participat la Programul naţional “Abilitarea tinerilor pentru auto-angajare”; 1000 tineri/beneficiari din Republica Moldova ai Ghidului „De la idei spre afaceri” elaborat în luna septembrie; a fost organizată Conferința națională „Drepturile tinerilor – provocări și perspective”, desfășurată în decembrie cu participarea a 112 tineri. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 81 | 103. Dezvoltarea capacități-lor și serviciilor de auto-finanțare a organizațiilor de tineret | 2015-2020 | În colaborare cu A.O. “Consiliul Național al Tineretului din Moldova” a fost organizată Şcoala de vară a organizaţiilor de tineret, în perioada 12-15 august 2016, or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, la care au participat 35 delegați ai organizațiilor de tineret. De asemenea a fost organizată Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret în perioada 25 - 27 noiembrie, în or. Vadul lui Vodă, cu participarea a peste 40 de organizații de tineret din întreaga țară, în cadrul cărora au fost desfășurate sesiuni privind dezvoltarea capacităților și serviciilor de auto-finanțare a organizațiilor de tineret. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 82 | 104. Crearea de parteneriate dintre sectorul public și cel asociativ privind contractarea de servicii | 2015-2020 | Prin intermediul Programului de Granturi pentru anul 2016, Ministerul Tineretului și Sportului a promovat participarea Autorităţilor Publice Locale prin contribuţie financiară pentru susţinerea activităţilor organizațiilor de tineret. În cadrul Programului de granturi asociațiile obștești care au depus dosarele pentru finanțare, trebuia să prezinte dovada contribuției altor parteneri, în proporție de 20% din suma proiectului. Astfel, organizațiile aplicante au fost încurajate să încheie parteneriate cu autoritățile publice pentru implementarea proiectelor. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 83 | 106. Informarea și instruirea ONG-urilor privind accesarea fondurilor europene | 2015-2020 | În perioada 8-13 mai 2016, la Chișinău s-a desfăşurat un curs de instruire cu genericul „PRO-fit: coperarea dintre organizațiile de tineret și sectorul de afaceri”. Cursul de instruire a fost organizat de Centrul de Resurse pentru Europa de Est şi Caucaz „SALTO-Youth”, în colaborare cu Agenția Națională a Programului Erasmus+ din Polonia, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Centrul Pro Comunitate. În perioada lunii mai în contextul marcării Zilei Europei, în colaborare cu membrii Reţelei Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor au fost desfăşurate campanii de informare privind valorile comunităţii europene. În cadrul activităţilor au fost informaţi circa 800 tineri. Informarea organizațiilor de tineret referitor la oportunitățile de accesare a fondurilor europene se realizează prin intermediul platformelor web ca: Platforma SALTO – www.salto-youth.net, site-ul Fundației Europene de Tineret a Consiliului Europei - https://fej.coe.int, platforma națională – www.civic.md. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 84 | 107. Realizarea unui studiu privind gradul de încredere a tinerilor în sectorul asociativ și statutul tinerilor în cadrul acestuia | 2015-2016 | În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD, finanțat de UE, avînd ca beneficiar Ministerul Tineretului și Sportului, a fost realizat studiul ,,Tânăr în Moldova 2016”. Sondajul sociologic ,,Tânăr în Moldova 2016” a fost realizat de catre Compania de Investigații Sociologice CBS-AXA, și a prezentat mai multe elemente complexe privind situația tinerilor din Moldova precum; democrația și participarea civică în rîndul tinerilor, accesul la serviciile de tineret și centrele de tineret; situația tinerilor pe piața forței de muncă, oportunitățile și situația tinerilor privind dezvoltarea afacerilor, accesul la servicii de sănătate prietenoase tinerilor, accesul la educație, migrația etc.. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 85 | 108. Promovarea experien-țelor pozitive din sectorul asociativ de tineret | 2015-2020 | Pentru promovarea experiențelor pozitive au fost folosite numeroase resurse oferite de rețele sociale de genul Facebook.com, pe site-ul web al Ministerului și pe platformele on-line naționale și internaționale. Promovarea reușitelor creează modele pozitive de dezvoltare organizațională pentru ONG-urile de tineret, astfel diseminarea bunelor practici are efectul scontat. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 86 | 109. Organizarea anuală a unui tîrg al ONG-urilor de tineret la nivel național și local | 2015-2020 | A fost oferită susținere logistica si financiara pentru desfășurarea Festivalului Tineretului, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului, la data de 12 august, in parteneriat cu UNFPA și Consiliul Național al Tineretului din Moldova. În cadrul festivalului a avut loc târgul de organizaţii, la care au participat în jur de 30 de organizaţii, fiecare dintre acestea prezentându-şi oportunităţile şi ofertele. Acest eveniment a reunit actori importanți din sectorul tineretului: organizații de tineret, reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, autorităților publice și altor organizații relevante. Tema principală a evenimentului a fost rolul tinerilor în realizarea SDG-urilor. Acest festival a oferit tinerilor o platformă pentru a discuta și a promova drepturile lor, posibilitatea de a interacționa cu reprezentanții guvernamentali și cu organizațiile active de tineret. La festival au participat peste 1500 de tineri. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 87 | 110. Instruirea reprezentan-ţilor ONG-urilor de tineret în domeniul dezvoltării organizaționale | 2015-2020 | În colaborare cu A.O. “Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova”au fost realizate 3 module de instruire pentru 30 reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret în domeniul dezvoltării instituţionale, în perioada 30 mai – 2 iunie, 6 – 9 iunie, 17-18 iunie. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 88 | 111. Program de granturi de susținere a organizațiilor de tineret | 2015-2020 | La Programul de granturi 2016 au fost depuse 79 de dosare, dintre care au fost selectate 23 de organizaţii care au implementat proiectele pe parcursul anului 2016. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 89 | 114. Elaborarea unui curriculum de instruire a lucrătorului de tineret | 2015-2016 | În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD si finanțat de UE a demarat procesul de elaborare a Studiului privind situația curentă și perspectivele de recunoaștere a lucrătorului de tineret în Republica Moldova. Studiul va face o descriere generală a situatiei curente a lucrătorului de tineret precum și va oferi mai multe optiuni de dezvoltare si recunoaștere a profesiei de lucrător de tineret, inclusiv a tipului de documente și acte normative ce necesita a fi elaborate. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 90 | 115. Instituirea programului de instruire în domeniul de tineret | 2016-2020 | În perioada 10-16 iunie, 16-22 august şi 19-25 noiembrie în cadrul proiectului “Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului” finanțat prin intermediul Programului de Granturi și implementat de către A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” au fost desfăşurate 9 module de instruire privind educația nonformală pentru 20 specialişti din cadrul Centrelor de Resurse pentru Tineri, În cadrul proiectului specialiștii de tineret au desfăşurat 6 ateliere practice de lucru cu 96 tineri în mai multe localităţi din republică: s. Rădoaia, r. Sîngerei; or. Cahul, r. Cahul; or. Soroca, r. Soroca; or. Vadul lui Vodă. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei |
| 91 | 116. Crearea comisiei de certificare a competențelor lucrătorului de tineret | 2016 | Acțiunea poate fi realizată doar în urma recunoașterii statutului lucrătorului de tineret, existența programelor și curricumului de instruire pentru lucrătorul de tineret. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 92 | 117. Desfăşurarea forumului național al lucrătorului de tineret | 2015-2020 | Din lipsa resurselor bugetare alocate pentru anul 2016, evenimentul este programat să se desfășoare în anul 2017. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 93 | 118. Elaborarea şi implementarea unui program de mobilitate a lucrătorului de tineret | 2015-2020 | În colaborare cu A.O. “DACIA”, pe parcursul implementării proiectului finanțat în cadrul Programului de Granturi, au fost asigurate vizite ale lucrătorilor de tineret în cadrul cărora s-a asigurat schimbul de informaţii şi experienţă dintre prestatorii de servicii. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 94 | 119. Desfăşurarea unor programe de formare continuă a lucrătorului de tineret | 2015-2020 | În perioada 10-16 iunie, 16-22 august şi 19-25 noiembrie în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineretului” finanțat prin intermediul Programului de Granturi și implementat de către A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” au fost desfăşurate 9 module de instruire privind educația nonformală pentru 20 specialişti din cadrul Centrelor de Resurse pentru Tineri. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 95 | 120. Elaborarea mecanismu-lui de analiză a politicilor publice prin prisma necesităților tinerilor | 2016 | CNTM a realizat pe parcursul anilor 2015 și 2016 proiectul „Youth Mainstreaming in Sectorial Policies” – Integrarea Priorităților Tinerilor în Politicile Sectoriale. Acest mecanism presupune evaluarea transversală, apreciază și, eventual, optimizează documentele de politici cu impact asupra sectorului de tineret, în scopul coordonării eforturilor, dezvoltării calității actelor factorilor de decizie reieșind din necesitățile reale ale tinerilor. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 96 | 121. Analiza cadrului normativ intersectorial și elaborarea de recomandări ce vizează tinerii | 2015-2020 | CNTM a realizat studiul: Perspectiva Tinerilor în Strategia de Ocupare a Forței de Muncă 2017 – 2021. Documentul a fost elaborat în baza Metodologiei de Integrare a Priorităților Tinerilor în Politicile Publice Sectoriale (Youth Mainstreaming) Rapoartele trimestriale privind realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014 au fost elaborate și prezentate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în termenii indicați. Rapoartele semestriale privind realizarea Planului naţional de prevenire şi combatere a Traficului de Fiinţe Umane pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 26.06.2014 au fost elaborate și prezentate Secretariatului permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane, în termenii stabiliți. Raportul anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 06.06.2012 a fost elaborat și prezentat Ministerului Sănătății, conform termenelor stabiliți.. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf http://www.cntm.md/ro/publication/perspectiva-tinerilor-%C3%AEn-strategia-de-ocupare-for%C8%9Bei-de-munc%C4%83-2017-2021 | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 97 | 122. Includerea componen-tei de tineret în toate politicile publice intersectoriale | 2015-2020 | Pe parcursul anului 2016 CNTM a realizat, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), proiectul „Youth Mainstreaming in Sectorial Policies” – Integrarea Priorităților Tinerilor în Politicile Sectoriale. Proiectul vizează crearea unui instrument ce ar permite includerea componentei de tineret în toate politicile publice intersectoriale. Utilizând Metodologia de Integrare a Priorităților Tinerilor în Politicile Sectoriale, au fost elaborate 3 rapoarte analitice privind integrarea priorităților tinerilor în strategiile: - proiectul Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru perioada 2017-2021 (toate propunerile prezentate, inclusiv și de către experții naționali și internaționali vor fi integrate în contextul revizuirii finale a proiectului Strategiei); - Strategia Națională privind Sănătatea Publică 2014-2020 (toate propunerile prezentate vor fi integrate în contextul evaluării intermediare a documentului de politică respectiv); - proiectul Strategiei privind Prevenirea și Combaterea Violenței față de Femei și Violenței în Familie pentru perioada 2017-2022 (toate propunerile prezentate, inclusiv și de către experții naționali și internaționali vor fi integrate în contextul revizuirii finale a proiectului Strategiei). Rapoartele analitice elaborate au fost prezentate și validate în cadrul desfășurării a 3 mese rotunde, la care au participat reprezentanții structurilor și organizațiilor relevante (reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, ONG-urilor, Școlii de Management de Sănătate Publică, Centrului Național de Sănătate Publică, Centrului Național de Management în Sănătate, parteneri de dezvoltare, etc.). Promovarea în continuare a integrării priorităților tinerilor în documentele de politici menționate mai sus va fi realizată de către reprezentanții Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 98 | 123. Traininguri de instruire a angajaților Ministerului Tineretului şi Sportului privind analiza politicilor intersectoriale prin prisma necesităților tinerilor | 2015-2020 | În baza Memorandumului de cooperare în domeniul tineretului încheiat între Ministerele Statelor Parteneriatului Estic al Uniunii Europene responsabile pentru tineret şi Ministerele Statelor Grupului de la Vişegrad responsabile pentru tineret, s-a asigurat participarea delegației Republicii Moldova în cadrul Seminarului de Lucru ,,Incluziunea Socială a Tinerilor”. Evenimentul a avut loc în perioada 21-22 iunie 2016, la Praga, pe perioada mandatului președenției Republicii Cehe în cadrul Grupului Țărilor de la Visegrad. În cadrul proiectului ,,Incluziunea tinerilor” implementat de către OECD, finanțat de UE, având ca beneficiar Ministerul Tineretului și Sportului, a fost asigurată participarea a 3 delegați ai Republicii Moldova la training-ul privind monitorizarea și evaluarea politicilor de angajare în cîmpul muncii a tinerilor, organizat la Centrul de Training al Organizației Internaționale a Muncii din Torino (Italia), în perioada 6-16 iunie 2016. A fost asigurată participarea și prezentată istoria lucrului de tineret în Republica Moldova în cadrul Seminarului privind istoria politicilor de tineret și lucrului de tineret, care a avut loc în Malta în perioada 21-23 septembrie 2016, eveniment organizat de către Youth Partnership (Platformă de parteneriat în domeniul tineretului între Comisia Europeneană și Consiliul Europei). | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 99 | 124. Asigurarea participării tinerilor/organizațiilor de tineret în elaborarea politicilor publice intersectoriale | 2015-2020 | A fost asigurată participarea şi reprezentarea Ministerului în grupul de referinţă intersectorial pentru monitorizarea implementării “Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025). Acest grup a avut două întîlniri pe parcursul semestrului I. A fost asigurată reprezentarea Ministerului în cadrul “Grupului de lucru pentru elaborarea Foii de parcurs şi Planului de acţiuni în domeniul politicii familiale", organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Mininsterul Tineretului și sportului a asigurat funcția de co-președinte al subgrupului III. Dezvoltarea spiritului civic activ și a voluntariatului, prin dispoziția Președintelui Parlamentului Republicii Moldova din 25.11.2016 nr.DDP/C-1/9 privind instituirea Grupului de Lucru pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii 2012-2015. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 100 | 125. Elaborarea conceptului privind mecanismul de colectare a datelor şi punerea în practică a acestuia | 2015-2016 | Acțiunea a fost realizată în anul 2015. |  | Ministerul Tineretului şi Sportului, Biroul Naţional de Statistică |
| 101 | 127. Promovarea activități-lor de educație nonformală, inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse | 2015-2020 | În perioada aprilie-decembrie 2016, 20 specialiști de tineret din cadrul Centrelor de Tineret au beneficiat de 9 module de instruire privind desfășurarea activităților de educație nonformală în cadrul proiectului „Promovarea educației non-formale de calitate în domeniul tineret”. Proiectul a fost finanțat prin intermediul Programului de Granturi și implementat Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”. În cadrul proiectului specialiștii de tineret au desfăşurat 6 ateliere practice de lucru cu 96 tineri în mai multe localităţi din republică: s. Rădoaia, r. Sîngerei; or. Cahul, r. Cahul; or. Soroca, r. Soroca; or. Vadul lui Vodă. În perioada 1 octombrie - 20 decembrie 2016, în or. Anenii Noi în parteneriat cu Consiliul Raional Anenii Noi a fost desfășurat ,,Proiectul ITeacher” al cărui beneficiari au fost 30 tineri din raionul Anenii Noi. A fost finanțată tipărirea Ghidului Studentului, elaborat de CNOSM axat pe informarea tinerilor în anul I la facultate despre oportunitățile de care pot beneficia aceștia, precum și promovarea modului sănătos de viață, a educației nonformale, a organizațiilor de tineret s.a. Beneficiari ai ghidului au fost 6000 de studenți din 9 instituții de învățămînt universitar. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |
| 102 | 128. Inițierea laboratorului educaţiei nonformale privind metodele inovative aplicate în educația nonformală | 2015-2020 | A.O. „Millenium” în cadrul Programului de Granturi a Ministerului Tineretului și Sportului ediția anului, a inițiat laboratorul educaţiei nonformale privind metodele inovative aplicate în educația nonformală. Totodată, urmează ca pe parcursul anului 2017, prin intermediul Programului de Granturi, AO „Millenium” să asigure punerea în acțiune a acestui laborator de educație nonformală. | http://mts.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mts_2016.pdf | Ministerul Tineretului şi Sportului |